## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 不动产登记软硬件及网络维护
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会朝阳分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 147.55 | 147.55 | 147.55 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 147.55 | 147.55 | 147.55 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：对不动产登记中心所属自助设备、人脸设备、网络设备、监控设备及内部办公系统进行有效的维护，保证所属软硬件设备处在最优化状态，保障不动产登记中心各项业务的正常运行，为办事群众提供高效优质的服务。 |  |  |  |  | 对不动产登记中心所属自助设备、人脸设备、网络设备、监控设备及内部办公系统进行有效的维护，保证所属软硬件设备处在最优化状态，保障不动产登记中心各项业务的正常运行，为办事群众提供高效优质的服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 自助设备公司驻场2人，中心管理系统、网络硬件巡检1人，门禁监控驻场1人，人脸识别驻场1人，共5人。 | ＝5人 |  | 5人 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 对外提供公共服务自助设备：9台自助制证机、1台自助发证机、2台缴费机、7台自助查询机。 | ＝19台 |  | 19台 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 自助制证机、自助缴费机、自助查询机正常运转率 | ≥90% |  | 85% | 6 | 5 | 偏差原因：自助取号设备使用年限过长，设备过于老旧。改进措施：更新超出使用年限的自助设备。
|  | 质量指标 | 保障中心管理系统、网络硬件、门禁监控及人脸识别系统正常运转率 | ≥95% |  | 90% | 6 | 5 | 偏差原因：使用频率高，电子元器件及耗材损耗大。整改措施：加强驻场人员巡查次数，及时发现并更换相关耗材，出现故障时驻场人员随时修理。
|  | 时效指标 | 故障响应时间 | 即时响应 |  | 优，即时响应 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 12月前完成支付 | ≤12月 |  | 12月 | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中心管理系统维护技术服务 | ≤60.3万元 |  | 60.3万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 中心网络硬件设备维保 | ≤51.1万元 |  | 51.1万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 自助缴费机、自助查询机、自助制证发证机、服务器操作系统运维费 | ≤36.15万元 |  | 36.15万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，在收费、制证、发证相关岗位可减少工作人员12人，大幅减轻各业务科室收费、发证工作量。缴费、发证准确度 | ＝100% |  | 98% | 5 | 4 | 偏差原因：自制设备制证收费环节，存在需要人工辅助情况。整改措施：要求运维公司加强运维服务力度确保自助设备的稳定性。
|  | 社会效益指标 | 保障不动产登记中心软件、硬件的安全可靠运行、保障自助化设备按照中心相关规定完成日常工作 | 达到预期目标 |  | 优，有效保障不动产登记中心软件、硬件的安全可靠运行、有效保障自助化设备按照中心相关规定完成日常工作，达到预期目标 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 自助查询机使用年限 | ≥5年 |  | 5年 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 自助缴费机、自助制证发证机使用年限 | ＝10年 |  | 10年 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心管理系统、网络硬件、门禁监控驻、人脸识别系统维护项目，中心工作人员使用满意度 | ≥98% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。