## 2023年-2024年合同对应目标
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 地质灾害决策指挥管理系统运维
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、确保地质灾害预警预报系统、地质灾害移动管理系统、地质灾害决策指挥系统在项目期内完成日常运行维护工作，为规自委提供技术咨询和问题解决服务，同时确保系统不出现运行事故，不出现安全事故，不出现数据安全事故。 2、根据规自委使用意见和建议，对地质灾害决策指挥系统进行适应性改造;重点对区级预警预报系统的预报范围进行调整； 3、做好地质灾害预警预报系统、地质灾害移动管理系统、地质灾害决策指挥系统汛期数据的备份工作。 4、项目期结束前提供地质灾害决策指挥管理系统运维工作报告。 |  |  |  |  | 1、在项目期内完成地质灾害预警预报系统、地质灾害移动管理系统、地质灾害决策指挥系统日常运行维护工作，为规自委提供技术咨询和问题解决服务，系统未出现运行事故，未出现安全事故，未出现数据安全事故。 2、根据使用意见和建议，对地质灾害决策指挥系统进行了适应性改造;对区级预警预报系统的预报范围进行了调整； 3、完成了地质灾害预警预报系统、地质灾害移动管理系统、地质灾害决策指挥系统汛期数据的备份工作。 4、项目期结束前提供了地质灾害决策指挥管理系统运维工作报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害决策指挥管理系统运行维护 | =1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 地质灾害预警预报系统运行维护 | =1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 地质灾害移动管理系统运行维护 | =1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 地图功能升级 | =1个 |  | 1个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 市级预报预警精细化预警产品接入 | =1个 |  | 1个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 区级预警预报产品制作优化 | =1个 |  | 1个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 地质灾害决策指挥管理系统数据接入更新 | =1个 |  | 1个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 系统运维报告 | =1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 系统正常运行稳定率 | ≥90% |  | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 数据接入正常更新并运行稳定率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 地图功能升级，正常更新并运行稳定率 | ≥90% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 市级预报预警精细化预警产品接入，正常更新并运行稳定率 | ≥90% |  | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年7月前完成服务单位遴选及合同签订 | ≤7月 |  | 2023年6月完成服务单位遴选及合同签订 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 总运维期限2023年9月1日至2024年8月31日，其中：2023年运维4个月，2024年运维8个月 | =12个月 |  | 实际运维期12个月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年8月31日前完成系统运维报告 | ≤8月 |  | 8月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数60.7万元，全部为运维服务费，其中：2023年首款成本控制数30.35万元，2024年尾款成本控制数30.35万元 | ≤60.7万元 |  | 合同签订金额60.375万元，2023年支出首款30万元，2024年支出30.375万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 项目单位成本：全部为人员经费，人员标准1.5人月/万元 | ≤1.5万元 |  | 1.5万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升临灾处置能力，满足汛期工作需要，保证地质灾害预警预报系统发布成功率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 保证地质灾害移动管理系统稳定性 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 保证地质灾害决策指挥系统在线率100%，最大限度地减少地质灾害给人民生命、财产带来的损失，维护首都的和谐形象 | =100% |  | 100% | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规自委成果使用处室满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 2023年首款目标
项目36
绩效目标表
| 单位信息： | 030001-北京市规划和自然资源委员会(本级行政) |  | 预算项目： | 11000023T000002031237-地质灾害决策指挥管理系统运维 |  |  |  | 职能职责与活动： |  | 12-地质灾害预防和治理/01-地质灾害预防和治理
| 主管部门： | 030-北京市规划和自然资源委员会 |  | 项目经办人： | 吴超 |  |  |  | 项目总额： |  | 60.7 | 万元
| 预算执行率权重： | 10 |  | 项目经办人电话： | 55594556 |  |  |  | 其中: 财政资金： |  | 60.7 | 万元
| 年度目标： | 1、确保地质灾害预警预报系统、地质灾害移动管理系统、地质灾害决策指挥系统在项目期内完成日常运行维护工作，为规自委提供技术咨询和问题解决服务，同时确保系统不出现运行事故，不出现安全事故，不出现数据安全事故。 2、根据我委“一张图”地图服务升级情况，对运维系统中地图访问进行全面升级；预警预报系统中接入市级精细化预警预报产品，优化区级预警预报产品制作流程。 3、做好地质灾害预警预报系统、地质灾害移动管理系统、地质灾害决策指挥系统汛期数据的备份工作。 4、项目期结束前提供地质灾害决策指挥管理系统运维工作报告。 | [6 empty] | 财政专户管理资金： |  |  | 万元
[9 empty] | 单位资金： |  |  | 万元
[9 empty] | 社会投入资金： |  |  | 万元
[9 empty] | 银行贷款： |  |  | 万元
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害决策指挥管理系统运行维护 |  | = |  | 1 | 1 | 个 | 2 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害预警预报系统运行维护 |  | = |  | 1 | 1 | 个 | 2 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害移动管理系统运行维护 |  | = |  | 1 | 1 | 个 | 2 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 地图功能升级 |  | = |  | 1 | 1 | 个 | 2 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 市级预报预警精细化预警产品接入 |  | = |  | 1 | 1 | 个 | 2 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 区级预警预报产品制作优化 |  | = |  | 1 | 1 | 个 | 2 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维报告 |  | = |  | 1 |  | 份 | 2
| 产出指标 | 质量指标 | 地质灾害决策指挥管理系统、地质灾害预警预报系统、地质灾害移动管理系统正常运行稳定率 |  | ≥ |  | 90 | 90 | % | 4 | 3
| 产出指标 | 质量指标 | 地图功能升级，正常更新并运行稳定率 |  | ≥ |  | 90 | 90 | % | 4 | 3
| 产出指标 | 质量指标 | 市级预报预警精细化预警产品接入，正常更新并运行稳定率 |  | ≥ |  | 90 | 90 | % | 4 | 3
| 产出指标 | 质量指标 | 区级预警预报产品制作优化，正常更新并运行稳定率 |  | ≥ |  | 90 | 90 | % | 4 | 3
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年7月前完成服务单位遴选及合同签订 |  | ≤ |  | 7 | 7 | 月 | 5 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 总运维期限2023年9月1日至2024年8月31日，其中：2023年运维4个月，2024年运维8个月 |  | = |  | 12 | 4 | 月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数60.7万元，全部为运维服务费，其中：2023年首款成本控制数30.35万元，2024年尾款成本控制数30.35万元 |  | ≤ |  | 60.7 | 30.35 | 万元 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目单位成本：全部为人员经费，人员标准1.5人月/万元 |  | ≤ |  | 1.5 | 1.5 | 万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升临灾处置能力，满足汛期工作需要，保证地质灾害预警预报系统发布成功率 |  | = |  | 100 | 100 | % | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证地质灾害移动管理系统稳定性 |  | = |  | 100 | 100 | % | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证地质灾害决策指挥系统在线率100%，最大限度地减少地质灾害给人民生命、财产带来的损失，维护首都的和谐形象 |  | = |  | 100 | 100 | % | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规自委满意度 |  | ≥ |  | 90 | 90 | % | 10 | 10

## 2024年尾款目标
绩效目标表
单位信息： | 030001-北京市规划和自然资源委员会（本级行政） |  | 预算项目： | 地质灾害决策指挥管理系统运维（尾款） |  |  |  | 职能职责与活动： | 12-地质灾害预防和治理/01-地质灾害预防和治理
主管部门： | 030-北京市规划和自然资源委员会 |  | 项目经办人： | 姜培霖 |  |  |  | 项目经办人电话： | 55594556
预算执行率权重(%)： | 10 |  | 项目期限（年）： | 1 |  |  |  | 项目属性：
资金总额： | 30.375 |  | 万元 |  | 年度资金总额： |  | 30.375 | 万元
其中：财政资金： | 30.375 |  | 万元 |  | 其中：财政资金： |  | 30.375 | 万元
财政专户管理资金： |  | 万元 | 万元 |  | 财政专户管理资金： |  |  | 万元
单位资金： |  | 万元 | 万元 |  | 单位资金： |  |  | 万元
社会投入资金： |  | 万元 | 万元 |  | 社会投入资金： |  |  | 万元
银行贷款： |  | 万元 | 万元 |  | 银行贷款： |  |  | 万元
总体目标： | 1、确保地质灾害预警预报系统、地质灾害移动管理系统、地质灾害决策指挥系统在项目期内完成日常运行维护工作，为规自委提供技术咨询和问题解决服务，同时确保系统不出现运行事故，不出现安全事故，不出现数据安全事故。 2、根据我委“一张图”地图服务升级情况，对运维系统中地图访问进行全面升级；预警预报系统中接入市级精细化预警预报产品，优化区级预警预报产品制作流程。 3、做好地质灾害预警预报系统、地质灾害移动管理系统、地质灾害决策指挥系统汛期数据的备份工作。 4、项目期结束前提供地质灾害决策指挥管理系统运维工作报告。 |  |  |  | 年度目标： |  | 1、确保地质灾害预警预报系统、地质灾害移动管理系统、地质灾害决策指挥系统在项目期内完成日常运行维护工作，为规自委提供技术咨询和问题解决服务，同时确保系统不出现运行事故，不出现安全事故，不出现数据安全事故。 2、根据我委“一张图”地图服务升级情况，对运维系统中地图访问进行全面升级；预警预报系统中接入市级精细化预警预报产品，优化区级预警预报产品制作流程。 3、做好地质灾害预警预报系统、地质灾害移动管理系统、地质灾害决策指挥系统汛期数据的备份工作。 4、项目期结束前提供地质灾害决策指挥管理系统运维工作报告。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 总体指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 总体权重（%） | 本年权重（%） | 备注
产出指标 | 数量指标 | 地质灾害决策指挥管理系统运行维护 | = | 1 | 1 | 个 | 3 | 3
产出指标 | 数量指标 | 地质灾害预警预报系统运行维护 | = | 1 | 1 | 个 | 3 | 3
产出指标 | 数量指标 | 地质灾害移动管理系统运行维护 | = | 1 | 1 | 个 | 3 | 3
产出指标 | 数量指标 | 地质灾害决策指挥管理系统数据接入更新 | = | 1 | 1 | 个 | 3 | 3
产出指标 | 数量指标 | 系统运维报告 | = | 1 | 1 | 个 | 3 | 3
产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行稳定率 | ≥ | 90 | 90 | % | 8 | 8
产出指标 | 质量指标 | 数据接入正常更新并运行稳定率 | ≥ | 90 | 90 | % | 8 | 8
产出指标 | 时效指标 | 根据2023年6月合同签订及已执行情况，2024年完成1-8月运维 | = | 8 | 8 | 月 | 5 | 5
产出指标 | 时效指标 | 2024年8月31日前完成系统运维报告 | ≤ | 8 | 8 | 月 | 5 | 5
效益指标 | 社会效益指标 | 提升临灾处置能力，满足汛期工作需要，保证地质灾害预警预报系统发布成功率100% | = | 100 | 100 | % | 15 | 15
效益指标 | 社会效益指标 | 保证地质灾害决策指挥系统在线率100%，最大限度地减少地质灾害给人民生命、财产带来的损失，维护首都的和谐形象 | = | 100 | 100 | % | 15 | 15
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规自委成果使用处室满意度 | ≥ | 90 | 90 | % | 10 | 10
成本指标 | 经济成本指标 | 日常巡检 | = | 9.375 | 9.375 | 万元 | 3 | 3
成本指标 | 经济成本指标 | 数据维护 | = | 12 | 12 | 万元 | 3 | 3
成本指标 | 经济成本指标 | 驻场服务及需求收集与处理 | = | 9 | 9 | 万元 | 3 | 3