## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市耕地耕作层破坏标准
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过结合近年来国家及北京市出台的耕地保护相关文件规定，对违法占用耕地导致耕地“非农化”、“非粮化”问题的，进行耕地损毁标准制定，通过细化耕地占用类型，对耕地损毁程度进行划分、通过设置损毁指标指导后续判断耕地损毁情况，为下一步耕地破坏鉴定及修复提供抓手依据。 |  |  |  |  | 收集分析违法占用耕地导致耕地“非农化”、“非粮化”问题，细化耕地占用类型，提取耕地损毁的指标，综合研究指标阈值，对耕地损毁程度进行划分、通过设置损毁指标指导后续判断耕地损毁情况，最终编制耕地损毁标准一份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京市耕地耕作层破坏标准研究》报告 | =1份 |  | 1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 内容丰富，信息齐备，图文并茂，表达清晰、准确、全面，成果符合相关规范及市政府相关要求，通过专家评审验收 | =100% |  | 100% | 14 | 14
|  | 时效指标 | 2024年6月前完成服务单位合同签订 | ≤6月 |  | 6月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年9月前完成调研工作 | ≤9月 |  | 9月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年10月前完成成果编制 | ≤10月 |  | 10月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年11月前完成专家评审提交成果 | ≤11月 |  | 12月 | 3 | 2 | 根据专家意见修改成果至12月，改进措施：应将完成成果编制时间提前，给专家意见修改留出充足时间
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作方案编制及资料收集整理等前期准备工作所需费用 | ≤1.58万元 |  | 1.58万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 市内外调研及成果分析内容整理所需费用 | ≤4.59万元 |  | 4.59万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 研究成果编制、评审及成果印刷等所需费用 | ≤23.83万元 |  | 23.83万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施为耕地破坏鉴定工作的开展提供技术依据，保障耕地破坏鉴定实践的技术需求，为耕地破坏鉴定工作提供技术标准，有利于推动北京市自然资源管理制度化和标准化工作。 | 得到保障 |  | 优，项目实施成果为耕地破坏鉴定工作提供了技术依据和工作指导，保障了鉴定工作的顺利开展，为立项并制定北京市地方标准《耕地破坏鉴定技术规范》奠定了基础，为自然资源部关于耕地破坏认定鉴定相关调研提供了技术支撑，有利推动了北京市自然资源管理制度化和标准化工作。 | 15 | 14 | 项目实施取得了一定成效，但有提升空间，下一步将通过北京地方标准的编制，进一步优化完善。
|  | 可持续影响指标 | 通过设置损毁指标指导后续判断耕地损毁情况，为下一步耕地破坏鉴定及修复提供抓手依据，支持耕地可持续利用。 | 得到保障 |  | 优，通过项目实际案件、国土督察问题等综合研究，设置了损毁指标，有力支撑了实际耕地破坏鉴定项目的科学性公正性，也为耕地破坏整改修复的判定提供了科学支撑，为最严格的耕地保护政策实施和耕地的可持续利用提供了技术抓手。 | 15 | 14 | 项目实施取得了一定成效，但有提升空间，下一步将通过北京地方标准的编制，进一步优化完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规自委成果应用处室及分局的满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 8 | 因部分分局在项目年度无耕地破坏鉴定案件，满意度调查未覆盖全部分局，计划在后续年度对所有分局开展调研。
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。