## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023-2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市城乡建设用地减量腾退地块细化调查
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 48.175 | 48.175 | 48.175 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 48.175 | 48.175 | 48.175 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：项目实施期2023年-2024年，项目总预算48.175万元，其中：2023年24.0875万元。为落实《北京城市总体规划（2016年—2035年）》，优化城市空间布局和城乡建设用地结构，促进城乡建设用地减量发展，加强土地供应结构性改革，实现全市建设用地规模（包括城乡建设用地、特殊用地、对外交通用地及部分水利设施用地）到2035年控制在3670平方公里左右，城乡建设用地控制在2760平方公里左右的目标。实现到2025年全市城乡建设用地规模控制在2800平方公里以内，中心城区城乡建设用地控制在850平方公里左右的目标。 具体工作任务如下：1、2023年度减量地块细化调查工作；2、2018-2022年度减量图斑动态维护工作；3、减量工作实施政策研究及可行性分析工作。 |  |  |  |  | 2023年度减量地块细化调查工作审核已完成，2022及2023年度变更调查、分区规划、用地管理、影像等成果资料收集齐全，完成各区上报的2023年减量地块矢量数据初步审核和增量提取分析工作；2018-2022年度减量图斑动态维护工作已完成；探索完成减量工作实施政策研究及可行性分析工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年度减量地块细化调查工作，申报面积约30平方公里，每人每天预分析0.04平方公里 | ≥30平方公里 |  | 完成2023年度减量地块细化调查面积约26平方公里，增量地块制作与分析约12.44平方公里。 | 4 | 3.4 | 全市年度增量实际情况比预估增量要少，各区实施减量腾退规模相应调整。
|  | 数量指标 | 形成北京市2023年城乡建设用地减量腾退数据图层 | ≥20平方公里 |  | 20.14平方公里 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 年度减量图斑动态维护工作 | =8平方公里 |  | 8平方公里 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 2023年度各区上报减量情况统计表，包括各区已复耕复绿、待复耕复绿、年度新增等信息 | ≥15平方公里 |  | 20.14平方公里 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 按照市规划国土发[2017]419号文及市规划国土函〔2018〕2340号等相关文件的要求，对2023年各区政府申报的城乡建设用地减量地块进行审核、变更，并纳入区政府绩效考评体系。完成各区报送地块的100%审核。2023年变更调查数据库城乡建设用地总量达到预期核减目标，核减率达到100% | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年11月初完成搜集变更调查基础资料，并进行检查 | ≤11月 |  | 2024年2月份完成全部基础资料收集、整理和检查 | 3 | 2 | 年度土地变更调查成果数据需第二年度一季度形成。据此，后续结合实际情况调整时效计划指标。
|  | 时效指标 | 2023年12月中旬，完成减量地块细化调查工作，支付60%合同款 | ≤12月 |  | 2023年12月中旬，完成减量报送地块数据收集；2024年7月完成减量地块审核 | 3 | 2
|  | 时效指标 | 2024年4月中旬，完成减量地块细化调查工作，支付20%合同款 | ≤4月 |  | 2024年7月，完成减量地块细化调查工作 | 2 | 1
|  | 时效指标 | 2024年5月，依据2023年度变更调查成果更新修正减量腾退地块成果，完成“市级减量平台”更新，支付50%合同款 | ≤5月 |  | 2024年8月，依据2023年度变更调查成果更新修正减量腾退地块成果，完成“市级减量平台”更新 | 2 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制在48.175万元内。其中：1.2023年度减量腾退地块细化调查工作控制在33万元内；2.年度增量数据汇总统计工作控制在3.85万元内；3.全市及各区城乡建设用地规模、减量腾退地块分析工作控制在11.325万元内。2023年支出24.0875万元，2024年支出24.0875万元。 | ≤48.175万元 |  | 48.175万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过课题研究促进城乡建设用地减量，倒逼用地资源集约高效，提升有限空间内劳动、资本、土地、资源、环境等要素的投入产出效率。 | 服务于资源节约高效利用 |  | 优，通过减量实施盘活存量，严控新增，实现资源高效利用，并应用于城市体检、拆违数据分析。 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 城乡建设用地减量注重民生需求，优化标准要求有助于促进减量工作对人居环境的改善，更好满足人民群众对美好生活的需要，提升人民群众幸福感。通过开展此项工作，促进全市城乡建设用地减量发展，落实《北京城市总体规划（2016年—2035年）》要求，实现2023年度城乡建设用地减量目标。 | 服务于减量提质发展 |  | 优，2023年度城乡建设用地减量成果完成了本年度城乡建设用地减量目标，促进了全市减量发展，并应用于城市体检、拆违数据分析。 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 城乡建设用地减量是实施全域非建设空间系统治理的重要抓手，对增强生态系统保护整体性、提升生态系统质量和稳定性具有重要意义 | 维护生态环境 |  | 优，实现2023年城乡建设用地减量目标对非建设空间治理和生态系统保护起到积极作用，并应用于城市体检、拆违数据分析。通过数据分析，推进各区减量工作的有序开展，改善城市环境。 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 推动城乡建设用地减量，为重大项目选址落地、市级机动指标使用提供空间资源预留，为首都长远发展提供战略保障。在实现2023年度城乡建设用地减量腾退目标的基础上，按照“总规”要求，可持续减量腾退，进而实现2025年全市城乡建设用地规模及中心城区城乡建设用地规模目标。 | 保持持续减量 |  | 优，按照“总规”要求，2023年实现年度城乡建设用地减量腾退目标，持续减量腾退，进而实现2025年全市城乡建设用地规模及中心城区城乡建设用地规模目标。 | 8 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按项目进度完成各项工作并提交工作成果。更新平台数据、统计汇总表、分析报告。为相关部门提供了有效的数据支持，使相关部门使用者满意度达到100%。 | =100% |  | 为政府工作报告、城市体检、拆违腾退提供数据分析等，使用者对数据、报告的满意度100%。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.4
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。