## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京城市总体规划实施督察技术服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 77 | 70 | 46.8 | 10 | 66.86% | 6.6857
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 77 | 70 | 46.8 | 10 | 66.86% | 6.6857
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据党中央、国务院对总体规划的批复中明确要求，要加强规划实施的监督考核问责，调动各方面参与和监督规划实施的积极性、主动性和创造性。总体规划实施督察工作是落实北京城市总体规划的重要内容，是开展城市空间治理、维护总体规划严肃性和权威性的重要手段。落实市委市政府对督察工作的要求，加强对总体规划实施的督察工作力度，重视过程监督，通过对2024年度总体规划实施开展督察技术分析服务，发挥督察工作对总体规划实施的推动作用，及时发现问题，整改完善，确保高质量推进总体规划实施，提升首都城市规划建设治理能力。 |  |  |  |  | 有效支撑2024年度总体规划实施重点任务的高质量实施，按照既定工作要求，并充分落实全市为基层减负精神，2024年度共完成2024年度总体规划实施督察技术分析、110项任务实施情况梳理及分析、57项察访核验任务支撑分析以及乡镇域国土空间规划专项督察工作，实现了对总体规划实施重点任务的全面跟踪分析，有力推动重点功能区、重点项目的建设实施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《2024年北京城市总体规划实施督察技术服务》研究纸质成果，含2024年度重点任务进展分析、察访核验情况分析、专项督察情况分析 | =1套 |  | 完成《2024年北京城市总体规划实施督察技术服务》1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目实施符合合同要求，达到督察处及相关主管领导要求 | 符合要求 |  | 优，项目实施符合合同要求，达到督察处及相关主管领导要求 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年1月—2024年6月：辅助督察处开展全面督察工作，明晰工作进展和主要问题，并对重点指标进行跟踪统计、综合分析。 | ≤6月 |  | 按照项目时间安排，顺利完成各阶段任务。2024年1月—2024年6月，开展全面督察技术支撑工作，对总体规划核心指标进行分类分析，明确需重点关注指标内容。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年6月—2024年9月：制定察访核验及专项督察工作框架，并启动相关工作推进。 | ≤9月 |  | 2024年6月—2024年9月,完成察访核验及专项督察工作方案，开展相关任务进展的收集整理工作，开展乡镇域国土空间规划座谈及分析研究工作。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年9月—2024年12月：整体开展察访核验及专项督察工作，总结工作成效和实施特点，重点结合督察过程中发展的难点及问题，制定年度督察问题清单，有效支撑总体规划实施督察工作的长期开展。 | ≤12月 |  | 2024年9月—2024年12月,全面开展并完成察访核验及专项督察技术服务工作。完成3轮次乡镇域国土空间规划专项督察的对接校核工作，并形成分析报告。 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 辅助支撑总体规划实施任务全面督察工作 | ≤8万元 |  | 完成全面督察辅助分析工作8万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 开展2024年度察访核验技术服务支撑 | ≤33万元 |  | 部分完成察访核验技术服务支撑工作，年度实际成本9.8万元。 | 4 | 2 | 落实全市为基层减负精神，减少实地核查，察访核验部分工作核减
|  | 经济成本指标 | 开展2024年度专项督察技术服务支撑 | ≤29万元 |  | 部分完成专项督察技术服务支撑工作，年度实际成本29万元。 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动总体规划实施工作，确保实施工作方案有效落实，提升城市整体运行效率。 | 提升运行效率 |  | 优，有效夯实总体规划实施各任务、重点指标和重点任务的分析和对接，督促指导各区加快乡镇域规划等工作的推进，提升国土空间规划整体的建设效率和品质。 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 坚持总体规划一张蓝图干到底，压实规划实施主体责任，维护规划的严肃性和权威性。 | 为总体规划一张蓝图干到底提供保障 |  | 优，坚持总体规划一张蓝图干到底，压实规划实施主体责任，推动重点道路、重点项目的实施，提升社会服务保障能力。 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 从任务推进层面，深化环境治理、园林绿化等工作，全面提升生态环境品质。 | 提升生态环境品质 |  | 优，重点关注环境治理、园林绿化等工作，察访核验工作中重点开展矿山修复工作情况，有利于重点生态项目的推动建设，提升城市生态质量。 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 全面深化总体规划实施督察工作体系，形成编制—实施—监督的完整流程，有效支撑总体规划实施的长期高效开展。 | 有效支撑总体规划高效开展 |  | 优，进一步夯实总体规划督察-体检-实施工作体系，年度督察发现的重点问题逐步反馈是各主管部门、各区政府有效推动总体规划的良性互动、可持续开展。 | 8 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规自委成果应用相关处室满意度 | ≥90% |  | 形成的成果报告为督察处内部资料，作为本处室内部工作参考，满意为优 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.6857
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。