## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 日常土地权籍测绘及编辑
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过宗地权籍变化调查、日常土地权籍调查测绘处理及相关项目权籍类图件支持土地权籍工作，进一步顺利推进日常权籍管理工作，保障分局在土地权籍确认和纠纷调处基础性工作的权威性，为区各委办局、社会团体以及市规自委、分局提供基础数据和信息支撑。同时，通过每年的权籍测量和权籍调查，进一步更新分局土地权籍信息成果，提高分局土地权籍管理信息的时效性。 |  |  |  |  | 较好完成宗地权籍变化调查、日常土地权籍调查测绘处理及相关项目权籍类图件等相关工作，更新了分局土地权籍信息成果，提高分局土地权籍管理信息的时效性，为分局内外提供了基础数据和信息支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 按需求出具各类权籍调查、测绘处理成果纸质图件 | =1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 调查、测绘矢量数据成果（全区整体汇总成果1套，涉及涉及具体项目、地块成果40件以上） | =1套 |  | 1套（全区整体汇总成果1套，涉及具体项目、地块成果41件次） | 5 | 5
|  | 数量指标 | 技术服务单位提供常驻工作人员 | =1人 |  | 1人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 测绘成果验收合格率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 按实际工作需求实时开展测绘及图件编辑工作，工作及时响应率 | ≥95% |  | 100%未出现超时响应 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年6月底前，确定第三方技术服务单位、签订合同 | ≤6月 |  | 2024年5月签订合同 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 各类成果出具准时率95%，具体项目、地块等成果一般5个工作日内，区域性整体成果2024年11月30日前完成 | ≤11月 |  | 100%未出现超时出具 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测绘费 | ≤11.34万元 |  | 11.34万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 1：2000和1:500地形图委托测绘编辑 | ≤4.86万元 |  | 4.86万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 日常权籍图测绘费 | ≤1.98万元 |  | 1.98万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为土地权籍工作提供基础支撑，为日常权籍管理提供基础数据，为政府相关项目落实提供权籍支持依据 | 为各类工作开展提供支持 |  | 优，按时按质按量开展调查并出具各类权籍测绘成果，为日常权籍管理提供了基础数据支撑，为区政府、街道、区各委办局及分局内相关科室提供权籍数据保障，达到预期指标 | 30 | 28 | 定性指标，效益实现情况难以准确衡量。改进措施：加强效益，收集相关佐证资料并分析。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 权籍调查成果应用科室及单位满意度 | ≥90% |  | 未收到不满意反馈，成果符合需求 | 10 | 9 | 未收到不满意反馈，采用口头形式征求反馈意见。改进措施：采用书面形式征集权籍调查成果应用科室及单位满意度并分析。
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。