## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 缩微技术服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市建设档案馆
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 194.634 | 194.634 | 192.425 | 10 | 98.87% | 9.8865
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 194.634 | 194.634 | 192.425 | 10 | 98.87% | 9.8865
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年完成拍摄片30万画幅，拷贝片60万画幅城建档案缩微工作，缩微品达到国家技术标准，移交我馆档案管理部门保管，完成胶片扫描8000卷。 |  |  |  |  | 2024年实际完成拍摄片265403画幅，拷贝片530806画幅城建档案缩微工作，缩微品达到国家技术标准，移交我馆档案管理部门保管，完成胶片扫描8756卷。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 胶片扫描 | ≥8000卷 |  | 8756卷 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成城建档案拷贝片 | ≥600000幅 |  | 530806画幅 | 4 | 3.54 | 2024年全市工程竣工项目数量有所减少，由于进馆档案数量取决于全市工程竣工项目数量，因此制作的拍摄片及拷贝片画幅数量未能达到预期，未能完成的工作量由胶片扫描补足。合理确定项目申报数量。
|  | 数量指标 | 完成城建档案拍摄片 | ≥300000幅 |  | 265403画幅 | 4 | 3.54
|  | 数量指标 | 全套设备维护 | ＝1套 |  | 1套 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 拍摄片及拷贝片内容完整，与纸质原件一致，无漏拍，缩微品达到国家技术标准，验收通过率100% | ＝100% |  | 完成拍摄片及拷贝片城建档案缩微工作，包括档案原件运输前后清点上架、文件级著录数据检查修改、缩微编排、拍摄、冲洗、拷贝、质检、缩微品移交、缩微设备维护等。缩微品达到国家技术标准，验收通过率100%。 | 13 | 13
|  | 时效指标 | 按时完成招标及合同签订工作 | ≤5月 |  | 2024年4月7日签订《缩微技术服务招标委托代理协议》，2024年5月17日签订《缩微技术服务合同》，2024年6月20日签订《缩微技术服务——缩微耗材购置项目供货合同》。 | 3 | 2.5 | 潜在供应商对缩微耗材的审减价格长期未回复，导致缩微技术服务—缩微耗材购置项目的招标比预计晚了半个月左右。合理控制项目执行进度。
|  | 时效指标 | 5-12月进行全套设备维护，共计8个月 | ＝8个月 |  | 2024年5-12月完成了全套缩微设备维护工作。 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 完成拍摄、拷贝及胶片扫描工作 | ≤12月 |  | 在2024年12月前完成拍摄片265403画幅，拷贝片530806画幅城建档案缩微工作，胶片扫描8756卷。 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 胶片扫描成本控制数87.2万元，109元/卷*8000卷 | ≤87.2万元 |  | 2024年5月17日签订的《缩微技术服务合同》胶片扫描价格为87.2万元（109元/卷*8000卷）。 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 缩微耗材成本控制数33.134万元，其中：35mm缩微拍摄片380元/卷；35mm缩微拷贝片2300元/盘；显影液527元/桶；定影液450元/桶；35mm拷贝片片轴7.5元/个 | ≤33.134万元 |  | 2024年6月20日签订的《缩微技术服务—缩微耗材购置项目供货合同》总价为30.9450万元，其中35mm缩微拍摄片368元/卷,400卷；35mm缩微拷贝片2180元/盘，70盘；显影液198元/桶，20桶；定影液155元/桶，6桶；35mm拷贝片片轴7元/个，680个。 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 缩微设备维护成本控制数2.9万元 | ≤2.9万元 |  | 2024年5月17日签订的《缩微技术服务合同》缩微设备维护费为2.8800万元（28800元/套*1套）。 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 缩微传统拍摄加工技术服务成本控制数71.4万元，2.38元/画幅* 30万画幅 | ≤71.4万元 |  | 2024年5月17日签订的《缩微技术服务合同》缩微传统拍摄加工技术服务价格为71.4万元（2.38元/画幅*30万画幅）。 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约库房空间，保证重点工程档案资料安全 | 保障资料安全 |  | 优，完成拍摄片及拷贝片城建档案缩微工作，移交我馆档案管理部门保管，有效节约了库房空间，保证了重点工程档案资料的完整安全。胶片扫描后的数字化影像满足利用需要。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 实现重点工程档案长期保存 | 实现长期保存 |  | 优，依据北京市工程建设地方标准《建筑工程资料管理规程》（DB11／T695-2017）和《北京市政基础设施工程资料管理规程》(DB11／T808-2011)，应将列入城建档案管理部门保存的工程档案资料制作成缩微胶片，提交城建档案管理部门保存。我室已将2024年加工制作完成的缩微拍摄片及拷贝片移交保管室长期保存，胶片扫描后的数字化影像已及时上传系统。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案利用者查询满意度 | ≥90% |  | 面向利用对象发放满意度调查问卷，档案利用者满意度98.9% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.4665
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。