## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 门头沟区日常档案数字化
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目主要针对完成约1600卷业务类及工程类档案的整编、著录及数字化工作；完成约50000页文书档案的整编、著录及数字化工作。 档案整编主要工作内容包括对原始档案的整理、托表、修复、排序、编写页码、盖存档章；对图纸进行叠图；根据整编后的档案完成项目信息、案卷信息和文件信息的三级著录、校对；制作封皮、卷内目录和备考；档案扫描、图像质检和数据复核等。 |  |  |  |  | 已完成1882卷业务类及工程类档案的整编、著录及数字化工作；20713页文书档案的整编、著录及数字化工作。实现档案的永久保存，减少了纸质档案的利用率，提高了查询效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程档案整理及数字化数量 | ≥1000卷 |  | 1516卷 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 业务类档案整理及数字化数量 | ≥600卷 |  | 366卷 | 10 | 6.1 | 因业务档案存在不确定性，导致数字化量未达到预估量600卷，另工程档案超量完成516卷，整体支付金额符合预算批复及合同要求。
|  | 数量指标 | 文书档案整理及数字化数量 | ≥25000张 |  | 20713页 | 5 | 4.14 | 因部分科室文书档案上交不及时，导致数字化量未达到预估量，另工程档案超量完成，整体支付金额符合预算批复及合同要求。
|  | 质量指标 | 三级著录错误率 | ≤0.3% |  | 三级著录错误率低于0.3% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 成果验收入库率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 6月底前完成总任务的50% | ≤6月 |  | 6月底前执行进度60% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 12月15日前完成所有工作内容 | ≤12月 |  | 12月预算执行进度100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成600卷规划土地业务档案整编著录及数字化工作，完成1000卷工程档案整编著录及数字化工作，完成50000页文书档案整编及著录工作。工程类档案加工成品结算单价为105元/卷，文书档案结算单价为1元/页。 | ≤21.8万元 |  | 根据实际完成工作量及单价标准测算，应支出金额21.8323万元，其中：完成366卷规划土地业务档案整编著录及数字化工作3.843万元，完成1516卷工程档案整编著录及数字化工作15.918万元，完成20713页文书档案整编及著录工作2.0713万元。实际支出21.8万元，按照合同约定及预算批复金额执行。 | 10 | 9 | 预算支出明细项较预期略有偏差，以后年度对项目预算进行合理论证。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案为永久性保存，档案数字化能有效降低档案查阅过程中的皮损率，也能提高查阅效率。 | 档案为永久性保存，档案数字化能有效降低档案查阅过程中的皮损率，也能提高查阅效率。 |  | 根据查询记录显示，纸质档案2024年度借查阅量较2023年度减少约90人次；电子档案大幅提升 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案查询人满意度 | ≥95% |  | 根据“勘察测绘和档案信息科2024年档案整编利用情况考评表”满意度100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.24
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。