## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 规划和自然资源违法案件测绘鉴定
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源执法总队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据自然资源行政处罚办法及违法行为查处工作规程，对需要查处的自然资源、规划违法案件的违法程度进行测绘鉴定，规范全委执法测绘行为，提升测绘质量，保证测绘结果公平公正，降低执法成本，提高执法工作管理水平和办事效率。 |  |  |  |  | 开展1次规划类测绘鉴定、1次国土测绘鉴定、1次违法案件评估，提升测绘质量，保证测绘结果公平公正，降低执法成本，提高执法工作管理水平和办事效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 规划类测绘鉴定 | ≥6案件数 |  | 1件 | 5 | 0.83 | 实际需测绘案件小于年度指标值，2025年会适当提高市级办理案件量。
|  | 数量指标 | 国土测绘鉴定 | ≥10案件数 |  | 1件 | 5 | 0.5 | 实际需测绘案件小于年度指标值，2025年会适当提高市级办理案件量。
|  | 数量指标 | 测绘报告符合执法其他违法案件评估、审计鉴定 | ≥6案件数 |  | 1件 | 5 | 0.83 | 实际需测绘案件小于年度指标值，2025年会适当提高市级办理案件量。
|  | 质量指标 | 鉴定报告100%符合执法总队对各项数据要求 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 随全年案件开展情况进行测绘、评估鉴定 | ＝12月 |  | 2024年12月31日完成违法案件鉴定测绘评估工作 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 案件测绘总成本控制数 | ≤25万元 |  | 实际支出25万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范测绘行为，提升测绘质量，保证测绘结果公平公正，降低执法成本，提高执法工作管理水平和办事效率。 | 保障测绘质量，提高效率 |  | 由专业人员开展测绘，保证了测绘结果公平公正，降低执法成本，提高执法工作管理水平和办事效率。 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 测绘结果作为重要证据存入案卷。 | 提供依据支撑 |  | 测绘结果均已作为重要证据存入案卷。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合遴选流程要求，按照总队工作要求进行评估，委托服务单位（执法总队）满意度 | =100% |  | 99% | 10 | 9.9 | 委托服务单位工作人员的沟通能力有待提升，已就相关情况与委托服务单位沟通，要求提升沟通效率。
总分 | [6 empty] | 100 | 87.06
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。