## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 门头沟区不动产登记资料数字化
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 36 | 36 | 36 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 36 | 36 | 36 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.档案数字化的基本原则是使档案信息资源能准确、方便、快捷地提供利用，使档案信息资源得到共享，以满足不动产登记受理及不动产权利人、利害关系人、公检法等国家机关对档案利用的需求。 2.档案数字化过程将按照原市规土委《北京市不动产登记资料管理办法（试行）》、《北京市不动产登记纸质及电子资料管理指南》的规定，由专业的档案处理公司对档案资料进行电子归档整理，编号、编页；对不动产登记纸质资料数字化处理，并导入数字化作业系统中，和属性信息进行挂接，最终完成本年度不动产登记资料数字化，并整合到相应数据库中。 3.在数字化工作开展过程中需支付档案处理公司档案整理、案卷处理费用。 |  |  |  |  | 根据国土资源部《不动产登记资料查询暂行办法》（国土资源部80号令）以及市规土委《北京市不动产登记资料管理办法（试行）》（市规划国土发〔2018〕135号》文件要求，不动产登记机构应当加强不动产登记信息化建设，采用新技术、新设备，逐步实现不动产登记资料的数字化和网络化管理。2024年共完成不动产登记资料整理、数字化18000卷。实现降低人力成本费用率，减少人员投入、提高查询效率的目的。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 不动产登记资料整理及数字化数量 | ≥18000卷 |  | 18000卷 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 不动产登记资料装订、编页、扫描、挂接合格率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 服务单位开始时间 | =1月 |  | 2024年4月10日 | 4 | 2 | 偏差原因：项目采用比选方式确定服务单位，比选开始时间为2024年2月，比选完成后于4月10日签订合同，1月-4月产生登记资料已集中处理 对策：根据项目实施特点，合理确定项目服务开始时间，设定准确的项目绩效目标。
|  | 时效指标 | 6月前不动产登记资料整理及数字化服务40%工作量 | ≤6月 |  | 2024年6月不动产登记资料整理及数字化服务11265卷，达到63%。 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 12月底前完成100%工作量 | ≤12月 |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 6月底前预算执行进度55% | ≤6月 |  | 4月支付55% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 12月底前预算执行进度100% | ≤12月 |  | 12月支付100% | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本：数量（1.8万卷）*单价（20元） | ≤36万元 |  | 36万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案资料查询效率提高率 | 提高查询效率 |  | 优，窗口全年共接待4782人次,共计查询12381卷次。日均接待18人次，利用数字化成果查询：个人查询平均用时10分钟，公检法查询平均用时30分钟；根据以往纸质档案查询：个人查询平均用时20分钟，公检法查询平均用时60分钟.数字化成果较纸质查询用时提高50%。 | 15 | 15
|  | 经济效益指标 | 降低人力成本费用率，减少人员投入 | 降低成本，减少投入 |  | 优，档案数字化成果满足日常查询利用，优先查看电子数据，人工纸质档案调取情况减少。 | 15 | 13.5 | 定性指标，效益实现情况无法准确衡量。加强效益实现情况佐证资料归集分析。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案查询人满意度 | ≥95% |  | 窗口设有评价器，评价系统显示满意度为98%。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。