## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 档案数字化（市登记中心）
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市不动产登记中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展2024年不动产日常资料数字化工作，完成3000卷资料的数字化工作，切实达到不动产登记信息整合规范的要求，加强对本单位的不动产登记资料管理工作。 |  |  |  |  | 完成3000卷登记资料数字化工作，提高了不动产登记资料管理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成资料的数字化工作数量 | ＝3000卷 |  | 3000卷 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 不动产资料整理质量合格率 | ≥99% |  | 99% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 3月底前确定服务商并完成合同签订完 | ≤3月 |  | 3月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 6月底前完成全年工作量的50% | ≤6月 |  | 截至6月30日已完成1500卷登记资料的数字化处理，占总量的50% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 12月底前完成全年工作量100% | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 扫描总成本 | ≤6万元 |  | 6万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 每卷扫描成本 | ≤0.002万元 |  | 0.002万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不动产登记资料利用率 | ＝100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 资料管理工作规范程度提升 | 提升登记资料数字化水平 |  | 优，登记资料数字化水平得到提升 | 15 | 14 | 数字化水平有待进一步提高；更加快捷高效的完成数字化工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 查询群众满意度 | ≥99% |  | 满意 | 5 | 4.5 | 查询群众满意，但为口头询问，缺少佐证材料。
|  | 服务对象满意度指标 | 登记部门满意度 | ≥99% |  | 满意 | 5 | 4.5 | 登记部门满意，但为口头询问，缺少佐证材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。