## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 中心城四区规划空间资源引领实施及数据库建设
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 190 | 169.78 | 169.78 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 190 | 169.78 | 169.78 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实城市总体规划、分区规划和《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》及我委《经济专班工作方案》的部署要求，开展本次工作。本项目注重自然资源保障首都高质量发展的基础性作用，面向规划综合实施方案的管理和项目实践，聚焦中心城四区，对土地要素、空间资源、重点项目、实施进展进行统筹，编制统筹实施规划。主要内容包括： 1、统筹土地要素、空间资源、重点项目建设等内容，通过规划统筹、数据整理、各区调研、现场踏勘等方式整合中心城四区空间资源，对资源规模、空间布局、资源类型、实施状态等进行分析，编制统筹实施方案； 2、建立中心城四区资源底账数据库，结合数据库开展管理审批试运行工作，为管理部门重点项目落地和实施管理提供保障； 3、借鉴北京和相关城市管理经验，研究规划综合实施方案管理机制并提出优化提升策略。 |  |  |  |  | 落实城市总体规划、分区规划和我委工作要求，聚焦中心城四区空间资源，加强对重点项目在土地供应、要素配给等方面的支持保障，强化数据建设。（1）统筹中心城四区土地供应、重点项目建设等情况，强化规划引领与实施的衔接，按照规划引领、保障重点、远近结合的原则，通过规划统筹、数据整理、各区调研、现场踏勘等方式，全面分析中心城四区规划空间资源和实施要素，编制统筹实施方案；（2）结合北京规划编制和实施情况，实地调研、深化梳理未实施用地、闲置用地等空间资源，建立中心城四区数据库和空间台账；（3）强化规划引领和资源保障，结合 2024 年度项目审批实施工作，开展中心城四区空间资源数据库的试运行工作，以规划综合实施方案为抓手，为项目实施提供动态保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成中心城四区空间资源统筹实施方案及空间资源管理数据库建设的成果报告（纸质版、电子版） | =1份 |  | 1份 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 建立中心城四区空间资源管理数据库（矢量数据） | =1个 |  | 1个 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 提出规划综合实施方案重点环节的管理机制，编制统筹实施方案办法，形成空间资源管理成果和用地管理信息，通过专家评审，专家评审通过率达到100% | =100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 建立中心城四区空间资源管理数据库，统一用地管理坐标，对齐中心城四区国土空间大地坐标系，通过专家验收评审，专家评审通过率达到100% | =100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2024年1月-3月，研究思路和技术路线构建。研究提出本次工作的技术路线、方法、工作计划和工作思路，组建工作团队，明确工作目标和成果内容。 | ≤3月 |  | 5月 | 3 | 1 | 项目于4月29日收到成交通知书后，结合前期研究，加紧深化，于2024年5月完成2024年1月-3月的时效指标
|  | 时效指标 | 2024年4月-6月，问题梳理和经验借鉴。梳理规划综合实施方案的管理审批情况，梳理土地空间资源，通过数据分析、资料收集、调研座谈等方式开展工作。 | ≤6月 |  | 7月 | 3 | 2 | 项目于5月31日签订合同，2024年4月-6月的时效指标由项目团队统筹工作组织，加紧推进，于2024年7月完成
|  | 时效指标 | 2024年7月-9月，全面梳理空间资源，现场调研、实地踏勘、图斑汇总、数据核对，建立空间资源管理工作基础；对初步建立的数据库试运行，阐明数据库对规划综合实施方案管理的支撑机制及引领项目生成和实施机制；优化管理审批流程体系并提出机制建议。 | ≤9月 |  | 9月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年10月-12月，完成结题、提交成果。形成规划成果并召开专家评审会，提交最终成果。 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数169.78万元，全部为委托业务费，高级专家标准1000元/人.天、高级技术人员标准800元/人.天、中级技术人员标准600元/人.天、专家咨询费1000元/人。 | ≤169.78万元 |  | 实际支出169.78万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 梳理中心城四区空间资源台账并建立数据库，编制实施统筹方案办法，指导各区规划统筹工作，对委内相关业务部门统一开放共享数据成果。 | 形成数据库，实现数据共享 |  | 良，形成数据库，暂未实现数据共享 | 8 | 4.8 | 结合委大数据中心要求，形成的数据库尚需整合纳入委大数据平台，并构建功能模块后，方可基于统一平台实现数据共享。后续将在延续性工作中进一步推进整合纳入委大数据平台和构建功能模块的工作。
|  | 社会效益指标 | 针对规划实施方案管理重点问题，提出机制优化建议和路径，推动首都功能落实、重点项目保障和规划实施落地。 | 为首都功能落实、重点项目和规划实施提供保障 |  | 优，为首都功能落实、重点项目和规划实施提供保障 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 持续完善规划综合实施方案工作需求及建议，健全规划综合实施方案管理工作机制，为中心城四区规划实施管理审批工作提供长效支撑。 | 为中心城四区规划实施管理审批工作提供长效支撑 |  | 优，为中心城四区规划实施管理审批工作提供长效支撑 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对委内相关业务部门、分局开放共享数据成果，为空间资源管理和相关决策提供技术支撑，相关成果应用部门满意度 | ≥90% |  | 已通过试运行，为重点项目选址提供初步数智化选址建议，暂未开放共享数据成果 | 10 | 2 | 结合委大数据中心要求，形成的数据库尚需整合纳入委大数据平台，并构建功能模块后，方可基于统一平台实现数据共享。后续将在延续性工作中进一步推进整合纳入委大数据平台和构建功能模块的工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 85.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。