## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市突发地质灾害隐患点警示牌更新项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 348.1103 | 325.9809 | 325.9809 | 10 | 1 | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 348.1103 | 325.9809 | 325.9809 | 10 | 1 | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《地质灾害防治条例》，在对现有威胁居民点的突发性地质灾害隐患点进行摸排的基础上，总结现有警示牌的存在问题，统一设计醒目、清晰的警示牌样式，并对拟更新的隐患点警示牌安装位置进行选址，完成所有警示牌的制作、运输和安装。通过本项目的实施，进一步提高公众对突发性地质灾害的认知和防范意识，增强进入山区的群众对突发性地质灾害主动避险的意识，保障人民生命财产安全。 |  |  |  |  | 截至2024年9月底，警示牌项目已按照合同要求共计完成2823块警示牌的设计、运输、安装工作，提高了公众对突发性地质灾害的认知和防范意识，有效地增强进入山区的群众对突发性地质灾害主动避险的意识。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成一套隐患点警示牌设计 | =1套 |  | 1套 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 完成2823块警示牌的制作及安装 | =2823块 |  | 2823块 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 警示牌正确安装，内容、树立位置均无误，验收通过率100% | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年4月30日前，完成警示牌设计、制作、安装等所有子项的招投标 | ≤4月 |  | 2024年4月30日前，完成了警示牌设计、制作、安装等所有子项的招投标 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年5月31日前，完成所有警示牌设计、样板制作及选址 | ≤5月 |  | 2024年5月31日前，完成了所有警示牌设计、样板制作及选址 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年7月31日前，完成所有警示牌的制作工作 | ≤7月 |  | 2024年6月30日前，完成所有警示牌的制作和安装 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年9月30日前，完成所有警示牌的安装 | ≤9月 |  | 截至2024年9月底，警示牌项目已完成安装工作 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月底前实现支出率50% | ≤6月 |  | 2024年6月底前实际支出金额达到合同金额的50% | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年12月底前实现支出率100% | ≤12月 |  | 2024年11月底前实际支出金额达到合同金额的100% | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数325.9809万元，全部为委托业务费 | ≤325.9809万元 |  | 325.9809万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施后2-3年内，为北京市威胁居民点地质灾害隐患点提供警示标识，充分发挥突发性地质灾害标识的警示作用，提高公众对地质灾害的认知和防范意识 | ≥2年 |  | ≥2年 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受威胁群众满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9.5 | 满意度调查存在不足，加强对区域内群众的满意度调查统计分析。
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。