## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 海淀区开发区土地集约利用评价
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展2024年海淀区开发区土地更新调查、土地集约利用评价。通过查清北京市海淀区开发区范围内上一年度用地数据库核查及细化、土地利用情况更新调查及数据库更新、典型地块调查、用地效益调查及数据库更新、高新技术产业用地调查及数据库更新、开发区其他信息调查及数据库更新、调查数据汇总整理及核查、集约利用评价指标体系测算及分析、集约利用潜力测算等数据，全面掌握开发区土地开发利用状况，分析评价开发区土地集约利用程度，测算土地集约利用潜力，为推动开发区土地利用管理基础信息建设等方面提供科学依据。 |  |  |  |  | 完成工作内容主要包括前期工作部署、资料收集汇总、填报数据表格、更新数据库、编制报告。工作成果已取得自然资源部技术指导单位审核并确认，同时提交我局备份。通过此次调查掌握园区实际管理范围内的用地状况、土地供应状况、建筑工程情况、社会经济等信息和数据，完善开发区土地集约利用评价基础信息数据库。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更新开发区土地集约利用调查数据库 | ＝1套 |  | 1套 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 调查范围 | ＝183平方公里 |  | 183平方公里 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 调查范围包括批复范围和发展方向区，调查矢量地块数量 | ＝9000个 |  | 9887个 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 完成海淀区开发区土地集约利用评价（2024年）工作成果报告（含报告、图、表） | ＝1套 |  | 1套 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 保证开发区土地利用数据的准确性、完整性达到验收标准。验收通过率 | ＝100% |  | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 11月上旬将初步成果提交至技术指导单位检查。11月中旬根据检查意见进行核实、调查与修订，再提交。11月底完成最终成果提交。具体工作时间以市规划和自然资源委及海淀分局要求为准。 | ＝11月 |  | 12月 | 6 | 5 | 该年度提交最终成果时间相对延后，后续将会提前部署各环节工作。
|  | 时效指标 | 自项目实施启动至11月底前，完成土地集约利用年度监测统计基础数据表的填写，并对前一年度数据对比检查 | ＝11月 |  | 11月 | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 海淀区开发区土地集约利用评价 | =33.8万元 |  | 实际支出33.8万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过查清开发区土地利用情况，分析评价开发区土地集约利用程度，测算土地集约利用潜力，为推动开发区土地利用管理基础信息建设等方面提供科学依据。 | 为土地集约利用提供数据基础 |  | 优，查清开发区土地利用情况，为土地的合理利用提供数据基础，相关成果符合应用要求 | 30 | 28 | 数据收集中个别数据只收集到全区统计值，按照市级要求为提高数据准确性结合往年填报数据及开发区面积占比进行推算处理。后续积极拓展数据获取渠道，研究使用多源数据，以期提高数据精度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用部门满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 9 | 该年度提交最终成果时间相对延后，后续工作中将提前对接相关部门进行前期工作部署，确保数据收集工作的顺利开展，按时按点，保质保量完成相应成果，取得审核证明。
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。