## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市地理信息安全技术审查
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 63.3172 | 63.3172 | 63.3172 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 63.3172 | 63.3172 | 63.3172 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为加强北京市地图审核工作严谨性，通过地图技术审查、互联网地图监管系统技术审查、互联网地理信息安全监管、国家版图宣传教育等手段，进一步加强对北京市地图编制、审核、出版、监督检查等各个行政管理力度，强化事中事后监管，规范北京市地图市场；进一步普及国家版图知识，提高公民辨别“问题地图”能力，营造自觉维护国家版图尊严的社会氛围，维护国家主权、安全和利益。 |  |  |  |  | 圆满完成2024年度北京市地图技术审查和“问题地图”技术鉴定工作，结论报告准确无误。完成新版互联网地图监管平台的部署测试及上线运行，完成年度互联网地图监管工作和地图行业双随机检查工作，开展了多次国家版图宣传教育培训，普及了国家版图知识，提高了公民辨别“问题地图”的能力，有效规范了北京市地图市场，营造了维护国家版图尊严的社会氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年度北京市地图技术审查，所有送审图件及市场监管中涉及的地图图件数 | ≥70件 |  | 2024年北京市地图技术审查72件，问题地图技术鉴定75件，共147件 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 2024年北京市地图技术审查及市场监管中地图图件分析报告，每季度一次，形成季报 | =4份 |  | 按季度提交，共4份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 2024年北京市地图技术审查及市场监管中地图图件年度工作报告 | =1份 |  | 按年度提交，1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 互联网地图监管系统技术审查网站每季度数量 | ≥3个 |  | 5个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 系统推送的ICP在京备案网站中登载的地图图片数 | ≥5000张 |  | 3160张 | 2 | 1.26 | 年度监控网站，采用的是更新审查模式，即只有当系统检测网站所含地图内容进行了更新，才进行推送。已经审查过的地图，不再重新推送审查。地图推送数量较预期（基于全量推送模式）减少，但是不影响对全部网站地图的监控工作。
|  | 数量指标 | 互联网地理信息安全技术监测分析，每个月1次，形成季报 | =4份 |  | 通过对接中国测绘科学研究院研发的互联网地理信息安全技术监管工具，形成季报2份 | 2 | 1 | 自然资源部测绘研究院工作布置时间滞后，实际开展时间为三、四季度，导致前两个季度成果缺失
|  | 数量指标 | 报送互联网地理信息安全技术监测分析年度工作报告 | =1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 国家版图意识宣传及培训次数 | ≥1次 |  | 2次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 按时保质出具地图审核报告，协助开展地图市场检查工作，报告正确率100% | =100% |  | 保质完成地图审核工作，经自然资源检查，报告正确率100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 完成互联网地图监管系统技术审查任务，季报当月工作量准确率99% | =99% |  | 互联网地图监管系统季度审核报告准确率100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 完成互联网地图监管系统技术审查任务，年度工作报告工作量准确率100% | =100% |  | 互联网地图监管系统年度审核报告准确率100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年1月-2024年3月：完成季度内北京市地图技术审查的相关工作，出具地图审核报告；完成北京市互联网地图监管系统技术审查第一季度工作；完成互联网地理信息安全技术监测分析；提交地图审核季报 | ≤3月 |  | 2024年1月—2024年3月，完成一季度北京市地图技术审查相关工作，出具报告；完成北京市互联网地图监管系统技术审查工作。 | 2 | 1.4 | 互联网地理信息安全技术监测分析工作需要相应软件支撑，当前中国测绘科学研究院研发有互联网地理信息安全技术监测工具软件，只在部审图中心进行应用，尚在测试完善阶段。目前北京市尚无互联网地理信息安全技术监测工具，因部级未发布影响，导致工作进度滞后。后续根据发布情况开展。
|  | 时效指标 | 2024年4月-2024年6月：完成季度内北京市地图技术审查的相关工作，出具地图审核报告；完成北京市互联网地图监管第二季度工作；完成互联网地理信息安全技术监测分析；提交地图审核季报 | ≤6月 |  | 2024年4月—2024年6月，完成二季度北京市地图技术审查相关工作，出具报告；完成北京市互联网地图监管系统技术审查工作。 | 2 | 1.6 | 互联网地理信息安全技术监测分析工作需要相应软件支撑，当前中国测绘科学研究院研发有互联网地理信息安全技术监测工具软件，只在部审图中心进行应用，尚在测试完善阶段。目前北京市尚无互联网地理信息安全技术监测工具，因部级未发布影响，导致工作进度滞后。后续根据发布情况开展。
|  | 时效指标 | 2024年7月-2024年9月：完成季度内北京市地图技术审查的相关工作，出具地图审核报告；完成北京市互联网地图监管第三季度工作；完成互联网地理信息安全技术监测分析；提交地图审核季报 | ≤9月 |  | 2024年7月—2024年9月，完成季度内北京市地图技术审查的相关工作，出具地图审核报告；完成北京市互联网地图监管第三季度工作；完成互联网地理信息安全技术监测分析；提交地图审核季报。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年10月-2024年12月：完成季度内北京市地图技术审查的相关工作，出具地图审核报告；完成北京市互联网地图监管系统技术审查第四季度工作，完成互联网地理信息安全技术监测分析；提交地图审核季报和年底工作报告 | ≤12月 |  | 2024年10月—2024年12月，完成季度内北京市地图技术审查的相关工作，出具地图审核报告；完成北京市互联网地图监管系统技术审查第四季度工作，完成互联网地理信息安全技术监测分析；提交地图审核季报和年底工作报告 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 资金支出进度：2024年6月完成资金支出70% | ≤6月 |  | 至6月底资金支出80% | 1 | 1
|  | 时效指标 | 资金支出进度：2024年12月完成资金支出30% | ≤12月 |  | 至12月完成了剩余30%支出 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北京市地图技术审查 | ≤17.34717万元 |  | 17.34717万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 北京市互联网地图监管系统技术审查 | ≤15.612453万元 |  | 15.612453万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 北京市互联网地理信息监管对象库构建 | ≤12.143019万元 |  | 12.143019万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 北京市互联网地理信息安全常态技术监测分析 | ≤18.214528万元 |  | 18.214528万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实管理职责：100%落实我委职责，我委在北京市地图编制、审核、出版、监督检查等各个行政管理环节中的职责 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 长效监管制度:100%强化事中事后监管，规范北京市地图市场，监管力度加强，地图市场进一步规范，维护国家主权、安全和利益 | =100% |  | 100% | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地图送审单位满意度 | ≥98% |  | 满意 | 10 | 8 | 未进行标准化满意度问卷调查，无法对满意度进行量化。收到用户单位感谢信，收到12345接诉即办感谢信息。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.26
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。