## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 世界银行新评估获取经营场所指标办理建筑许可评估项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 49 | 43.4826 | 43.4826 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 49 | 43.4826 | 43.4826 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 近年来北京市规自委秉持“以评促改”的原则在获取经营场所领域不断推陈出新，北京市在用地和获得建筑许可领域实现了诸多全国首创的亮点，电子化政务服务水平全国领先。为不断提升获取经营场所领域的政务服务水平，为企业营造更加便利的营商环境，结合世行最新B-Ready营商环境体系，开展相应的研究工作。一是通过评估报告更好理解世行的评估体系，为北京市改革提供参考；二是研究成果也将贯彻到全年的学习中，学习国内外优秀做法，综合提升营商环境。 |  |  |  |  | 一是世行报告分析。对世行第二批经济体的分析报告和企业调查（ES）反映出的企业诉求进行深入分析，对比世行评价方法论的变化以及在根据获取经营场所指标中提出的先进实践对北京市当前改革提供借鉴，保证北京市的改革水平处于全球领先。 二是优秀实践案例分析。对前两批排名靠前的经济体进行定期追踪分析，深入分析其在获取经营场所领域的优秀实践并形成专题分析报告。 三是加强基层人员培训。结合北京市2024-2025年改革重点，以及我国在世行评价中的失分点、日常企业高频投诉点，形成一套具有时效性和可用性的政策及实操培训材料；探索线上培训+测试的基层培训模式，加强区县基层工作人员对政策的理解，解决好政策落地的“最后一公里”问题。 四是综合改革政策建议。结合本年研究情况对北京市获取经营场所领域改革提供综合改革建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 评估分析：第一版B-Ready评估报告的分析报告2篇，包括对先进经济体（包括但不限于新加坡、香港）的得分分析1篇以及对报告中提出的先进实践的研究1篇。 | =2篇 |  | 共2篇 ES调研结果分析+获取经营许可指标分析 获取经营场所指标分析-基于BR2024报告及世行最新评价指标体系 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 行业调研：形成对用地、建筑监管、环境评价专家的一手调研材料分析1份，内容包括主要的调研内容以及服务团队结合调研内容，对营商环境现状以及下一步改革建议的分析。 | =1份 |  | 形成北京市获取经营场所专家及企业访谈报告1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 改革建议：获取经营场所领域改革报告1份。 | =1份 |  | 形成北京市获取经营场所系统改革建议1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 调研专家应在行业内具有一定的从业经验，调研内容应充实并具有建设性。对北京市改革建议应具有参考意义。相关项目成果通过市规自委项目验收，通过率100%，完成预期目标，分析客观准确。 | =100% |  | 项目已100%通过验收 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 世界银行发布第一版B-Ready报告后一个月内提交先进经济体得分分析 | ≤1月 |  | 世界银行于2024年10月初发布了报告，项目组于报告发布2周后提交分析报告 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年6月前提交营商环境先进实践分析初稿 | ≤6月 |  | 于2024年4月提交 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年6月前完成专家调研并提交调研材料 | ≤6月 |  | 于2024年6月提交 | 2 | 1 | 偏差原因：在实际联络专家的过程中，遇到了一些不可预见的困难。一些关键专家由于工作繁忙或其他原因，对调研的回复时间延长，影响了整体进度。 改进措施：以后将进一步加强对专家的沟通及协调工作，确保信息的及时收集。
|  | 时效指标 | 2024年6月提供营商环境改革建议初稿 | ≤6月 |  | 于2024年8月提交 | 2 | 1 | 偏差原因：项目实施进度滞后，由于世界银行将原定于4月发布的第一批经济体的调研报告延后至2024年9月公布（该发布时间由世界银行进行调整，项目组无法干预，推测由于数据收集原因导致报告发布延迟），导致第一部分对世行第一版B-Ready评估报告分析无法开展，也影响第三部分获取经营场所领域改革报告的完成进度。 改进措施：项目组发现进度偏差后，根据先进营商环境观察和研究形成了报告初稿，将涉及到第一版B-Ready报告以外的内容优先完成
|  | 时效指标 | 2024年11月提交营商环境先进实践分析终稿 | ≤11月 |  | 于2024年10月提交 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年11月提供营商环境建议终稿 | ≤11月 |  | 于2024年11月提交 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数43.4826万元，全部为委托业务费。 | ≤43.4826万元 |  | 43.4826万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对最前沿营商环境实践进行研究，提升对营商环境改革内涵和方向的理解；同时通过调研分析行政相对人在办事过程中的实际感受，从理论及实际两个层面为营商环境改革寻找有充分论据支持的建议，提升在京企业在获取经营场所领域的办事体验度和获得感。 | 形成切实可行的改革举措 |  | 优 1.持续推广替代性纠纷解决机制服务 2.加强政策宣传，确保改革政策真正触及行政相对人 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 不断学习借鉴国内外先进经验，定期向行业专家及行政相对人进行实际调研，提出完善改革举措，相应研究成果及改革成果将使企业持续性享受优良营商环境 | 形成切实可行的改革举措 |  | 优 1.以新加坡URA SPACE和上海市规自委的成功经验为基础持续探索信息公开 2.以上海市黄浦区以及新加坡CORNET系统在自动化审核方面的成功经验为基础持续提升智能政务创新 | 15 | 14 | 偏差原因：在智能服务方面，北京市规划自然自然委已推出智能引导服务，企业办事便利度大幅提升；在规划信息公开等方面，该任务被纳入新一轮获取经营场所改革实施方案，作为下一步改革重点推进，政策落实需一定周期。 改进措施：加快推进相关改革任务，确保相关改革成果及早落地。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规自委成果应用处室满意度 | ≥90% |  | 92% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。