## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 顺义区耕地卫片监督及整改项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 40 | 24 | 22.744 | 10 | 94.77% | 9.4767
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 40 | 24 | 22.744 | 10 | 94.77% | 9.4767
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实最严格的耕地保护制度，根据《自然资源部办公厅关于印发“耕地卫片监督方案（试行）”的通知》（自然资办发〔2021〕32号）和《北京市规划和自然资源委员会关于印发〈北京市耕地卫片监督方案（试行）〉的通知》（京规自发〔2021〕342号）文件要求，在顺义区全域开展2023年度耕地卫片监督、现场复核以及督查整改相关工作，建立耕地卫片监督和整改机制，确保全区耕地卫片工作完成市级部署的工作任务。 |  |  |  |  | 开展顺义区耕地永久基本农田排查工作、编制核实处置后预调出待整改图斑的整改方案，配合做好其他工作的耕地永久基本农田的数据套核工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 根据市级工作部署据实完成年度耕地卫片监督工作 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 质量指标 | 按照市级部署要求完成耕地卫片现场复核以及督查整改相关工作 | 按照要求完成工作 |  | 按照市级部署要求完成耕地卫片现场复核以及督查整改相关工作 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按照市级部署要求完成年度耕地卫片阶段性任务 | ≤12月 |  | 12月底前完成年度耕地卫片阶段性任务 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 6月底支付进度70% | ≤6月 |  | 6月底支付进度0% | 3 | 0 | 我分局于2024年3月与采购代理机构签订采购代理协议，因采购代理机构对该项工作了解情况不透彻，未能与分局及时沟通，导致招标工作进展缓慢，该项目于2024年9月18日完成合同签订。改进措施：在签订采购代理协议后与采购代理机构加强项目内容沟通，尽快完成招投标工作并签订合同。
|  | 时效指标 | 12月底前支付进度100% | ≤12月 |  | 12月底前支付进度94.77% | 3 | 2.84
| 成本指标 | 经济成本指标 | 包括耕地卫片监督4万元，耕地排查及编制整改方案20万元 | ≤24万元 |  | 耕地卫片监督4万元，耕地排查及编制整改方案18.744万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除耕地卫片中违规利用耕地导致的耕地面积减少 | 达到预期目标 |  | 优，项目实施有效消除耕地卫片中违规利用耕地导致的耕地面积减少 | 40 | 39 | 原因：各属地整改率有待提高。措施：加大耕地保护宣传，提高各属地耕地保护意识。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.3167
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。