**自然灾害防治体系建设补助资金**

**2024年度绩效自评报告**

北京市财政局

北京市规划和自然资源委员会

二〇二五年三月

**目 录**

[一、绩效目标分解下达情况 1](#_Toc16682)

[（一）中央下达转移支付预算情况 1](#_Toc15562)

[（二）北京市分解下达预算和绩效目标情况 1](#_Toc14610)

[二、绩效情况分析 2](#_Toc7154)

[（一）资金投入情况分析 2](#_Toc15511)

[（二）资金管理情况分析 2](#_Toc19853)

[（三）总体绩效目标完成情况分析 3](#_Toc5613)

[（四）绩效指标完成情况分析 3](#_Toc3892)

[三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 4](#_Toc8093)

[四、政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施 4](#_Toc24408)

[五、绩效自评结果拟应用和公开情况 5](#_Toc23603)

[六、其他需要说明的问题 5](#_Toc17584)


[七、附件 5](#_Toc29821)

自然灾害防治体系建设补助资金

转移支付项目2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

**（一）中央下达转移支付预算情况**

根据《财政部关于下达2024年自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》（财资环〔2024〕60号），2024年6月10日财政部下达我市2024年度第二批自然灾害防治体系建设补助资金100万元，用于更新制作基础测绘彩色数字正射影像图。绩效目标随预算一并下达，总体绩效目标为：支持围绕重点区域地质灾害综合防治体系和防治能力建设开展基础测绘工作，包括测绘基准、基础时空数据资源、区域性基础地理信息系统的建设和更新维护，以及其他基础测绘产品的制作更新、服务体系的建立和完善等相关工作。

**（二）北京市分解下达预算和绩效目标情况**

我市收到财政部下达的自然灾害防治体系建设补助资金100万元后，北京市财政局会同北京市规划和自然资源委员会及时将资金分解下达至基础测绘工作具体执行单位，即北京市规划和自然资源委员会，用于开展我市山区范围卫星摄影图像制作工作。根据项目实施内容设定绩效目标为：根据特大型地质灾害防治工作安排，我市开展山区的大比例尺彩色卫片正射影像图制作，面积不低于9000平方千米，覆盖全市山区范围，并通过第三方质检验收。

二、绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析**

2024年度财政部下达自然灾害防治体系建设补助资金100万元，我市将预算资金分解下达至项目单位，开展我市山区范围卫星摄影图像制作工作，资金分解下达率100%。截至2024年12月31日，项目实际支出预算资金100万元，中央转移支付资金预算执行率100%。

**（二）资金管理情况分析**

**1.资金分配科学性。**依据自然灾害防治体系建设补助资金使用要求，由北京市规划和自然资源委员会组织开展基础测绘工作。

**2.资金下达及时性。**我市严格按照预算法及实施条例、专项转移支付管理制度规定以及自然灾害防治体系建设补助资金管理办法规定的时限要求，及时将转移支付资金下达至预算单位，并按要求将中央转移支付资金分配方案向财政部和自然资源部备案。

**3.资金拨付合规性。**严格按照国库集中支付制度有关规定支付，未发现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

**4.资金使用规范性。**严格按照下达预算的科目和项目执行，补助资金专款专用，按支出方向单独记账，分别核算，未发现擅自扩大支出范围，或以任何形式截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

**5.资金执行准确性。**严格落实预算管理主体责任，按照合同约定支付资金。

**6.预算绩效管理情况。**落实预算绩效管理要求，及时跟踪项目绩效进展，实现项目进度、绩效成果的全要素、全过程绩效监控和闭环管理。

**7.支出责任履行情况。**项目主责单位认真履行支出管理责任，严格按照合同约定和项目实施进度支付资金。

**（三）总体绩效目标完成情况分析**

我市已按照预期计划完成了任务目标，实际制作正射影像图10279平方千米，通过山区正射影像图的成果应用，在重点区域地质灾害综合防治体系和防治能力建设、自然地质灾害调查评价、监测预警以及自然资源调查监测、城市国土空间监测等重大任务发挥重大作用，我市空间管理水平进一步提升。

**（四）绩效指标完成情况分析**

1.产出指标

截至2025年3月31日，我市累计完成约10279平方千米0.5米分辨率卫片数字正射影像图成果的制作更新，并通过第三方质检机构的检查验收及专家评审验收，实现绩效指标要求。具体指标完成情况详见下表。

**绩效指标完成情况统计表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **全年实际完成值** | **完成率** |
| 数量指标 | 开展基础测绘生产工作区县数 | 8个 | 涉及房山区、门头沟区、延庆区、顺义区、平谷区、密云区、昌平区、怀柔区8个区 | 100% |
| 1:1万及更大比例尺影像图的制作更新 | 9000平方千米 | 10279平方千米，涉及成果数量为13262幅 | 114% |
| 影像图覆盖率 | 100% | 100% | 100% |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 成果通过国家测绘产品质量检验测试中心质检验收，及专家评审验收，验收合格率100% | 100% |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | 3月20日完成项目验收，较方案及合同约定提前完成 | 100% |

2.效益指标

通过制作北京市基础测绘彩色数字正射影像图，进一步提升我市空间管理水平。卫片正射影像成果是全市正射影像共享的重要数据来源和基础测绘的重要数据源，该成果在重点区域地质灾害综合防治体系和防治能力建设、自然地质灾害调查评价、隐患排查、监测预警以及自然资源调查监测、城市国土空间监测、房地一体调查等重大任务发挥重大作用，在自然灾害、突发事件等应急情况下，能够快速提供准确的地理信息，帮助救援人员了解受灾区域的地形、地物分布，制定科学的救援方案，确定最佳救援路线，提高应急响应速度和救灾效果，保障人民生命财产安全。截至目前，项目成果数据已在我市规自部门共享使用，后续将面向全市进行公开。

3.满意度指标

通过对市内成果应用单位进行满意调查显示，成果应用单位对成果表示认可，满意度指标实现绩效指标要求。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将按照规定程序进行公开，接受社会公众监督。同时将按照预算绩效和财政资金管理规定，将自评结果作为以后年度资金分配的重要参考。

六、其他需要说明的问题

我市不涉及巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额情况。

七、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表