## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市保障性住房历史脉络梳理及资源保障模式分析
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 《北京市保障性住房历史脉络梳理与资源保障模式研究》的实施期限为2024年1月-2024年12月，共12个月，总预算60万元。本课题充分落实中央和北京市关于住房保障的相关指示要求，统筹空间资源、回应真实需求，推进有效供给，合理布局和引导保障性住房建设。一是回顾我市保障性住房建设历程，总结不同历史发展阶段、不同社会经济背景下，政策对于保障性住房的引导、赋予的地位和意义。二是梳理保障性住房的历史供应情况，从位置、规模、类型等方面总结供应成效和问题。三是通过典型案例总结有效的供应模式，摸排潜在空间资源，研判实施层面堵点并提出政策优化建议。四是加强空间资源和就业中心、轨道交通、大容量公共交通廊道节点、区域商业和公共服务设施的叠加分析，提出空间布局引导建议。 |  |  |  |  | 本次课题首先回顾总结了不同历史阶段北京市保障房建设和供应情况，厘清了北京市保障房建设的历史脉络；其次，从规模结构、空间分布、就业通勤、配套设施、房价租金等方面分析保障房的现状基本情况，总结保障房基本建设特征；此外，结合供地计划和出让划拨数据，梳理保障房土地资源保障情况，并总结既有建设模式，研判建设趋势与挑战；然后，通过“自上而下”的选址适宜性评价和“自下而上”需求分析进行综合研判，总结存增并举视角下各类路径堵点；最后，从战略、战术层面提出未来保障房的资源保障模式建议，并构建了保障房空间选址引导模型，作为既有项目评估和下一步保障房选址的重要工具。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京市保障性住房历史脉络梳理及资源保障模式研究》总报告 | 1个 |  | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 工作内容主要包括：保障房建设历程、历史供应情况、供应模式研究、空间布局引导建议。内容丰富，信息齐备，图文并茂，表达清晰、准确、全面。 | 内容完整、准确 |  | 内容完整、准确，并对报告的框架结构进行了优化完善。 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 研究成果通过专家评审验收，验收通过率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2023年12月：收集基础资料，制定课题框架，开展前期研究准备工作。 | ≤12月 |  | 12月前完成既定内容 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年1月-3月：回顾我市保障性住房建设历程，总结不同历史发展阶段、不同社会经济背景下，政策对于保障性住房的引导、赋予的地位和意义。 | ≤3月 |  | 3月前完成既定内容 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年4月-6月：梳理保障性住房的历史供应情况，从位置、规模、类型等方面总结供应成效和问题。 | ≤6月 |  | 6月前完成既定内容 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年7月-10月：通过典型案例总结有效的供应模式，摸排潜在空间资源，研判实施层面堵点并提出政策优化建议。 | ≤10月 |  | 10月前完成既定内容 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年10月-12月：加强空间资源和就业中心、轨道交通、大容量公共交通廊道节点、区域商业和公共服务设施的叠加分析，提出空间布局引导建议。 | ≤12月 |  | 12月前完成既定内容 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：建设历程回顾 | ≤8万元 |  | 8万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 指标2：历史供应情况梳理 | ≤10万元 |  | 10万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 指标3：供应模式研究 | ≤33万元 |  | 33万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 指标4：空间布局建议 | ≤9万元 |  | 9万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障性住房的建设包括人才住房支持保障，解决重点科研领域、重点发展产业、重点支持单位人才的多层次需求。加大各类人才住房的土地供应和建设筹集力度，将为吸引人才在京就业创业、推动高精尖产业发展提供有力支撑。 | 增加保障性住房有效供给，促进房地产长远良性发展，为就业创业、产业发展提供支撑 |  | 良。本次课题研究涵盖了1998年以来北京市各类保障性住房，其中保租房、配售型保障房的主要保障对象为各类就业人口，为就业创业、产业发展提供了支撑。 | 7 | 6 | 本次课题通过不同人群需求的精准研判，构建需求主导下的指标体系和选址引导模型，但仍需加强自下而上的需求分析和针对各类人群的系统性支持方案，从而支撑首都高质量发展、城市科技创新产业发展。
|  | 社会效益指标 | 住房保障作为重大民生和发展工程，是实现住有所居目标、健全公共服务体系的重要方面。保障性住房的有效供给将在保障民生的基础上，全力保障各类人才、无房职工，加大新市民、青年人等群体保障，持续提升首都居民住有所居水平。 | 完善租购并举保障体系，持续提升首都居民住有所居水平 |  | 优。本次课题研究对象为各类保障房，住房保障作为重大民生和发展工程，对持续提升首都居民住有所居水平提供了强有力的支撑。课题相应结论已纳入本年度开展的总体规划实施评估前期战略研究，支撑全市层面战略研判。 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 保障性住房空间布局引导将充分落实绿色发展理念，盘活存量土地建设保障性住房，统筹城乡用地与生态空间资源，推动生态空间优化重组。 | 盘活存量土地建设保障性住房，推动生态空间优化重组 |  | 良。本次课题以存量资源转化利用为重点，探讨了保障性住房的筹集供应路径，充分落实了绿色发展理念 | 7 | 5 | 本次课题虽聚焦存量资源转化利用，但对于如何统筹建设空间和生态空间，如何在保障房社区与建筑尺度落实绿色发展理念方面仍需进一步强化。
|  | 可持续影响指标 | 保障房的建设筹集路径包括集体经营性用地、企事业单位自有用地、商办用地等存量资源，对存量资源的盘活将促进空间资源的可持续利用。 | 促进空间资源的可持续利用 |  | 优。在资源保障模式分析章节中，以自有用地、储备用地、非居住建筑、闲置保障房等存量资源为重点开展探讨，充分体现了空间资源的可持续利用理念，相关内容支撑市规自委对未来保障房供应、资源配置方式优化等方面内容。 | 8 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策使用者对报告的满意度 | ≥90% |  | 92% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。