## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 首都西部山水工程全流域生命共同体动态监测评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 880 | 880 | 880 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 880 | 880 | 880 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年度，对首都山水工程实施方案进行优化调整，形成首都山水工程技术支撑体系要点研究初步成果，初步确定首都山水工程评估指标体系框架，开展前沿技术研究；建设山水工程监测体系，开展月度卫片及年度三维数据生产，明确山水工程子项目进度监督监管方案，研究形成年度生态状态集成数据，研究山水工程评估指标模型计算，完成2024年度山水工程评估指标跟踪计算及评估报告编制；开展山水工程监测站、附属设施建设及数据采集；对首都山水工程2024年度实施情况开展绩效跟踪，完成中期绩效验收报告，组织中期成果评审。 |  |  |  |  | 形成优化调整后的《首都西部生态屏障区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案》，形成首都山水工程技术支撑体系要点研究初步成果，形成首都山水工程评估指标体系框架；开展月度卫片及年度三维数据生产；开展山水工程监测站、附属设施建设及数据采集；对首都山水工程2024年度实施情况开展绩效跟踪。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 房山区和门头沟区全域处理后的遥感影像成果 | 12期 |  | 12期 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 房山区和门头沟区全域地形级三维模型 | 1期 |  | 1期 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 典型区域优于10cm的倾斜摄影实景三维 | 43平方千米 |  | 43.35平方千米 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 《首都西部生态屏障区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案》 | 1份 |  | 1份 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 样品采集三级质量检查合格率 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 样品分析测试合格率 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 山水工程实施方案优化调整：优化调整实施方案，完善首都西部山水工程评估指标和体系。 | ≤3个月 |  | 跨年度项目，完成2024年10月-12月服务 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 山水工程监测体系建设：开展项目技术设计，形成技术设计书、工作报告等，完成2024年1-12月房山区和门头沟区全域处理后的遥感影像成果，完成2024年房山区和门头沟区全域地形级三维模型，汇总两区子项目月度进度数据。 | ≤2个月 |  | 跨年度项目，完成2024年11月-12月服务 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 山水工程生态系统要素调查监测：监测点、附属设施建设及数据采集。 | ≤3个月 |  | 跨年度项目，完成2024年10月-12月服务 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 山水工程绩效运行监测评估：对项目2024年度实施情况开展跟踪，资料过程收集和实地验收，完成中期绩效验收报告，组织中期成果评审。 | ≤3个月 |  | 跨年度项目，对项目2024年度实施情况开展跟踪，完成验收报告前期工作 | 4 | 1 | 目前正在开展绩效监测现场调研和中期绩效验收报告编制工作，下一步加快开展绩效运行监测工作。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 首都西部山水工程全流域生命共同体动态监测评估成本 | ≤880万元 |  | 880万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，形成稳定的首都西部山水工程实施方案并动态维护，保障工程顺利开展，对工程实施保障率 | ≥95% |  | 95%。已形成稳定的首都西部山水工程实施方案，通过自然资源部专家评审，有效保障工程实施。 | 8 | 8
|  | 经济效益指标 | 通过有效评估监测山水工程实施动态，保障工程实施质量，提升生态产品价值。 | 优 |  | 优。汇总两区子项目月度进度数据，开展生态系统要素调查监测，明确成效评估指标体系，有效评估工程实施动态。 | 8 | 7 | 跨年度项目，项目正在执行中，效益实现情况、满意度情况尚不明确。能够实现预期效益，达到预期满意度。
|  | 生态效益指标 | 动态监测首都山水工程实施进展，诊断突出生态问题与潜在生态风险，保障工程实施质量，提升工程区生态系统质量。 | 优 |  | 优。对工程实施实行动态管理，及时发现问题与风险，多管齐下促进项目按计划落实，做好项目季报、年报工作，保障工程实施质量。 | 8 | 7
|  | 可持续影响指标 | 为山水工程后续管护提供可依据的管理技术支撑体系与动态监测平台。 | 优 |  | 优。建立完善市级抓统筹、区级抓落实、多部门联动的工作机制，研究制定项目管理办法、资金管理办法等相关配套政策措施。 | 8 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为保障首都山水工程顺利有效实施提供重要支撑。市规划自然资源委、门头沟分局、房山区重大项目办等服务部门满意度 | ≥95% |  | 形成的阶段性成果获得市规划自然资源委、门头沟分局、房山区重大项目办等认可，对成果表示满意。 | 8 | 7 | 项目尚未完成，满意度调查佐证不够充分，待成果完成后进行完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet1
年度绩效目标表
单位信息： | 030-北京市规划和自然资源委员会 |  | 预算项目： | 首都西部山水工程全流域生命共同体动态监测评估 |  |  | 职能职责与活动：
主管部门： | 030-北京市规划和自然资源委员会 |  | 项目经办人： | 杨淼 |  |  | 联系电话： | 55594402
预算执行率权重： | 10 |  | 项目期限（年）： | 2 |  |  | 项目属性：
资金总额： | 3568.0001 |  | 万元 |  |  |  | 年度资金总额： | 1188.0001 |  | 万元
| 其中：财政拨款： | 3568.0001 | 万元 |  |  |  |  | 其中：财政拨款： | 1188.0001 | 万元
| 其他资金： |  | 万元 |  |  |  |  | 其他资金： |  | 万元
总体目标： | 为深入贯彻市委市政府主要领导的批示精神，本项目旨在加强首都西部山水工程的全程监管与科学实施。鉴于山水工程涉及多要素、多尺度、多部门、多区域、多主体的复杂特性，以及其在生态修复与环境保护方面的重要作用，亟需搭建一套高效、全面的管理体系。为此，设立市级常态化监测评估项目，利用“空—天—地—网”“实景三维”等先进技术，构建首都山水工程信息平台。该平台将实现工程实施效果的动态监测与评估，确保项目全过程和动态闭环管理的规范化。同时，通过全流域生命共同体动态监测评估体系和平台的建设，以“数字化”“智能化”手段，实现对工程项目可感知、可视化、可追踪的全要素全环节监测，以及面向全生命周期的一体化管控评估，从而推动生态修复项目与工程措施的科学有效实施。此外，为全面分析区域生态本底条件变化和灾害影响，本项目将优化与调整首都西部山水工程实施方案，因地因时制宜、分区分类施策，谋划生态保护修复的最佳解决方案。同时，完善生态修复领域的现行地方标准规范，开展全生命周期的技术支撑体系研究，助力首都山水工程实施的制度化、规范化建设，确保其实施的科学性与规范性。最后，本项目将以更高站位、更宽视野、更大力度来统筹谋划和推进新征程首都山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。通过统筹考虑“全过程生态监测+进度监控+绩效监管”的闭环监测评估手段，为超大城市生态保护修复提供先行示范。 项目计划在2024-2025年期间，开展首都山水工程实施方案优化调整，建设首都山水工程全流域生命共同体监测体系，开展首都山水工程生态系统要素调查与监测，并开展首都山水工程绩效运行监测评估。 |  |  |  |  | 年度目标： | 2025年度，形成技术支撑体系成果，与监测调查相结合开展指标体系相关数据分析与模型模拟，完成前沿技术研究；完成本年度月度卫片及年度三维数据生产，对子项目进度进行监督监管，完成2024年度山水工程评估指标跟踪计算及评估报告编制，完成首都山水工程监测体系成果整理与检查，形成汇总的成果数据；首都山水工程要素监测的数据分析及成果整理；对首都山水工程2025年度实施情况开展绩效跟踪，完成终期绩效验收报告，完成生态保护修复单元评估报告与工程总体验收报告，组织终期成果评审。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 总体指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 总体权重（%） |  | 本年权重（%） | 备注
产出指标 | 时效指标 | 山水工程实施方案优化调整：优化调整实施方案，形成首都山水工程技术支撑体系要点研究的初步成果，完善首都西部山水工程评估指标和体系，开展专题研究 |  | ≤ | 8 | 5 | 月 | 1 |  | 1 | 2024年10月-2025年5月
产出指标 | 时效指标 | 山水工程监测体系建设：开展项目技术设计，形成技术设计书、工作报告等，完成2024年1-12月房山区和门头沟区全域处理后的遥感影像成果，完成2024年房山区和门头沟区全域地形级三维模型，汇总两区子项目月度进度数据。形成2024年度生态状态集成数据。 |  | ≤ | 8 | 6 | 月 | 1 |  | 1 | 2024年11月-2025年6月
产出指标 | 时效指标 | 山水工程生态系统要素调查监测：监测点、附属设施建设及数据采集 |  | ≤ | 15 | 12 | 月 | 1 |  | 1 | 2024年10月-2025年12月
产出指标 | 时效指标 | 山水工程绩效运行监测评估：对项目2024年度实施情况开展跟踪，资料过程收集和实地验收，完成中期绩效验收报告，组织中期成果评审 |  | ≤ | 7 | 4 | 月 | 1 |  | 1 | 2024年10月-2025年4月
效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，形成稳定的首都西部山水工程实施方案并动态维护，对首都西部山水工程实施进展、绩效运行、山水林田湖草各要素生态状况等进行业务监管，动态评估首都山水工程的实施成效，保障工程顺利开展，对工程实施保障率 |  | ≥ | 95 | 95 | % | 7 |  | 7
效益指标 | 经济效益指标 | 通过有效评估监测山水工程实施动态，保障工程实施质量，提升生态产品价值。促进绿水青山向金山银山转化，生态农业效益明显提升，生态休闲服务能力显著增强。构建长效机制，发挥项目长期效益 |  | 定性 | 优 | 优 |  | 8 |  | 8
效益指标 | 生态效益指标 | 动态监测首都山水工程实施进展，诊断突出生态问题与潜在生态风险，保障工程实施质量，提升工程区生态系统质量。及时解决突出生态环境问题与矛盾，首都西部生态屏障区生态功能更加完善，确保首都生态安全屏障更加稳固 |  | 定性 | 优 | 优 |  | 8 |  | 8
效益指标 | 可持续影响指标 | 为山水工程后续管护提供可依据的管理技术支撑体系与动态监测平台。构建长效机制，发挥项目长期效益。 |  | 定性 | 优 | 优 |  | 8 |  | 8
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为保障首都山水工程顺利有效实施提供重要支撑。市规划自然资源委、门头沟分局、房山区重大项目办等服务部门满意度 |  | ≥ | 95 | 95 | % | 10 |  | 10
成本指标 | 经济成本指标 | 实施方案优化调整服务成本 |  | ≤ | 348.6 | 288.6 | 万元 | 1 |  | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 绩效运行监测评估服务成本 |  | ≤ | 930.16 | 700.16 | 万元 | 1 |  | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 山水工程全流域生命共同体监测体系建设服务成本 |  | ≤ | 940.4171 | 705.4171 | 万元 | 1 |  | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 监测设备购置成本 |  | ≤ | 85.5225 | 40.5225 | 万元 | 1 |  | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 土壤样品测试服务成本 |  | ≤ | 217.3636 | 182.3636 | 万元 | 1 |  | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 水样品测试服务成本 |  | ≤ | 260.28 | 220.28 | 万元 | 1 |  | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 生态系统要素监测地质勘测服务成本 |  | ≤ | 627.3588 | 472.3588 | 万元 | 1 |  | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 首都山水工程生态保护修复前沿技术应用服务成本 |  | ≤ | 158.298 | 78.298 | 万元 | 1 |  | 1