## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市国土空间生态修复规划实施体检
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 164 | 164 | 164 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 164 | 164 | 164 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 立足超大城市的现实生态问题和首都城市的战略定位，以有效推进《北京市国土空间生态修复规划（2021年—2035年）》统筹实施与有效传导为目标，动态跟踪和科学评估生态修复规划2023年度实施进展及成效，发掘主要问题症结，并提出针对性的对策建议，形成《北京市国土空间生态修复规划实施体检报告（2023年度）》。聚焦年度重点修复领域，以矿山现状核查和修复治理台账为基础，综合多种调查监测数据对全市矿山生态修复工作进行评估，总结矿山生态修复的典型成效经验，分析归纳自然恢复、人工修复和综合利用类矿山修复工程的实施模式和引导策略，分析规划实施的关键问题及机制原因，总结归纳科学引导矿山生态修复工作的实施路径，形成《北京市矿山生态修复效益评估报告》。 |  |  |  |  | （1）围绕北京市国土空间生态修复规划，以“质量提升—安全韧性—宜居健康”为主线串联年度重点内容，从宏观、中观、微观三个层次全面透视生态修复规划实施成效，总结了规划实施中存在的主要问题，并提出了针对性对策建议，形成《北京市国土空间生态修复规划实施体检报告（2023年度）》。（2）以矿山现状核查和修复治理台账为基础，评价全市及各区矿山修复治理率及任务进展情况，对自然恢复、人工修复和综合利用类矿山生态修复工程的生态效益进行评估，结合典型案例调查研究，在成效总结及问题分析的基础上，对下阶段全市矿山生态修复工作重点提出针对性策略建议，形成《北京市矿山生态修复效益评估报告》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市国土空间生态修复规划实施体检报告 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 北京市矿山生态修复效益评估报告 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 电子版汇报材料 | =1份 |  | 2份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 年度任务按照合同约定完成 | 满足合同要求 |  | 优，满足合同要求 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 通过专家组评审验收 | =100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2024年1月—2月：搭建工作团队，收集整理相关资料，明确2023年度北京市国土空间生态修复规划实施体检的工作思路。 | ≤2月 |  | 2024年2月26日，项目开题讨论会，明确工作计划，包括工作思路与计划、相关资料收集等 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年3月—4月：开展2023年度北京市国土空间生态修复规划实施体检，评价年度规划实施成效、主要问题，初步分析全市矿山生态修复任务完成情况及进展。 | ≤4月 |  | 2024年3月27日，项目进展讨论会，开展项目初步工作 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年5月—7月：形成2023年度北京市国土空间生态修复规划实施体检初步成果与矿山生态修复效益评估初步成果。 | ≤7月 |  | 2024年7月31日，项目成果汇报会，形成项目初步成果 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年8月—11月：完善2023年度体检报告与矿山生态修复效益评估报告撰写，通过专家评审验收 | ≤11月 |  | 2024年12月9日专家结题评审会，通过专家评审验收 | 3 | 2 | 专家会时间稍晚于计划，下一步更加注重项目时效性
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数164万元，全部为委托业务费，高级专家标准1000元/人·天，高级技术人员标准800元/人·天，中级技术人员标准600元/人·天。 | ≤164万元 |  | 164万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 客观评价与主观感知相结合，多视角评估生态修复的综合效益，关注民生福祉提升情况，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要 | 达到评估效果 |  | 优。客观评价方面，对生态保护红线、自然保护地、重要饮用水源地、重要风景名胜区周边、居民集中生活区和重要交通干线周边的矿山修复情况进行监测；主观评价方面，通过调研访谈等方式，对首都西部山水工程实施区、国家版本馆、广阳谷城市森林公园与奥林匹克森林公园北园等多个典型案例进行调研，直面不同区域、不同年龄群体的真实感受。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 精准识别突出生态问题，研判潜在生态安全风险，以解决突出生态环境问题与矛盾为核心针对性提出反馈建议，有助于提升生态系统质量、筑牢首都生态安全格局 | 得到有效提升 |  | 优。围绕推动规划有效落地实施这一核心目标，基于2023年度北京市生态修复规划实施体检评估相关结果，凝练形成年度体检核心结论，形成“主要成效—突出问题—核心建议”结论体系，确保修复规划实施体检的结论落实落地、见行见效。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 有效评估规划实施动态，监测和评价生态修复规划的实施进展，推进生态一体化保护修复，推动规划“编制-实施-监测”全过程闭环管理 | 得到有效推进 |  | 优。引领项目生成，探索年度体检指导生态修复项目生成机制，生成山水工程子项目与房山修复规划项目库等。总结做法政策建议，提炼好的案例、模式、政策等，为指导下一步规划实施提供指导与参考。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果获得北京市规划和自然资源委员会认可，决策部门满意度 | ≥95% |  | 成果获得北京市规划和自然资源委员会认可，决策部门满意度为97% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。