## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 首都规划战略研究重点方向分析
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目实施期限为一年，总预算30万元，完成《首都规划战略研究重点方向分析》报告，提出首都规划战略研究的分析结论和研究建议。依据市规划自然资源委“三定”规定和处室职责，完成《首都规划战略研究重点方向分析》报告1份，提炼出分析结论和策略建议。 |  |  |  |  | 项目实施期限为一年，总预算30万元，完成《首都规划战略研究重点方向分析》报告，提出首都规划战略研究的分析结论和研究建议。依据市规划自然资源委“三定”规定和处室职责，完成《首都规划战略研究重点方向分析》报告1份，提炼出分析结论和策略建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《首都规划战略研究重点方向分析》报告 | =1份 |  | 1份 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 电子成果（*.doc、*.jpg） | =1份 |  | 1份 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 研究成果通过专家组评审，通过率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 第一阶段，自合同签订—4月，拟定研究计划，开展文献收集工作 | ≤4月 |  | 4月，完成拟定研究计划，开展文献收集工作 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第二阶段，5月—9月，形成初步研究报告，完成中期汇报 | ≤9月 |  | 5月初步完成指导性文件梳理并形成研究报告，9月初完成调研选题指引。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第三阶段，10月—12月，调整完善研究成果，完成结题评审 | ≤12月 |  | 11月完成指导性文件梳理，并形成研究报告，12月形成《首都规划战略研究重点方向分析》汇报文本和报告，在12月13日开展结题评审会。 | 4 | 3 | 课题最终总结收尾部分时间稍有延迟，应严格按照课题研究进展开展工作
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指导性文件梳理 | ≤16.7万元 |  | 16.7万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 形成调研选题指引 | ≤7万元 |  | 7万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 调研成果应用统筹 | ≤6.3万元 |  | 6.3万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有助于推进首都规划战略研究的长期目标 | 对北推进首都规划相关的战略性研究具有长期促进作用 |  | 优。对北推进首都规划相关的战略性研究具有长期促进作用 | 20 | 18 | 课题成果应用方面还未打通自上而下的实施路径，优秀调研课题成果的应用转化形式较为单一，未能宣传扩大影响，成果应用效果不够充分
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关处室主管委领导满意度 | =100% |  | 100% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。