## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 首都功能核心区古都风貌保护区街巷及公共空间改造提升研究——以磁器口东街区为例
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 45 | 45 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目实施期限7个月，总预算45万元，项目总实施期计划形成《首都功能核心区古都风貌保护区街巷及公共空间改造提升研究——以磁器口东街区为例》课题研究报告1份，设计导则1份，设计图册1份，为首都功能核心区古都风貌保护区街巷及公共空间改造提升提供借鉴意义和技术支撑。 |  |  |  |  | 已按时完成并提交《首都功能核心区古都风貌保护区街巷及公共空间改造提升研究——以磁器口东街区为例》课题研究报告1份，设计导则1份，设计图册1份，为首都功能核心区古都风貌保护区街巷及公共空间改造提升提供借鉴意义和技术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成《首都功能核心区古都风貌保护区街巷及公共空间改造提升研究——以磁器口东街区为例》研究报告（纸质版、电子版各1份） | =1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 形成《首都功能核心区古都风貌保护区街巷及公共空间改造提升研究——以磁器口东街区为例》设计导则（纸质版、电子版各1份） | =1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 形成《首都功能核心区古都风貌保护区街巷及公共空间改造提升研究——以磁器口东街区为例》设计图册（纸质版、电子版各1份）。 | =1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 构建课题负责人、项目专家两级成果质量审核体系，在项目不同阶段组织专家咨询。成果报告材料齐全、内容详实，符合验收要求，课题结题专家评审验收通过率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 第一阶段：开题工作，组建课题小组，制定研究技术路线和总体研究框架，完成课题开题 | ≤6月底 |  | 6月15日完成 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 第二阶段：调研梳理阶段，通过文献整理、现场调研、座谈交流等形式，明确首都功能核心区古都风貌保护区发展定位、目标原则，充分分析首都功能核心区古都风貌保护区利用建设现状、利用情况、存在问题，进行国内外相关典型案例初步整理分析。 | ≤7月底 |  | 7月5日完成 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 第三阶段：课题初期阶段，汇总阶段成果，进行课题初期汇报 | ≤8月底 |  | 7月17日完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 第四阶段：课题中期阶段，结合城市更新背景，聚焦磁器口东街区，针对性进行街巷空间、公共空间提升改造研究，从工程、技术、管理等层面开展研究。 | ≤10月底 |  | 10月15日完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 第五阶段：课题结题阶段，课题成果梳理、课题报告撰写、完成课题结题专家评审 | ≤12月底 |  | 12月5日完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第六阶段：完善课题成果阶段，根据专家意见对成果内容进行完善，形成最终成果 | ≤12月底 |  | 12月19日完成 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本45万元，主要用于人工成本，其中包括教授级高级工程（建筑）师4人，2679元/人工日，平均工作时间6天，小计6.4万元；高级工程（建筑）师4人，2083元/人工日，平均工作时间12天，小计10.0万元；工程（建筑）师5人，1765元/人工日，平均工作时间19天，小计16.8万元；初级技术人员4人，1176元/人工日，平均工作时间25天，小计11.8万元，合计45.0万元。 | 成本控制在45.0万元，完成成果报告 |  | 45.0万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本课题成果旨在衔接各类规划及相关设计导则，深化相关内容，结合已实施的优秀案例，针对街巷及公共空间改造提升，从规划、设计、建设和管理等各方面进行研究总结，在城市更新大背景下，为古都风貌保护区街巷及公共空间改造提升提供借鉴意义和技术支撑，促进实践项目更好的发展和落实。 | 达到预期目标 |  | 良。研究思路清晰，成果完善，为磁器口东街区街巷及公共空间的改造提升提供了实施指导依据，在城市更新的大背景下，课题研究成果对首都功能核心区古都风貌区的保护更新提供了技术支持，具有较强的推广示范价值。 | 30 | 26 | 偏离原因：社会效益评估是一个长期过程，课题基于现有条件，基本达到预期目标，未来需要结合外部环境变化，加强应对，以更好实现其社会效益。拟采取措施：建立畅通的沟通渠道，定期跟踪进行调研分析，应对外部变化。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象包含课题研究的直接参与者、受益群体以及委托单位的内部工作人员，具体满意度值通过通过专家评审、调研走访等方式收集数据，量化为1到5分（非常不满意到非常满意），计算为百分比，评价满意度4.5分（90%）。 | ≥90% |  | 评价满意度4.5分，折算百分比为90% | 10 | 10 | 本课题采用服务对象满意度指标衡量服务对象的整体满意度,通过问卷调查、访谈等方式收集数据，量化为1到5分（非常不满意到非常满意）。评价完成情况时，将收集到的数据与预设目标或行业标准对比，计算平均分或满意度百分比。
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。