## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 面向使用者和完整服务的社区品质提升
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 49.28 | 10 | 98.56% | 9.856
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 49.28 | 10 | 98.56% | 9.856
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为持续推进《首都住宅品质提升调研工作报告》中相关要求，着力实现首都住房品质研究三个“拓展式”突破：一是从单一类型的住房，拓展到老旧小区、保租房、公租房、商品房等多种类型的居住空间；二是从关注户内的住宅本体，拓展到更关注从“住宅本体到社区公共空间到街区”整个居住社区的空间；三是从居住空间到使用者（居民），拓展到满足居民实际生活需求、提升居民居住体验与使用价值的各类服务及其商业生态。开展使用者画像与居住服务需求分异背景下的社区分类研究，推动社区精细治理与精准发展；结合具体案例，总结各类社区特征与发展治理模式，梳理面向不同地区、类型社区在空间、服务、治理等方面品质提升的策略；完善全生命周期视角下社区品质提升下的规划设计技术方法体系。 |  |  |  |  | 积极落实委、院领导要求，延续《首都住宅品质提升调研工作报告》中相关要求，将单一的住房研究拓展到老旧小区、保租房、公租房、商品房等多种类型的居住空间研究，突破住宅户内视角，将研究范围拓展到整个社区的研究，同时也更关注使用者的实际生活需求，从而提升居民居住体验与实用价值的各类服务及其商业业态。课题推进过程中开展使用者画像与居住服务需求分异背景下的社区分类研究，推动社区精细治理与精准发展；结合具体案例，总结各类社区特征与发展治理模式，梳理面向不同地区、类型社区在空间、服务、治理等方面品质提升的策略；完善全生命周期视角下社区品质提升下的规划设计技术方法体系。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《面向使用者和完整服务的社区品质提升研究》研究成果及电子文档（纸质文件及电子文档各一份） | =1套 |  | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 研究成果通过专家评审验收，评审验收通过率100% | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年2-4月完成准备阶段工作：启动课题研究，确定课题总体研究框架。制定研究计划，收集整理相关资料，梳理相关政策、文献，开展相关案例研究； | ≤4月 |  | 3月底完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年5-6月完成调研阶段工作：选取社区品质提升工作开展较好的案例进行调研，搜集整理典型案例相关资料，分析总结经验与问题，形成相关案例研究报告初稿。 | ≤6月 |  | 5月底完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年7-9月完成分析阶段工作：总结、提炼相关实施模式，进一步修改完善研究报告，并初步提出社区品质提升分类指引的整体框架和工作内容。 | ≤9月 |  | 9月完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年10-12月完成应用阶段工作：编写形成本次课题研究初稿，召开中期成果研讨会，修改完成课题终稿，召开课题结题评审会，完成项目验收。 | ≤12月 |  | 12月底完成 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础调研费用 (200元/日.人均（含交通费、工作餐）、工作10天，5人.次，合计1万元)) | ≤1万元 |  | 1万 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 差旅费 (21150元/日.人均（含交通费、食宿及公杂费）、工作7天，8人.次，合计6.5万元)) | ≤6.5万元 |  | 5.78万 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 专家咨询费(1500元/日.人均，3天，5人.次，合计2.3万) | ≤2.3万元 |  | 2.3万 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 研究费(450元/日.人均，50天，15人.次，合计38万) | ≤38万元 |  | 38万 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 印刷费 | ≤1.2万元 |  | 1.2万 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 会议费 (60元/日.人均（含会议工作餐、会议杂费），3天，50人.次，合计1万元) | ≤1万元 |  | 1万 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全市不同类型社区品质提升提供技术指引与工作指南，为居住区规划、老旧小区改造、租赁社区建设和街区责任规划师开展相关工作提供技术支撑，为政府和规划管理部门提供长效的技术管理和审查依据标准。 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标，效益实现情况为“优”。（1）支撑全市居住区公共服务设施配置指标（7号文）修订工作；（2)支撑市级部门政策落实工作，课题成果纳入老旧小区更新团体标准 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 通过技术指引，规划引领，用设计与运营创造使用者价值，提升北京市居住社区人居环境品质，完善社区服务设施配套、提升社区服务与基层治理水平、提升人民群众的居住获得感、幸福感，对北京建设国际一流和谐宜居之都提供有力支撑。 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标，效益实现情况为“优”。（1）核心结论在2024年中国城市规划学会住房和住区专委会年会以“绿色、健康、智慧的好房子和好社区”主题演讲形式与行业开展广泛交流；（2）与中规院共同组织“可持续、有温度的好社区”（崇雍茶话第3期）主题沙龙活动，积极扩展我院在住区更新领域的学术影响力。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果得到市规划自然资源委的认可，为相关部门指导社区品质提升工作提供技术支撑，满意度达到100% | =100% |  | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.856
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。