## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 轨道交通建设与城市更新衔接需求关系
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 55 | 55 | 55 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 55 | 55 | 55 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实施预期一年，总预算为55万元。从城市更新的需求角度，盘点北京市轨道交通建设的总体情况，结合国内外轨道交通建设经验，分两个层面引导梳理既有轨道交通场站对齐周边用地的更新需求以及规划轨道交通场站对其周边用地带来的更新需求，进而提出适用于北京市轨道交通建设与城市用地功能的之间衔接关系，进行促进轨道交通建设的多元化、多样化，并针对研究中的部分重点车站形成规划管控导则，指导轨道交通站点与其周边用地的有效衔接。 |  |  |  |  | 本课题立足北京市轨道交通建设的总体情况，以研究轨道交通建设与城市更新衔接需求为切入点，重点关注如何利用城市更新方式解决轨道自身发展的问题，促进轨道与城市一体化融合。针对全市更新街区中244个既有、在建、新建站点（核心区内站点及枢纽级站点除外），聚焦轨道自身更新改造和轨道带动周边用地更新发展两类情况，分析轨道站点发展问题，最终形成空间规划引导策略。一是识别更新站点,划定轨道更新重点机遇区；二是增量提效，促进高等级站点节点到质心更新升级；三是精细设计，引导低等级站点场所场景更新转变；四是形成指引要素表，引导后续站点更新改造。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 该研究项目将形成《轨道交通建设与城市更新衔接需求关系》报告纸质成果（A4）一套 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 该研究项目将形成《轨道交通建设与城市更新衔接需求关系》报告电子成果（*.doc、*.pdf）一套 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 项目成果需召开专家咨询会、专家评审会 | ≥1次 |  | 2次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目成果通过验收，验收通过率达到100% | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年1月-2024年3月，明确工作目标和工作组织，研究报告框架，收集相关数据和资料。 | ≤3月 |  | 3月末形成报告框架 | 2 | 1 | 工作框架提出时间有所滞后。加强进度控制。
|  | 时效指标 | 2024年4月-2024年6月，整理数据，与相关单位座谈，开展相关分析和案例研究。 | ≤6月 |  | 6月形成轨道与周边用地数据分析，案例研究，及相关单位座谈 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年7月-2024年10月，开展策略研究工作，提炼与综合主要内容，形成阶段成果。 | ≤10月 |  | 9月完成课题主要内容，形成阶段成果，召开专家咨询会 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年11月-2024年12月，汇集各方面意见，召开专家评审会，形成成果报告，完成结题验收。 | ≤12月 |  | 12月召开专家评审会，形成成果报告，完成结题验收 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 撰写《轨道交通建设与城市更新衔接需求关系》 | ≤54万元 |  | 54万元 | 9 | 9
|  | 经济成本指标 | 专家劳务费 | ≤1万元 |  | 1万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效控制成本，避免重复投资，节约土地资源，提高土地价值。 | 带动经济新增长 |  | 良，形成了更新站点数据库，更新站点,划定轨道更新重点机遇区，为提高土地价值提供基础 | 7 | 6 | 对于土地资源集约利用偏向于引导，需后续进一步落实。
|  | 社会效益指标 | 有效助力城市更新，提高精细化治理水平，优化城市资源配置，提升人民群众获得感。 | 促进区域更新建设 |  | 良，提出增量提效站点，促进高等级站点节点到质心更新升级，优化城市资源配置 | 8 | 7 | 对于城市资源配置偏向于引导，需后续进一步落实。
|  | 生态效益指标 | 促进轨道交通体系建设，促进市民绿色出行，推进交通领域节能降碳。 | 提高绿色出行比例 |  | 良，充分调研并分析了我市轨道规划和周边用地的更新耦合关系，并提出了许多建设性建议，研究结果有助于推动我市轨道交通高质量发展。 | 7 | 6 | 后续还得结合轨道一体化工作开展政策研究和规划研究，引导市民绿色出行。
|  | 可持续影响指标 | 为促进土地最大化利用提供发展余地，站点周边有效融合城市功能，为轨道交通的实施和运营创造便利条件。 | 提高土地使用效能 |  | 良，提出站点及周边用地更新类核心指标建议，有助于轨道更新后续实施。 | 8 | 7 | 后续需结合站点周边土地供应及实施，提升站城融合水平。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果符合国家法规、政策的相关要求，与北京城市总体规划中的相关要求保持一致。市规自委相关主管处室对课题成果的满意度≥90% | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。