## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市储备土地资产梳理与2024年度土地储备计划编制
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《国土资源部、财政部、中国人民银行、中国银行业监管管理委员会关于印发<土地储备管理办法>的通知》（国土资规[2017]17号）以及《自然资源部办公厅关于升级土地储备监测监管系统的通知》（自然资办函〔2022〕676号）要求，自然资源主管部门要将委托给土地储备机构管理的储备土地以及各类开发区（园区）、国有平台公司、基层政府或相关单位依法承担实施工作（含前期开发）的储备土地纳入统计范围，进行全口径统计和管理，编制土地储备计划。 2024年在2023年项目实施基础上，最终形成北京市16个区和北京经济技术开发区、临空经济区棚户区改造项目梳理成果；全盘梳理储备土地情况，分析储备土地结转情况。汇总校核全市16个区和亦庄、临空2个管委会的数据（表格及矢量），梳理全市年度及三年滚动计划储备情况。完成北京市2024年度土地储备计划及2024-2026年三年滚动计划编制工作。 |  |  |  |  | 最终形成北京市16个区和北京经济技术开发区、临空经济区棚户区改造项目梳理成果（台账及空间矢量）； 全盘梳理储备土地情况，分析储备土地结转情况。汇总校核全市16个区和亦庄、临空2个管委会的数据（表格及矢量），梳理全市年度及三年滚动计划储备情况。完成北京市2024年度土地储备计划及2024-2026年三年滚动计划编制工作,形成了计划文本、清单等成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成北京市16个区和亦庄、临空2个管委会棚户区改造项目台账及空间矢量数据（终稿、电子版） | =1套 |  | 1套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 形成北京市2024年度土地储备计划及2024-2026年三年滚动计划文本（终稿、电子版） | =1份 |  | 1份 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 形成北京市各区2024年以及2024-2026年计划推进项目的土地储备数据汇总表及项目清单（终稿、电子版） | =1套 |  | 1套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 形成北京市2024年度土地储备计划新增与计划入库矢量数据 | =1套 |  | 1套 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 项目成果符合合同约定，通过专家验收 | =100% |  | 2024年3月通过专家验收 | 14 | 14
|  | 时效指标 | 2023年12月31日前，形成2024年度土地储备计划及2024年-2026年三年滚动计划编制初步成果和全市棚户区改造项目梳理初步成果。 | ≤12月 |  | 12月上旬形成2024年度土地储备计划及2024年-2026年三年滚动计划编制初步成果；12月中旬形成全市棚户区改造项目梳理初步成果。 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2024年2月前完成对所有区2024年以及2024-2026年计划推进项目的土地储备数据的汇总、校核、分析，科学合理安排计划指标，形成研究分析成果 | ≤2月 |  | 1月底形成初稿，2月底征求相关单位意见形成稳定版成果 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年3月31日前，形成2024年度土地储备计划及2024年-2026年三年滚动计划编制最终成果和全市棚户区改造项目梳理最终成果。 | ≤3月 |  | 已形成2024年度土地储备计划及2024年-2026年三年滚动计划编制最终成果和全市棚户区改造项目梳理最终成果，2024年3月26日通过专家验收。 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北京市2024年度土地储备计划及2024-2026年三年滚动计划编制项目成本控制数 | =98.04万元 |  | 实际支出98.04万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作成果可反映全市土地储备情况，并通过测算2024年及2024-2026年三年的储备指标，指导各区开展土地储备工作，具备参考价值及指引性 | 提供参考依据 |  | 优，强化了各区土地资源资产管理意识，全面掌握了棚改类储备土地的底图底账，为各区盘活“存量”、进一步提升储备土地管理效能，充分发挥资源保障作用等提供了支撑 | 15 | 14 | 项目成果按照预期完成 ，取得了一定成效，但成果应用情况佐证不够充分，有待进一步完善 。
|  | 可持续影响指标 | 为督促储备土地入库提供抓手，为经营性用地与非经营性用地的协调储备提供保障，为全市及各区国有建设用地供应提供有力支撑，促进城市有序可持续发展 | 得到有效支撑 |  | 优，储备计划有效支撑了各区土地储备项目实施，增强了储备开发的整体性、计划性，突出了年度重点任务，保持资源、资产、资金转化的合理周期 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各区分局计划编制责任部门满意度 | ≥90% |  | 满意，通过了项目验收，有效支撑了各区土地储备项目实施 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市储备土地资产梳理与2024年度土地储备计划编制
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目负责人 |  |  | 闫岩 |  |  | 联系电话 | 55595320
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 58.824 | 58.824 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 58.824 | 58.824 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 形成北京市2024年度土地储备计划及2024年-2026年三年滚动计划编制初步成果和北京市棚户区改造项目梳理初步成果。 |  |  |  |  | 已按计划形成北京市2024年度土地储备计划及2024年-2026年三年滚动计划编制初步成果和北京市棚户区改造项目梳理初步成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市棚户区改造项目梳理初步成果（矢量数据） | =1份 |  | 1份 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 2024年度土地储备计划及2024年-2026年三年滚动计划编制初步成果 | =1份 |  | 1份 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 已梳理成果数学基础一致，矢量数据拓扑关系正确，矢量数据与统计数据一致 | 符合要求 |  | 矢量数据拓扑关系正确，矢量数据与统计数据一致 | 13 | 13
|  | 时效指标 | 2023年12月31日前，形成2024年度土地储备计划及2024年-2026年三年滚动计划编制初步成果和全市棚户区改造项目梳理初步成果。 | ≤12月 |  | 12月上旬形成2024年度土地储备计划及2024年-2026年三年滚动计划编制初步成果；12月中旬形成全市棚户区改造项目梳理初步成果。 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 2024年3月31日前，形成2024年度土地储备计划及2024年-2026年三年滚动计划编制最终成果和全市棚户区改造项目梳理最终成果。 | ≤3月 |  | 已形成2024年度土地储备计划及2024年-2026年三年滚动计划编制最终成果和全市棚户区改造项目梳理最终成果，2024年3月26日通过专家验收。 | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤58.824万元 |  | 实际支出58.824万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过完成棚户区改造项目梳理阶段任务，初步掌握全市棚户区改造项目基本情况，为建立“全口径”储备土地“底账”提供支撑。 | =100% |  | 阶段成果可基本反映全市棚户区改造项目土地储备情况，为确定2024年及2024-2026年三年的土地储备计划提供了基础数据支撑，具备参考价值及指引作用。 | 30 | 29 | 通过项目实施取得了一定成效，但绩效实现情况佐证资料不够充分，后续进一步深化数据分析
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得相关机构和人员的认可，满意度 | ≥95% |  | 满意，经过委主任办公会审议 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。