## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 自然资源资产台账数据维护项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 46.3522 | 46.3522 | 46.3522 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 46.3522 | 46.3522 | 46.3522 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据落实十四届全国人大常委会关于国有资产管理情况监督工作的五年规划（2023－2027）的相关要求，为推动自然资源资产等由实物量报告为主向变动部分实物量价值量共同报告有序规范拓展，加快编制自然资源资产负债表并向全国人大常委会提交，在2026年提交国有自然资源资产管理情况专项报告，开展2024年自然资源资产台账数据维护工作，继续支撑国资报告专项报告编制，探索相关应用，聚焦自然资源资产权益管理工作，推动自然资源资产管理能力提升，使自然资源资产更好的发挥效益，服务生态文明建设。 项目实施期限在2024年4月至12月，包括三个模块，总预算为46.35225万元。其中，数据采集及维护模块预算为19.48225万元，应用分析模块预算为8.82元，支撑自然资源部下发的全民所有自然资源资产负债表编制工作为18.05万元。项目需完成2023年市级数据填报表、16个区级数据填报表、16个区国土变更调查数据和价格体系成果数据以及社会经济类数据的采集工作，以及完成自然资源资产配置、资产状况重要指标、自然资源资产盘活存量和自然资源资产生态价值四个方面的数据分析研究工作。 |  |  |  |  | 本项目严格依据《十四届全国人大常委会关于国有资产管理情况监督工作的五年规划（2023－2027）》要求，于2024年4月至12月按计划全面完成目标任务，预算执行率100%，完成2023年市级数据填报表、16个区级数据填报表、16个区国土变更调查数据和价格体系成果数据以及社会经济类数据的采集工作，以及完成自然资源资产配置、资产状况重要指标、自然资源资产盘活存量和自然资源资产生态价值四个方面的数据分析研究工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成北京市全民所有自然资源资产统计台账数据库1套，包括采集的2023年市级填报数据、16个区填报数据和社会经济数据 | =1套 |  | 1套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 形成成果报告1套，正文包括自然资源资产配置分析、国有自然资源资产保值增值分析、资产状况重要指标分析研究和自然资源资产生态安全评价分析4方面主要内容 | =1套 |  | 1套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 形成全民所有自然资源资产负债表报表电子版 | =1份 |  | 1套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 形成2024年自然资源资产台账数据维护项目工作报告纸质版、电子版 | =1套 |  | 1套 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 通过主管委领导专题会认可，通过率100% | =100% |  | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 | 2024年4月，编制工作框架和工作方案；收集整理相关政策文件汇总；进行相关数据收集准备工作；定期检查台账数据运行使用情况 | ≤4月 |  | 4月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年5月-7月，分组分区域进行市级数据填报表、16个区级数据填报表、16个区国土变更调查数据和价格体系成果数据以及社会经济类数据的采集工作；优化自然资源资产台账数据的使用；分析研究应用分析内容，包括自然资源资产配置、资产状况重要指标分析研究、自然资源资产盘活存量和自然资源资产生态价值情况等分析 | ≤7月 |  | 9月 | 3 | 2.3333 | 个别子任务实施进度滞后 1.国土变更调查、矿产资源储量库每年9月份前后更新完成，导致市级、区级数据填报表涉及土地资源、矿产资源部分尚未完成采集； 2.由于资产负债表的实物量数据填报及各类资源的价值量估算需以国土变更调查为底图，因此目前暂未开展。 以上两部分内容需等待数据更新后开展。 对策： 在不影响部资产负债表填报要求的情况下，对数据采集的实施计划时间向后调整为9月底前完成上述资源的数据采集、实物量数据填报和价值量估算等工作。
|  | 时效指标 | 2024年8月-10月，市级数据填报表、16个区级数据填报表和社会经济类数据整理及入库相关工作；完成应用分析内容报告；完成北京市全民所有自然资源资产实物量数据处理、价值量估算以及北京市全民所有自然资源资产负债表编制及系统填报 | ≤10月 |  | 10月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年11月-12月，完成项目相关整改工作，编写项目工作报告，通过专家评审，提交项目成果 | ≤12月 |  | 11月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 数据采集及维护 | ≤19.48225万元 |  | 19.48225万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 应用分析 | ≤8.82万元 |  | 8.82万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 支撑自然资源部下发的全民所有自然资源资产负债表编制工作 | ≤18.05万元 |  | 18.05万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实摸清自然资源资产“家底”及其变动情况，推动土地利用效益；推动自然资源资产管理能力提升，使自然资源资产更好的发挥效益；为有效保护和永续利用自然资源提供信息基础、监测预警和决策支持 | 提升自然资源资产管理能力 |  | 实现了自然资源数据的集中管理与动态监测，系统精准的数据分析、各类报表、分析结果，帮助管理部门识别资源利用中的低效环节，提高管理效率，降低自然资源管理成本，实现了“一个平台全景展现、协同管理”的愿景。例如，项目构建的自然资源资产趋势分析、价值量估算等技术，直接服务于编制北京市近三年国有自然资源（资产）管理情况专项报告、资产负债表编制等业务工作中，降低了传统人工调查、统计和分析50%以上的时间成本。 | 15 | 14 | 项目成果按照预期完成 ，取得了一定成效，但成果应用情况佐证不够充分，有待进一步完善 。 对策： 系统梳理成果应用场景，建立应用成效跟踪机制。一是补充典型应用案例实证，形成量化对比图表及反馈报告；二是针对北京市专项报告等核心业务，联合主管部门出具应用效果证明文件；三是搭建常态化数据看板，动态展示系统使用频次、报表生成效率、成本节约率等关键指标，实现成效可视化佐证。
|  | 可持续影响指标 | 可为编制北京市2026年国有自然资源报告专项报告及子报告提供数据支撑，有利于持续开展数据分析应用研究，促进数据采集、整理、运用的时效性 | 提供有效的数据支撑 |  | 系统收集市级13个部门以及16个区相关自然资源数据，涵盖国有自然资源报告专项报告及子报告所有数据字段，根据指标模型和技术体系，可快速汇总国有自然资产管理专项报告等管理需求数据，自动生成编制专项报告基本情况简表，以辅助国资报告编制，实现不同年份、不同区域、不同资源类型、不同资产权属等全方位多层次的评估成果动态展示，适时分析掌握自然资源资产家底，形成自然资源资产统计核算“一本账”。 | 15 | 14 | 项目成果按照预期完成 ，取得了一定成效，但成果应用情况佐证不够充分，有待进一步完善 。 对策： 聚焦成果应用实效，强化多维佐证体系。选取市级报告编制、跨区资源评估等典型场景，整理系统自动生成报表与传统流程的效率对比数据，制作可视化案例集。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有自然资源报告撰写、全民所有自然资源资产负债表编制等部门对于数据使用的满意度 | ≥95% |  | 90% | 10 | 9.5 | 满意度调查佐证不够充分，有待进一步完善。 对策： 扩充调查维度，按部门、岗位、应用场景分类采集难易度样本，形成分模块满意度雷达图及改进热力图。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.8333
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。