## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市全民所有自然资源资产清查
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 900 | 900 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 900 | 900 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面摸清北京市全民所有自然资源资产实物量、价值量、使用权状况、所有者职责履职主体、保护和利用情况、权益维护情况等底数信息；核算全民所有自然资源资产经济价值。支撑委托代理机制试点工作，协助国有企业用地情况调查、老城保护、城市更新和城市治理等方面的应用，开展辖区内生态产品价值核算研究，自然资源保护和使用规划编制工作。 目标1：编制2024年度北京市全民所有自然资源资产清查市级工作专班工作方案 目标2：完成项目全部技术服务合同的签定 目标3：全面完成10个新开区及7个更新区的资料收集分析与处理工作 |  |  |  |  | 编制完成2024年度北京市全民所有自然资源资产清查市级工作专班工作方案 完成项目全部10个分包技术服务合同的签定 完成10个新开区及7个更新区的清查基础资料的收集分析与处理工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制2024年度北京市全民所有自然资源资产清查市级工作专班工作方案 | =1份 |  | 1份 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 针对10个新开区、7个更新区，开展清查基础资料收集分析与处理工作 | =17个 |  | 17个 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 工作方案通过专班审议 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 资料完整率 | 90% |  | ≥90% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 完成项目10个分包合同的签订 | ≤11月 |  | 最后一个合同签订完成时间11月11日 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年12月20日前完成10个分包中标单位开始工作，开展清查基础资料收集分析与处理工作 | ≤12月 |  | 12月10日所有中标单位全部进场开始工作。 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成900万资金拨付 | ≤900万元 |  | 900万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目最终完成后，将为全民所有自然资源资产管理提供基础数据，摸清底数，形成数据底板。 | 优 |  | 现在正在进行中，可按照预期实现 | 40 | 30 | 项目为跨年度项目，正在按计划实施中，项目2025年底最终完成，能够实现预期目标。
总分 | [6 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
说明：该项目时间从2024年-2025年底完成，项目总金额为3957.28万元。此次900万元为该项目的首付款（启动资金），主要用途为资料收集整理及实物量清查和履职主体情况清查。由于项目公共开始，成本指标、效益指标满意度指标无法填写完全。待项目完成后再行补充完全。