## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 航空摄影与数据处理（2023-2024年）
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1451.0747 | 1451.0747 | 1449.4 | 10 | 99.88% | 9.9885
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1451.0747 | 1451.0747 | 1449.4 | 10 | 99.88% | 9.9885
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2023年—2024年）：按照自然资源部的相关建设要求，结合我市新型基础测绘建设和实景三维北京建设需求，以满足为年度基础测绘和全市各部门对高分辨率航空影像需求为目标，统筹近年来航空摄影成果，将2023年航空摄影项目定为五环内0.05米分辨率倾斜航空摄影及不低于16点/平方米激光雷达点云数据，五环外全市域0.2米分辨率彩色航空摄影，并制作核心区（五环内）三维MESH模型及高精度DEM。为北京市各部门和区县提供基础地理空间数据服务,为重点区域重点项目提供高精度航空影像数据。项目期为2023年-2024年，预算资金总额1451.074652万元，2023年966.85455万元，2024年484.220102万元。 |  |  |  |  | 完成五环外全市域0.2米分辨率彩色航空摄影16400平方公里，并制作三维MESH模型及高精度DEM共计667平方公里，对三维MESH模型和DEM进行质量检验。为北京市各部门和区县提供基础地理空间数据服务,为重点区域重点项目提供高精度航空影像数据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成北京市全市域（除核心区）0.2米分辨率航空摄影 | ≥16292.2平方公里 |  | 16400平方公里 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成北京市核心区（五环内）0.05米分辨率倾斜+激光雷达航空摄影 | ≥667平方公里 |  | 667平方公里 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 制作核心区（五环内）三维MESH模型及高精度DEM | ≥667平方公里 |  | 667平方公里 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 质检验收 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目成果符合《数字测绘成果质量检查与验收》《测绘成果质量检查与验收》《航空摄影成果质量检验技术规程》《倾斜数字航空摄影技术规程》《机载激光雷达数据获取成果质量检验技术规程》《数字正射影像图质量检验技术规程》、专业技术设计书等文件要求，通过第三方质量检验，验收通过率 | =100% |  | 数据成果通过第三方质检验收，100%通过 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年4月-6月：2023年北京市航空摄影飞行的申请准备工作 | ≤3月 |  | 2023年6月前完成飞行申请准备准备工作 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年6月-2023年12月：组织实施航空摄影工作 | ≤7月 |  | 0.2米航空摄影开展时间为2023年9月-2024年3月。0.05米倾斜摄影开展时间为2023年10月-2023年12月 | 3 | 2 | 原计划航摄工作与2023年6月开始，由于“23.7”应急救灾，导致航摄工作于2023年9月开展，因北京12月11日开始降雪及两会期间空域限制，部分区域航空摄影有推迟。以后年度注意加强进度控制
|  | 时效指标 | 2023年10月-2024年3月：制作核心区（五环内）三维MESH模型及高精度DEM | ≤6月 |  | 2024年1月-2024年2月 | 3 | 1.5 | 实景三维三维MESH模型及高精度DEM生产时间延后至2024年1月-2024年2月。
|  | 时效指标 | 2023年10月-2024年4月，对飞行拍摄成果和制作核心区（五环内）三维MESH模型及高精度DEM成果开展质量检验 | ≤7月 |  | 实景三维MESH模型及高精度DEM质检时间为2024年3月。2024年5月我委组织开展的成果验收。 | 2 | 1.5 | 根据合同约定时间验收
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全市域0.2米数字航摄影像(除核心区)，面积16292.2平方公里，单价463元/平方公里，总成本控制数 | ≤754.32886万元 |  | 实际支出1449.400008万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 五环内核心区三维五环内核心区0.05米倾斜+LiDAR航摄影像拍摄，面积667平方公里，单价4880元/平方公里，总成本控制数MESH模型制作和DEM生产，面积667平方公里，单价4530元/平方公里，总成本控制数 | ≤325.496万元 |  |  | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 五环内核心区三维MESH模型制作和DEM生产，面积667平方公里，单价4530元/平方公里，总成本控制数 | ≤302.151万元 |  |  | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 质量验收，按生产工作量的5%计算，总成本控制数 | ≤69.098792万元 |  |  | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为北京市各部门和区县提供基础地理空间数据服务,为重点区域重点项目提供高精度航空影像及三维模型等数据 | 提供数据服务 |  | 数据成果通过市大数据平台向全市56个委办局，208个业务系统开放 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 航空摄影成果共享服务的范围覆盖我市95%以上的委办局和区，支撑全市相关部门业务系统应用 | ≥95% |  | 100%，已通过市大数据平台向全市各委办局共享成果，实现56个委办局208个业务系统全覆盖 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 航空摄影成果用户使用满意，满足国土空间规划、自然资源业务管理、城市管理等工作需要 | ≥95% |  | 已通过口头调研和电话调研形式征求部分用户满意程度，满意度100% | 10 | 9.5 | 尚未开展问卷调研，满意度调查方式有待完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.4885
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2 (2)
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 航空摄影与数据处理（2023-2024尾款）
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目负责人 |  |  | 彭瑜 |  |  | 联系电话 | 55595660
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 484.2201 | 484.2201 | 483.1965 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 484.2201 | 484.2201 | 483.1965 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2023年—2024年）：按照自然资源部的相关建设要求，结合我市新型基础测绘建设和实景三维北京建设需求，以满足为年度基础测绘和全市各部门对高分辨率航空影像需求为目标，统筹近年来航空摄影成果，将2023年航空摄影项目定为五环内0.05米分辨率倾斜航空摄影及不低于16点/平方米激光雷达点云数据，五环外全市域0.2米分辨率彩色航空摄影，并制作核心区（五环内）三维MESH模型及高精度DEM。为北京市各部门和区县提供基础地理空间数据服务,为重点区域重点项目提供高精度航空影像数据。项目期为2023年-2024年，预算资金总额1451.074652万元，2023年966.85455万元，2024年484.220102万元。 |  |  |  |  | 完成五环外剩余9292.2平方公里0.2米分辨率彩色航空摄影，并对航空摄影数据、三维MESH模型及高精度DEM质检。为北京市各部门和区县提供基础地理空间数据服务,为重点区域重点项目提供高精度航空影像数据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成北京市全市域（除核心区）0.2米分辨率航空摄影 | ≥16292.2平方公里 |  | ≥9292.2平方公里 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 完成北京市核心区（五环内）0.05米分辨率倾斜+激光雷达航空摄影 | ≥667平方公里 |  | 667平方公里 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 制作核心区（五环内）三维MESH模型及高精度DEM | ≥667平方公里 |  | 数据成果通过第三方质检验收，100%通过 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 项目成果符合《数字测绘成果质量检查与验收》《测绘成果质量检查与验收》《航空摄影成果质量检验技术规程》《倾斜数字航空摄影技术规程》《机载激光雷达数据获取成果质量检验技术规程》《数字正射影像图质量检验技术规程》、专业技术设计书等文件要求，通过第三方质量检验，验收通过率100% | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年10月-2024年3月：制作核心区（五环内）三维MESH模型及高精度DEM | ≤3月 |  | 2月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2023年10月-2024年4月，对飞行拍摄成果和制作三维MESH模型及高精度DEM成果开展质量检验 | ≤4月 |  | 3月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全市域0.2米数字航摄影像(除核心区)，面积16292.2平方公里，单价463元/平方公里，总成本控制数 | 单价≤463元/平方公里 |  | 单价＜463元/平方公里 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 0.05米倾斜+LiDAR航摄影像拍摄，面积667平方公里，单价4880元/平方公里 | 单价≤4880元/平方公里 |  | 单价＜4880元/平方公里 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 三维MESH模型制作和DEM生产，面积667平方公里，单价4530元/平方公里，总成本控制数 | 单价≤4530元/平方公里 |  | 单价=4520.24元/平方公里 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 质量验收，按生产工作量的5%计算，总成本控制数 | ≤5% |  | ≤5% | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为北京市各部门和区县提供基础地理空间数据服务,为重点区域重点项目提供高精度航空影像及三维模型等数据 | 提供数据服务 |  | 数据成果通过市大数据平台向全市56个委办局，208个业务系统开放 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 航空摄影成果共享服务的范围覆盖我市95%以上的委办局和区，支撑全市相关部门业务系统应用 | ≥95% |  | ≥95% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 航空摄影成果用户使用满意，满足国土空间规划、自然资源业务管理、城市管理等工作需要 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。