## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市全球卫星定位综合服务系统运行维护及完善
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 169.5132 | 162.719 | 162.239 | 10 | 99.71% | 9.9705
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 169.5132 | 162.719 | 162.239 | 10 | 99.71% | 9.9705
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| “北京市全球卫星定位综合服务系统”是北京市《“十五”时期首都信息化发展规划》和《空间信息工程专项规划》所确定建设的首都重要的城市信息基础设施项目，为位置服务、地理信息和遥感提供重要的基础支撑，是数字北京的重要组成部分。该系统作为北京市基础建设应用平台之一，是北京市城市坐标框架骨干网的重要组成部分，为北京市各委办局及其他应用部门和单位提供毫米级、厘米级、分米级、米级等不同精度的三维位置和时间信息服务，满足不同部门不同应用的需要。为了保障系统的公共服务能力和水平，满足北京市各行业部门的应用需求，对北京市全球卫星定位综合服务系统进行运行维护，保障北京市全球卫星定位综合服务系统的正常运行，为用户提供北斗三代服务，为各行业用户单位提供安全、稳定、可靠的高精度位置服务，以及优质的技术支撑服务。 |  |  |  |  | 2024 年度项目各项目标任务全面达标，数量、质量、进度、成本、效益指标及服务对象满意度均达预期，圆满完成既定建设内容。具体而言，通过强化技术保障与系统运维，确保北京市全球卫星定位综合服务系统持续稳定运行，为用户提供涵盖北斗三代的安全、稳定、可靠的四星座位置服务及技术支撑。同时，新建 1 座 CORS 站并融入现有网络，进一步优化全市连续运行参考站网（CORS 网）布局，显著提升空间定位服务的覆盖范围与精度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成系统基准站的托管、例行巡检、故障处理、联测及数据处理数量 | =20站 |  | 19站 | 2 | 1.9 | 签署的合同是19个基准站，新建基准站稳定后进行运行维护。
|  | 数量指标 | 完成数据中心的维护和网络维护数量 | =12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 完成整网精度测试数量 | =2次 |  | 2次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 完成基准站新建数量 | =1站 |  | 1站 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 完成防雷系统建设数量 | =1站 |  | 0 | 3 | 0 | 三级指标设置有误，2025年完成防雷系统的建设工作。
|  | 数量指标 | GNSS基准站辅助设施老化施工改造 | =10站 |  | 0 | 3 | 0 | 三级指标设置有误，2025年完成传输馈线施工改造工作。
|  | 质量指标 | 基准站托管保障20个基准站现场及设备维护的响应时间小于24小时 | ≤24小时 |  | 20小时 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 保障数据处理中心的故障率低于5% | ≤5% |  | 5% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 基准站联测及数据处理成果中基线处理同步环闭合差小于0.5 | ≤0.5米 |  | 0.3 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 对全部用户单位的应用服务技术支持响应率达到98%以上 | ≥98% |  | 99% | 2 | 2
|  | 质量指标 | CORS系统完善过程中保障CORS系统的正常服务率达到95%以上 | ≥95% |  | 98% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 新建基准站设备采购及建设合格率达到100% | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 保障全年基准站数据合格率达到95%以上 | ≥95% |  | 96% | 1 | 1
|  | 质量指标 | 保证整网精度平面优于0.02M，高程优于0.03M | ≤0.03米 |  | 0.03米 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年1月开始全年进行进行基准站设备维修更换、数据中心维护、系统维护等日常运行维护工作 | ≤12月 |  | 2024年1月开始全年常态化进行进行基准站设备维修更换、数据中心维护、系统维护等运行维护工作。 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 每2个月进行基准站巡检 | ≤12月 |  | 2月份、4月份、6月份、8月份、10月份、12月份分别完成进行基准站巡检 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年1月-5月：完成1个基准站选址工作；完成基准站接收机、扼流圈天线等的设备采购工作 | ≤5月 |  | 2024年6月完成1个基准站选址工作和2台GNSS设备采购工作。 | 2 | 1.5 | 项目实施进度略有滞后，基准站建设需要占用他人的房屋屋顶位置或庭院位置，一直进行积极协商沟通，计划5月份完成基准站选址，实际6月份才彻底确定下来。
|  | 时效指标 | 2024年6月份前完成系统全网第1次精度测试,11月份前完成系统全网第2次精度测试。2024年12月份完成基准站数据处理工作 | ≤12月 |  | 2024年12月底完成系统精度测试、数据处理工作 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月-10月：完成1个基准站新建工作；完成10个站GNSS参考站传输馈线施工改造工作；2024年11月前完成1个防雷系统的建设工作 | ≤11月 |  | 2024年6月完成1个基准站新建工作。 | 2 | 1.5 | 三级指标设置有误，2025年完成传输馈线施工改造工作防雷系统的建设工作。
|  | 时效指标 | 2024年11月-12月：完成1个新建基准站设备安装测试工作 | ≤12月 |  | 2024年12月完成1个新建基准站设备安装工作。 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | GNSS接收机采购 | ≤34.52万元 |  | 34.52万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 运行维护 | ≤91.239万元 |  | 91.239万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 专网费用 | ≤36.48万元 |  | 36.48万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务于北京市建设及发展，通过全年工作开展，保障系统可靠、稳定运行，各项应用服务正常开展，提升系统的服务能力和水平，保证系统为各行业用户单位提供支持北斗三代的高精度位置服务，可为首都的规划、测绘、地震、气象等众多行业提供多样化专业测绘服务 | 保持服务的可靠性、可用性，服务于北京市建设及发展 |  | 优，北京市CORS系统服务推进了北斗在自然资源管理工作中的应用，提升了国家治理体系和治理能力现代化水平，推动自然资源领域的高质量发展；提高了北斗卫星导航 系统对北京市经济建设、国防建设和科学研究的服务保障能力，促进了北斗产业化发展，实现北斗与北京行业发展同频共振。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 项目实施，有利于对我国北斗卫星导航定位系统推广应用工作的推进，保障北京市全球卫星定位综合服务系统的持续正常运行，对于促进北斗产业化发展、北京市地理信息产业发展、服务北京市城市发展建设具有持续影响力 | 得到有效促进 |  | 优，目前为北京市200多个用户提供位置服务，服务行业涵盖规划、测绘、地震、气象、自然资源、应急保障、交通、水利、矿产、林业、农业等，推动北京城市规划、建设、发展。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府部门、企业、高校等专业用户满意度 | ≥90% |  | 经电话调研，各部门满意度达到99% | 10 | 9 | 电话调查，缺少问卷调查。做好满意度问卷调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 91.8705
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2 (2)
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市全球卫星定位综合服务系统运行维护及完善
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目负责人 |  |  | 彭瑜 |  |  | 联系电话 | 55595660
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 169.5132 | 162.719 | 162.239 | 10 | 99.71% | 9.9705
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 169.5132 | 162.719 | 162.239 | 10 | 99.71% | 9.9705
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| “北京市全球卫星定位综合服务系统”是北京市《“十五”时期首都信息化发展规划》和《空间信息工程专项规划》所确定建设的首都重要的城市信息基础设施项目，为位置服务、地理信息和遥感提供重要的基础支撑，是数字北京的重要组成部分。该系统作为北京市基础建设应用平台之一，是北京市城市坐标框架骨干网的重要组成部分，为北京市各委办局及其他应用部门和单位提供毫米级、厘米级、分米级、米级等不同精度的三维位置和时间信息服务，满足不同部门不同应用的需要。为了保障系统的公共服务能力和水平，满足北京市各行业部门的应用需求，对北京市全球卫星定位综合服务系统进行运行维护，保障北京市全球卫星定位综合服务系统的正常运行，为用户提供北斗三代服务，为各行业用户单位提供安全、稳定、可靠的高精度位置服务，以及优质的技术支撑服务。 |  |  |  |  | 2024年度本项目数量指标、质量指标、进度指标、成本指标、效益指标和服务对象满意度等均达到预期目标要求，完成了项目规定的各项内容，保障了北京市全球卫星定位综合服务系统的正常运行，为用户提供包含北斗三代的安全、稳定、可靠的四星座位置服务和技术支撑服务，并新建CORS站一座，完善了现有的CORS网。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（请不要改指标、不要改动） | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成系统19个基准站的托管、例行巡检、故障处理、联测及数据处理 | =19个 |  | 19个 | 4 | 4
|  |  | 完成数据中心的维护和网络维护 | =12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 完成2次整网精度测试 | =2次 |  | 2次 | 2 | 2
|  |  | 购买2套GNSS接收机和扼流圈天线。 | =2 |  | 2套 | 2 | 2
|  |  | 21根基准数据传输专线。 | =21根 |  | 21根 | 2 | 2
|  |  | 每个月采用6M网络带宽，数据播发专网。 | =12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 完成1个基准站新建 | =1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 基准站托管保障19个基准站现场及设备维护的响应时间小于24小时 | ≤24小时 |  | 20小时 | 2 | 2
|  |  | 保障所有基准站每年至少巡检6次 | ≥6次 |  | 6次 | 2 | 2
|  |  | 保障数据处理中心的故障率低于5% | ≤5% |  | 5% | 2 | 2
|  |  | 基准站联测及数据处理成果中基线处理同步环闭合差小于0.5 | ＜0.5 |  | 0.3 | 2 | 2
|  |  | 对全部用户单位的应用服务技术支持响应率达到98%以上 | ≥98% |  | 99% | 2 | 2
|  |  | CORS系统完善过程中保障CORS系统的正常服务率达到95%以上 | ≥95% |  | 98% | 2 | 2
|  |  | 新建基准站设备采购设备合格率达到100% | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 保障全年基准站数据合格率达到95%以上 | ≥95% |  | 96% | 2 | 2
|  |  | 保证整网精度平面优于0.02米，高程优于0.03米 | ≤0.03米 |  | 0.03米 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 运行维护工期：2024年1月开始全年进行进行基准站设备维修更换、数据中心维护、系统维护等日常运行维护工作，每2月进行基准站巡检；2024年12月底前完成系统精度测试、数据处理工作 | ≤12月 |  | 2024年1月开始全年常态化进行进行基准站设备维修更换、数据中心维护、系统维护等运行维护工作，2月份、4月份、6月、8月份、10月份、12月份分别完成进行基准站巡检；2024年12月底完成系统精度测试、数据处理工作。 | 4 | 4
|  |  | 系统完善：2024年1月-5月：完成1个基准站选址工作；2024年6月-10月：完成1个基准站新建和设备采购工作；2024年11月-12月：完成1个新建基准站设备安装工作 | ≤12月 |  | 2024年5月底完成1个基准站选址工作；2024年10月底完成1个基准站新建和设备采购工作；2024年12月完成1个新建基准站设备安装工作 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | CORS系统运行维护成本控制数 | ≤91.239万元 |  | 91.239万元 | 4 | 4
|  |  | CORS系统完善成本控制数 | ≤34.52万元 |  | 34.52万元 | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 项目实施保障系统可靠、稳定运行，各项应用服务正常开展，提升系统的服务能力和水平，为各行业用户单位提供稳定、可靠的高精度位置服务，优质的技术支撑服务，具有重大的社会效益，同时，对于促进北斗产业化发展、北京市地理信息产业发展、服务北京市城市发展建设具有重要的意义 | 优 | 优良中低差 | 北京市CORS系统服务推进了北斗在自然资源管理工作中的应用，提升了国家治理体系和治理能力现代化水平，推动自然资源领域的高质量发展；提高了北斗卫星导航 系统对北京市经济建设、国防建设和科学研究的服务保障能力，促进了北斗产业化发展，实现北斗与北京行业发展同频共振。 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 项目实施提升系统的服务能力和水平，保证了系统为用户提供支持北斗三代的高精度位置服务，可为为首都的规划、测绘、地震、气象、国土资源、应急保障、交通、水利、矿产、林业、农业等众多行业提供多样化专业测绘服务，对北京市北斗产业发展、北京市地理信息产业发展、北京市城市建设等具有持续影响力 | 优 |  | 目前为北京市200多个用户提供位置服务，服务行业涵盖规划、测绘、地震、气象、自然资源、应急保障、交通、水利、矿产、林业、农业等，推动北京城市规划、建设、发展。 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为政府部门、国企、事业单位、企业、高校等专业测绘需求单位提供稳定可靠、支持北斗三号的高精度位置服务；对全部用户单位提供相关技术支持工作，解决用户应用高精度位置服务过程中出现的各种问题，用户满意度 | ≥90% |  | 经电话调研，各部门满意度达到99% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9705
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。