## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 线网规划分期实施策略
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 125 | 113.95 | 113.95 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 125 | 113.95 | 113.95 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实新一届市委市政府领导要求，依据线网规划，国土空间近期建设规划，研究线网分期实施策略： 1. 结合城市空间发展、出行需求变化、产业协同需要，聚焦居民全过程出行时效、轨道网络结构优化、关键路段服务瓶颈等当前轨道发展面临的主要问题，研究解决路径。 2. 基于总体规划确定的十大功能区，结合科创中心、国际交往中心建设需要，研究城市重点区域轨道交通服务提升需求。 3. 从四个中心建设、首都圈发展、城市重点功能区建设、轨道交通网络服务提升等多角度提出轨道交通线网分期发展策略。 4. 依据轨道交通线网规划，依托近期发展策略，结合近期建设规划、市域（郊）铁路近期建设计划实现后网络布局特征，提出我市近中期轨道发展规划建议。 |  |  |  |  | 以轨道交通线网规划为蓝图，以国土空间近期建设规划、“十四五”现代综合交通运输体系发展规划、轨道第三期建设规划等为基础，结合当前关键问题，以支撑区域协同发展、四个中心及重点功能区建设、提升居民生产生活幸福感为目标，系统谋划三期轨道建设规划实现之后，北京市轨道交通下一步发展方向及建设项目计划，为“十五五”时期我市轨道交通建设发展规划奠定基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《线网规划分期实施策略》纸质版报告 | =1套 |  | 1套 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 《线网规划分期实施策略》总报告电子成果（*.doc、*.pdf、*.jpg） | =1套 |  | 1套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目成果通过验收，验收通过率 | 1 |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年1月～3月，梳理既有研究成果，开展现状调研，同时稳定研究目标与框架。 | ≤3月 |  | 2月底 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年4月～9月，系统梳理并聚焦轨道发展面临主要问题，研究重点功能区发展需求，明确近期发展策略，形成研究报告初稿。 | ≤9月 |  | 8月底 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年10月～12月，征求相关各方意见，进一步修改完善报告，组织开展专家评审，最终形成研究报告终稿。 | ≤12月 |  | 11月底 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数113.95万元，全部为委托业务费，教授级高级工程师标准不超1000元/天，高级工程师标准不超800元/天，工程师标准不超600元/天，助理工程师标准不超100元/天。 | ≤113.95万元 |  | 113.95 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基于轨道交通线网规划，围绕城市重点功能区建设，优化轨道交通服务，提升城市发展质量。 | 提升重点区域轨道交通服务效益 |  | 良，研究形成城市重点功能区轨道交通规划方案 | 7 | 6 | 该项目已产生一定效益，并可持续发挥效益，需要一定时间进一步体现效益水平
|  | 社会效益指标 | 提出轨道交通线网分期发展策略，为“十五五”时期我市轨道交通建设发展规划奠定基础。 | 拟定下一期轨道交通建设项目库 |  | 良，研究形成近中期轨道交通建设项目库 | 8 | 7 | 该项目已产生一定效益，并可持续发挥效益，需要一定时间进一步体现效益水平
|  | 生态效益指标 | 落实公交优先促进公共交通体系发展，优化交通出行结构，引导低碳出行 | 优化重点地区出行结构 |  | 良，围绕公共交通优化，研究形成重点功能区服务保障方案 | 7 | 6 | 该项目已产生一定效益，并可持续发挥效益，需要一定时间进一步体现效益水平
|  | 可持续影响指标 | 从四个中心建设、首都圈发展、城市重点功能区建设、轨道交通网络服务提升等多角度提出轨道交通近中期发展策略，指导线网规划有序实施。 | 提升轨道交通覆盖及服务水平 |  | 良，从多角度提出轨道交通近期中发展策略，进一步提升轨道交通服务水平 | 8 | 7 | 该项目已产生一定效益，并可持续发挥效益，需要一定时间进一步体现效益水平
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过专家评审，全面指导下一阶段轨道交通规划实施，市规自委相关主管处室对课题成果的满意度≥90% | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。