## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 审计服务项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源执法总队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 12 | 12 | 11.8 | 10 | 98.33% | 9.8333
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 12 | 12 | 11.8 | 10 | 98.33% | 9.8333
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令〔2018〕11号）和《北京市内部审计规定》（北京市人民政府令第289号），结合执法总队实际情况，向社会购买审计服务，对本单位财务收支、经济活动、内部控制和风险管理等实施独立、客观的监督并作出评价和建议，促进单位完善治理、实现目标的活动。 |  |  |  |  | 1.完成2023预算执行审计，出具1份审计报告；2.完成总队内控手册修订；3.2完成023年底资产清查，出具1份资产清查报告.
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请会计师事务所进行2023年底资产清查，出具1份资产清查报告 | ＝1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 聘请会计师事务所进行2023-2024预算执行审计，出具2份审计报告 | ＝2份 |  | 1份 | 5 | 2.5 | 未完成2024年预算执行审计，预计2025年4月底前完成
|  | 数量指标 | 聘请会计师事务所完成总队内控手册修订 | ＝1册 |  | 1册 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 相关成果报告通过总队验收，验收通过率100% | ＝100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年5月前完成资产清查 | ≤5月 |  | 6月 | 3 | 2 | 原事务所没有贴签设备，不能按要求完成清查工作，中途更换事务所，影响了进度
|  | 时效指标 | 2024年11月前完成内控手册修订 | ≤11月 |  | 11月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年11月前完成内审任务 | ≤11月 |  | 2023年审计于11月完成 | 4 | 2 | 未完成2024年预算执行审计，预计2025年4月底前完成
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年、2024年预算执行与财务收支审计单价标准 | =2.5万元/年 |  | 2.5万元/年 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 内控手册修订成本 | =4万元 |  | 4万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 内控评价成本 | =1万元 |  | 1万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 资产清查 | =2万元 |  | 1.8万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对本单位财务收支、经济活动、内部控制和风险管理等实施独立、客观的监督并作出评价和建议，促进单位完善治理、实现目标的活动。 | 促进单位完善治理、实现目标的活动 |  | 优，通过审计服务，查找工作中的不足，促进单位完善治理、实现目标的活动 | 30 | 27 | 完成进度略滞后，24年审计未完成，加强过程控制
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合委托服务单位（执法总队）满意度 | =95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.3333
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。