## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市规划和自然资源执法技术服务项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源执法总队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 260 | 254.834 | 254.7 | 10 | 99.95% | 9.9947
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 260 | 254.834 | 254.7 | 10 | 99.95% | 9.9947
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目实施，全面提升各项专项执法和日常执法工作综合分析能力。通过卫星影像、现状数据、规划数据的综合运用，做到对执法问题的分类梳理与分析统计，杜绝问题处理简单化、一刀切，全面提高执法管理水平，切实提高执法效率；通过执法审查技术服务，对日常工作提供技术支撑和快速有效反馈；建设历年执法数据库，横向打通各类执法数据，实现数据的综合集成与管理，对全市违法用地、违法建筑摸底排查，形成全市执法一张图并为后续执法业务与领导决策提供支撑，实现数据共建共享；通过执法综合监管平台进行数据服务，对重要业务点实现快速响应和精细化监测。 |  |  |  |  | 通过测绘地理信息技术手段，结合卫星影像、规划和现状数据，完成了对专项、日常和卫片执法数据的技术核查、空间分析和汇总统计等工作，提升了执法工作综合分析能力，为执法行政职能工作提供了技术支撑；完成了对各类执法数据的收集、整理与建库工作，形成了全市执法一张图，提高了数据的可维护性，为执法大数据分析奠定了基础；完善了执法综合监管平台功能，有力支撑了执法业务的精细化监测工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 执法卫片审查 | ≥4800次 |  | 5040次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 图斑影像判读 | ≥10000次 |  | 12766次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 分局上报整改情况核实 | ≥6000宗 |  | 6004次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 执法数据库，形成全市执法一张图 | =1个 |  | 整理了各专项及历年卫片数据，形成了1个执法数据库 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 提供执法综合监管平台数据统计、汇聚服务 | =1项 |  | 完成了综合执法监管平台的平台功能优化。 | 3 | 2 | 仅初步完成部、委系统对接，仍有部分平台功能需持续完善。后续将持续与自然资源部技术人员完成平台功能对接与完善。
|  | 质量指标 | 影像判读准确率 | ≥90% |  | 完成了专项、卫片及日常执法过程中涉及的影像判读工作，影像判读准确率为95% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 核查成果合格率 | ≥95% |  | 完成了执法卫片技术核查工作，成果清晰，内容完整，核查成果准确率为95%。 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 数据分析正确率 | ≥95% |  | 完成了执法卫片及各专项整治过程中涉及的数据分析工作，数据分析正确率为95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成服务单位遴选及合同签订工作 | ≤4月 |  | 2024年5月完成项目竞争性磋商，6月完成技术服务合同签订工作 | 2 | 1 | 因服务单位遴选工作时间滞后，导致合同签订时间也晚于目标时效。后续将遴选和合同签订工作提前，并综合考量，适当修改该项时效指标的设置
|  | 时效指标 | 提供执法综合监管平台数据统计、汇聚服务 | ≤4月 |  | 2024年12月完成了执法综合监管平台数据统计、汇聚服务 | 1 | 0 | 因工作对接问题，未能在规定时限内完全实现平台功能，12月前已与自然资源部技术人员完成平台功能对接与完善。后续需及时调整该项时效指标
|  | 时效指标 | 执法数据一张图建设 | ≤5月 |  | 2024年11月完成了执法数据一张图建设工作 | 1 | 0 | 因执法数据在整治过程中存在不定期调整现象，最终2024年的一张图建设完成时间有所推迟。后续将考虑经验和实际情况调整该项时效指标
|  | 时效指标 | 执法数据预处理与分析统计 | ≤6月 |  | 2024年6月完成了执法数据的预处理与分析等工作 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 执法审查技术服务 | ≤9月 |  | 2024年12月完成了执法审查技术服务工作 | 1 | 0 | 因专项整治工作方案及卫片下发时间安排，实际完成工作时间为12月份。后续将考虑经验和实际情况调整该项时效指标
|  | 时效指标 | 完成项目验收 | ≤12月 |  | 2024年12月12日完成了项目成果验收工作 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年合同签订10个工作日内支付50% | ≤10月 |  | 按合同签订10个工作日内完成了50%项目金额的支付 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年9月底前支付45% | ≤9月 |  | 2024年9月25日完成了项目45%的金额支付 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年12月完成项目验收后，2024年12月底支付剩余5% | ≤12月 |  | 2024年12月16日完成了项目剩余5%的金额支付 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执法数据预处理与分析统计 | ≤86.104万元 |  | 执法数据预处理与分析统计实际支出86.06万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 执法审查技术服务 | ≤74.61万元 |  | 执法审查技术服务实际支出74.58万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 执法数据一张图建设 | ≤51.96万元 |  | 执法数据一张图建设实际支出51.92万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 执法综合监管平台数据服务 | ≤42.16万元 |  | 执法综合监管平台数据服务实际支出42.14万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分利用信息化手段，加强执法工作的信息化建设，提升执法查处效能。 | 达到预期目标 |  | 利用测绘地理信息技术，提高了专项、日常和卫片执法工作的信息化水平 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 建立执法监督数据维护工作机制，实施数据库动态监管，切实提高执法效率，维护自然资源管理秩序。 | 达到预期目标 |  | 完成了对历年执法卫片数据及专项数据的梳理与建库工作，建立了数据动态监管和维护共享机制 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按对市规划和自然资源执法总队的工作提供技术支撑，执法人员的满意度较高。 | ≥90% |  | 项目承建单位按照合同要求如期完成了各项执法技术支撑工作，相关成果对市规划和自然资源执法总队的工作提供了有力的技术支撑，获得了执法人员的满意和好评。 | 10 | 9 | 已向项目承建单位发出表扬信，但未就项目做满意度评分。加强执法人员对项目服务的满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 93.9947
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。