## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 矿产执法无人机巡查服务项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源执法总队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 120 | 81 | 81 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 120 | 81 | 81 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 运用无人机重点发现近期或正在实施的盗采行为，开展夜间巡查、突击性检查等工作。对疑似正在实施的盗采线索，及时对人员、车辆、作案工具进行影像取证，提取作案现场点位坐标，第一时间向我委提供相关情况。利用高清三维建模技术，对疑似盗采点进行三维建模，对比前后三维模型估算开采量，为违法事实认定、开采量测量提供参考依据。 |  |  |  |  | 运用无人机在我市相关山区开展矿产执法巡查工作，包括摄像拍照、线索分析、跟踪调查等工作，严厉打击盗采行为，针对正在实施的盗采行为，及时对人员、车辆、作案工具进行影像取证，助力实现对违法行为的早发现早制止。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 影像照片数 | ≥300张 |  | 395张 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 巡查次数 | ≥30次 |  | 60次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 点位建模数量 | ≥1个 |  | 6个 | 5 | 4 | 根据执法实践需要，协商服务公司增加点位建模数量。提高项目需求预判的科学性，增强指标设定的准确性。
|  | 质量指标 | 三维建模分辨率 | ≤10厘米 |  | 10厘米 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 无人机照片像素 | ≥1200万 |  | 1200万 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 确定点位巡查顺序、空域飞行申请、工作小组组建、设备调试和维护。 | ≤4月 |  | 6月 | 2 | 1 | 受临时空域管制影响；提高工作效率，加快项目实施进度。
|  | 时效指标 | 完成点位飞行巡查任务 | ≤8月 |  | 11月 | 2 | 1.4 | 受临时空域管制、雨季天气影响；提高工作效率，加快项目实施进度。
|  | 时效指标 | 完成项目验收 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年合同签订20个工作日内支付50% | ≤20个工作日 |  | 20个工作日内 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年12月底前支付50% | ≤12月 |  | 12月底前完成支出 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无人机摄影测量服务费81万元，单次1.5万元。 | ≤81万元 |  | 实际支出81万元，单次1.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分利用无人机巡查手段，加强对私挖盗采违法行为的打击，保障服务安全生产工作。 | 加强违法打击力度 |  | 好，达成年度指标；发现多起涉及私挖盗采线索，提升了违法线索发现能力和实时打击力度。 | 15 | 13.5 | 受限于项目规模，巡查区域、频次可进一步加强；扩大巡查区域，提高巡查频次。
|  | 可持续影响指标 | 使用无人机在盗采高发区进行常态化巡查，形成持续性的打击私挖盗采违法行为高压态势。 | 形成持续打击高压态势 |  | 好，达成年度指标；及时现场制止处理数起盗采行为，助力形成持续打击私挖盗采违法行为的高压态势。 | 15 | 13.5 | 受限于项目规模，巡查区域、频次可进一步加强；扩大巡查区域，提高巡查频次。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对市规划和自然资源执法总队的矿产执法工作提供技术支撑，执法人员满意度 | ≥90% |  | 80% | 10 | 8 | 工作时效性仍有提高空间。加强对天气、空域管制等特殊情况下巡查工作的规划能力，持续提高工作质效。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.4
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。