## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 绿隔地区基本信息动态维护（2024年度）
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 75 | 64.15 | 64.15 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 75 | 64.15 | 64.15 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面落实《北京城市总体规划（2016年-2035年）》及《北京市“十四五”时期绿化隔离地区建设发展规划》的要求，明确本年度任务，掌握本年度绿隔地区规划实施进展，评估年度任务完成情况，并总结问题挑战，提出相关建议。 一绿地区：通过调研收集一绿地区实施数据，建立更加完善的一绿地区城市化建设数据平台，掌握各实施单元城市化进程，并支撑相关评估工作。通过对本年度一绿地区城市化建设进程的分析研究，提出目前一绿地区城市化进程发展存在的问题及难点，评估年度任务完成情况，并总结问题挑战，提出相关建议。二绿地区：通过对二绿地区建设基本情况跟踪，目的发现二绿地区实施过程中存在的问题，分析出原因，为下阶段二绿地区规划实施提出指导。 |  |  |  |  | 按照《北京城市总体规划（2016年-2035年）》及《北京市“十四五”时期绿化隔离地区建设发展规划》的要求，厘清两道绿隔地区年度减量增绿任务实施情况，并完成各区实施进展评估，针对年度实施发现的问题，提出了相关建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《绿隔地区基本信息动态维护（2024年度）》纸质报告 | ＝10份 |  | 30份 | 15 | 13.5 | 为加强成果应用推广，满足相关部门工作需求，最终打印纸质成果30份，下一步加强工作需求研判，合理制定产出数量指标
|  | 质量指标 | 通过城乡办验收，验收通过率 | ＝100% |  | 100% | 9 | 9
|  | 时效指标 | 5月前确定工作思路，提出工作大纲。 | ≤5月 |  | 5月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 8月前明确基础资料需求，开展调研、资料收集，展开分析与评估。 | ≤8月 |  | 8月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 10月前开展梳理资源、调查及分析与评估工作，分析各项指标变化，总结问题和挑战。 | ≤10月 |  | 10月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 12月前综合汇总，提出下一步工作建议，完成《绿隔地区基本信息动态维护（2024年度）》总报告。 | ≤12月 |  | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请相关研究人员完成成果的出具，提供绿隔地区基本信息动态维护服务，成本控制数64.15万元，全部为委托业务费。 | ＝64.15万元 |  | 64.15万元 | 10 | 10 | 实际委托成本审减至64.15万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步落实《北京城市总体规划（2016年-2035年）》及《北京市“十四五”时期绿化隔离地区建设发展规划》的目标、要求及任务，评估现状情况。及时发现规划实施过程中存在问题，为城乡结合部城市相关工作的政策制定提供支撑，促进总规落地。 | 促进总规目标实施、推动二绿规划实施落地 |  | 优。对标总体规划与绿隔“十四五”规划目标，追踪绿隔地区年度实施进展情况，支掌握各区减量增绿动态，规划任务完成情况。 | 15 | 15 |  | 请详细说明项目成果以及直接效益实现情况，但不能直接复制三级指标；项目成果是否得到应用，若还未应用，建议适当扣分并说明原因及改进措施
|  | 社会效益指标 | 一绿地区针对现状分析，评估本年度实施进度，提出当前城市化建设进展中的问题及相关指标任务在本年度落实情况进行分析；二绿地区通过跟踪建设基本情况，发现二绿地区实施过程中存在的问题，促进二绿地区城乡融合发展。 | 提出相应问题，促进城乡融合发展 |  | 优。针对绿隔年度实施中发现的问题，提出相应的策略建议，有效推动绿隔地区实施，促进城乡融合发展 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10 | 对二绿地区实施情况分析偏少，建议下一年度结合二绿规划加强对二绿地区实施分析 | 满意度是否有相关调查资料，若无，建议适当扣分并说明原因及改进措施
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。