## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 绿隔地区生态廊道堵点治理实施策略
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 45 | 40.12 | 40.12 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 45 | 40.12 | 40.12 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 科学识别绿隔地区生态廊道堵点，明确空间范围，摸清堵点现状及规划用地情况，归纳堵点类型，结合国内外典型堵点治理实施经验与绿隔地区实际情况，提出下一阶段有针对性的堵点治理实施策略。 |  |  |  |  | 一是梳理了堵点现状及规划情况，明确了26个堵点的类型，分类提出治理模式与治理要点，分析了不同区位堵点及其实施必要性、可行性，分近远期提出治理模式，形成堵点治理专项台账。二是结合堵点治理研究，前往二绿涉及的11个相关区（包括经开区）及相关委办局交流堵点治理工作，谋划2025年度生态修复项目。三是结合北京调研情况以及广州、深圳、东莞等实地考察，编制形成生态廊道建设有关调研专报。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成纸质《绿隔地区生态廊道堵点治理实施策略》研究报告 | =15份 |  | 15份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 基于数据来源的多样性力争实现成果准确性 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究报告通过专家验收，通过率 | ＝100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 3月前确定总体工作思路，提出工作大纲 | ≤2月 |  | 2月，提出工作大纲，形成项目计划表。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 3月至8月前科学研究绿隔地区生态廊道特征，明确生态廊道堵点的空间范围及用地情况 | ≤8月 |  | 6月，形成初步成果，报主任办公会进行审议。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 9月至10月开展实地调研，摸清生态廊道堵点实际情况，并对空间范围进行进一步细化 | ≤10月 |  | 10月，前往园林局、水务局、农业农村局、生态环境局及二绿相关区进行实地调研与成果交流，并根据意见进行修改。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 11月至12月借鉴国内外各类生态廊道堵点治理实施经验，提出绿隔地区生态廊道堵点治理实施策略，出具研究报告并完成验收 | ≤12月 |  | 12月，形成最终报告。 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数40.12万元，高级技术人员标准800元/人天，中级技术人员标准500元/人天. | ＝40.12万元 |  | 40.12万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施，贯彻新发展理念，统筹经济、生活、生态、安全需要，以首善标准构建高质量生态安全格局。 | 达到预期目标 |  | 优，课题形成了研究报告《绿隔地区生态廊道堵点治理实施策略》，构建了三环、十廊的中心城区及二绿地区生态廊道体系，并与相关委办局、各区形成建设廊道共识，为后续廊道建设奠定坚实基础。 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 项目实施，强调综合治理，分类施策，加强绿隔地区生态廊道体系建设，构建贯穿浅山、平原、城市的大尺度生态环廊。 | 达到预期目标 |  | 优，本课题“一点一策”编制《二绿生态堵点治理进展及实施建议》台账，梳理了生态堵点已经实施、正在开展的生态治理项目，同时对于未进行治理堵点提出治理策略，有效引导各区开展项目谋划工作。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 相关实施策略纳入后续绿隔地区生态堵点治理实施工作，保障区域可持续性发展。 | 保障区域可持续性发展 |  | 优，结合课题研究，前往相关区及相关委办局开展二绿实施调研工作，交流堵点治理工作，梳理了堵点治理过程中面临的问题，共同开展2025年度生态修复项目谋划，汇总形成《北京二绿地区规划年度实施调研报告》。 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。