## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 绿隔地区城中村调查与储备项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 76 | 48.7 | 48.7 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 76 | 48.7 | 48.7 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实城中村改造要求，摸清当前绿隔地区城中村底数底账，建立绿隔地区城中村改造台账，统筹规划实施，提出绿隔地区城中村改造策略建议，推进绿隔地区城中村改造工作。 |  |  |  |  | 通过本次课题，摸清了当前绿隔地区城中村底数底账，建立了绿隔地区城中村改造台账，提出了绿隔地区城中村改造策略建议，有力推动绿隔地区城中村改造工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成纸质《绿隔地区城中村调查与储备项目》研究报告 | ＝1份 |  | 1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 研究报告通过专家验收，通过率100% | ＝100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 3月前确定总体工作思路，提出工作大纲 | ≤3月 |  | 3月前完成总体工作思路与工作大纲 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 6月前在完成现状调研，摸清绿隔地区城中村底数底账 | ≤6月 |  | 6月前在完成现状调研，摸清绿隔地区城中村底数底账 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 12月前综合汇总，形成绿隔地区城中村调查与储备项目初步成果，征求各区各部门意见，完善形成《绿隔地区城中村调查与储备项目研究报告》 | ≤12月 |  | 11月19日完成专家评审，12月修改完善形成《绿隔地区城中村调查与储备项目研究报告》 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数48.7元，为委托业务费，其中：城中村情况摸底部分为27.6万元，城中村在施项目梳理费用为8.5万元，城中村改造范围界定6.2万元，绿隔地区城中村改造计划费用为6.4万元 | ＝48.7万元 |  | 48.7万元 | 8 | 8 | 项目合同额审减至48.7万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，摸清城中村底数，形成绿隔地区城中村改造台账 | 建立绿隔地区城中村工作台账 |  | 优，建立绿隔地区城中村工作台账 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 通过项目实施，提出绿隔地区城中村改造策略建议，推动绿隔地区村庄实施 | 推动绿隔地区村庄实施，不断提升人民幸福感和满意度 |  | 优，提出绿隔地区城中村改造策略建议，推动绿隔地区相关村庄纳入2024年城中村改造项目，不断提升人民幸福感和满意度 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。