## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 二绿地区持续性宣传服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 61.2 | 59.0944 | 59 | 10 | 99.84% | 9.984
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 61.2 | 59.0944 | 59 | 10 | 99.84% | 9.984
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 持续推进并做好二绿规划持续性宣传工作，推动实现以两道绿化隔离地区为主的城乡结合部高质量发展，增强绿隔内容在全网的覆盖面和传播力。 根据根据中央网信办鼓励引导“自媒体”生产高质量信息内容的要求，保证此次宣传的内容质量，持续响应二绿地区规划宣传，加大我市城乡结合部和绿隔地区建设工作宣传力度，让百姓进一步了解绿隔地区。 |  |  |  |  | 持续推进并做好了《北京市第二道绿化隔离地区减量提质规划（2021年-2035年）》后续宣传工作，推动实现以两道绿化隔离地区为主的城乡结合部高质量发展，提升了绿隔内容在全网的覆盖面和传播力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 来画视频动画 | ＝1部 |  | 1部 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 政策解读长图 | ＝1篇 |  | 1篇 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 卫星新闻长图 | ＝1篇 |  | 补充协议中调整为拍摄短视频5期（每期3—5分钟），已完成5期短视频拍摄 | 2 | 1 | 补充协议中调整为拍摄短视频5期（每期3—5分钟）
|  | 数量指标 | 卫星新闻海报 | ＝1篇 |  | 5篇 | 2 | 1.6 | 合同实际签订中卫星海报制作数量修改为5篇
|  | 数量指标 | 新闻稿件 | ≥5篇 |  | 5篇 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 访谈视频 | ＝1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | SVG动画 | ＝1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 所产出内容质量须符合以下要求： 动画及视频：时长不低于1分钟，分辨率不低于720p，画面美观，清晰流畅无卡顿。 长图：画面清晰，形象美观，文字应简洁明了，易于理解，整体设计富有创意，大小不低于1mb。 新闻稿件：稿件内容贴合工作，内容真实，遵守新闻伦理和法律规定，不得出现意识形态问题。配合图片、视频或其他多媒体元素。 | 符合要求 |  | 动画：时长3分钟，分辨率≥720p，画面美观，清晰流畅无卡顿。 视频：时长均超过4分钟，分辨率≥720p，画面美观，清晰流畅无卡顿。 长图：画面清晰，形象美观，文字应简洁明了，易于理解，整体设计富有创意，大小3.35mb。 新闻稿件：稿件内容贴合工作，内容真实，遵守新闻伦理和法律规定，无意识形态问题。配有图片、视频等其他多媒体元素。 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 2024年6月前完成合同签订 | ≤6月 |  | 2024-05-23 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年9月前发布政策解读长图 | ≤9月 |  | 12月 | 2 | 1 | 偏差原因分析：前期制作开展缓慢 改进措施：提早谋划开展工作，不耽误制作工期
|  | 时效指标 | 2024年10月前完成专家对话座谈 | ≤10月 |  | 11月 | 2 | 1 | 偏差原因分析：前期专家邀请耽误了时间 改进措施：提前做好准备工作
|  | 时效指标 | 2024年11月前完成SVG及视频动画 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年12月前完成访谈视频 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年12月底前完成卫星新闻长图及卫星新闻海报 | ≤12月 |  | 补充协议中调整卫星新闻长图为拍摄短视频5期（每期3—5分钟），卫星新闻长图及卫星新闻海报12月完成 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年全年完成宣传任务 | ＝12月 |  | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家对话座谈 | ≤10.0944万元 |  | 10万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 专家对话座谈视频 | ≤4万元 |  | 4万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 卫星新闻海报 | ≤15万元 |  | 15万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 卫星新闻数据长图 | ≤20万元 |  | 补充协议中调整为拍摄短视频5期（每期3—5分钟），实际支出20万元 | 2 | 1 | 补充协议中调整为拍摄短视频5期（每期3—5分钟）
|  | 经济成本指标 | 征文活动 | ≤10万元 |  | 合同中调整为混剪视频制作，实际支出10万元 | 2 | 1 | 实际合同中调整为混剪视频制作
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过此项目持续推进并做好二绿规划后续宣传工作，推动实现以两道绿化隔离地区为主的城乡结合部高质量发展，增强绿隔内容在全网的覆盖面和传播力 | 得到广泛传播 |  | 优。以本项目活动为契机，做好二绿规划后续宣传工作，使得市民更加了解二绿地区规划，首都绿隔公众号的整体阅读量和粉丝数量得到显著提升 | 20 | 20
|  | 社会效益指标 | 项目总曝光量 | ≥100万次 |  | 中。成果在专题网页平台上发布，但无具体曝光量和浏览数值 | 10 | 6 | 偏差原因分析：专题网页上的成果无具体曝光量和浏览数值 改进措施：多平台推送项目成果，减少无具体数据平台的推送
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传面向社会公众，服务群体为北京市全体市民，宣传得到市民认可 | ≥90% |  | 98% | 10 | 9.5 | 偏差原因分析：推送平台无具体数据表明宣传得到市民认可 改进措施：宣传过后可做问卷调查确认市民了解度和满意度
总分 | [6 empty] | 100 | 90.084
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。