## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 城乡办工作经费
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 214.49 | 192.49 | 190.9465 | 10 | 99.2% | 9.9198
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 214.24 | 192.24 | 190.6965 | 9 | 99.2% | 8.9277
|  |  | 上年结转资金 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 100% | 1
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据我办履职和工作需求，开展档案整理、会计服务、公众号运维、法律服务等绿隔建设服务保障服务工作，更好的完成政府下达的任务，保障一绿二绿地区建设有力推进，为绿隔建设工作后勤服务保障经费。 |  |  |  |  | 根据我办实际工作需求，顺利开展了档案整理、会计服务、公众号运维、法律服务等绿隔建设服务保障服务工作，圆满的完成政府下达的任务，有力高效的保障一绿二绿地区建设工作推进，为绿隔建设工作提供后勤服务保障经费。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 档案整理数量 | =1000件 |  | 1000件 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 聘用财务常驻人员1人，协助完成会计服务 | =1人 |  | 1人 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 公众号运维服务人员 | =1人 |  | 1人 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 聘请法律服务人员，完成我办法律服务 | =1人 |  | 1人 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 聘用劳务派遣4人，完成司机等工作 | =4人 |  | 4人 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 总结视频 | =1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 按照档案管理要求，完成档案管理工作,各处年度档案整理归档、保存，保障程度100% | ＝100% |  | 按照档案管理要求，完成档案管理工作,各处年度档案整理归档、保存，保障程度100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 达到市财政局和委财务处财务管理要求，完成年度工作，保障程度100% | ＝100% |  | ＝100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 公众号每周正常发布稿件（领导要求不发除外），年发稿量不少于120篇，原创稿件不少于30篇；公众号文章平均阅读量达到300，排版整齐美观。 | 符合预计要求 |  | 公众号每周正常发布稿件，年发稿量92篇，原创稿件33篇；公众号文章平均阅读量350次，排版整齐美观。 | 2 | 1.8 | 偏差原因分析：对相关成员单位和相关区在绿隔地区内的工作动态掌握不充分； 改进措施：积极关注绿隔地区所有动态，并进行及时转发和更新
|  | 质量指标 | 按照办里要求，保障完成我办法律顾问咨询工作，保障程度100% | ＝100% |  | ＝100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 劳务派遣人员到岗率 | ≥95% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 总结视频时长超过5分钟，视频清晰度满足1080p | ≥1080p |  | 总结视频时长9分56秒，视频清晰度≥1080p | 2 | 2
|  | 时效指标 | 法律顾问服务2024年4月底前完成合同签订、公众号运维服务、财务服务和档案服务2024年3月底前完成合同签订 | ≤4月 |  | 法律顾问5月11日、公众号运维服务5月23日、财务服务3月26日完成合同签订 | 4 | 3 | 偏差原因分析：合同签订内控流程了解不清晰，进行了多次修改； 改进措施：学习并熟练掌握内控操作流程
|  | 时效指标 | 劳务派遣人员服务期1年，劳务派遣工资按季度支付 | ＝12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 法律顾问服务保障期限 | ＝12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 开展公众号运维服务全年 | ＝12月 |  | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务派遣服务费 | ≤40.15万元 |  | 39.068354万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 公众号运维服务费 | ≤45万元 |  | 45万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 总结视频制作服务费 | ≤20万元 |  | 18.7万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 法律顾问服务费 | ≤6.5万元 |  | 5.5万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 会计服务费 | ≤33万元 |  | 33万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 档案整理服务费 | ≤1万元 |  | 1万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 公用经费 | ≤46.84万元 |  | 48.67815万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的完成政府下达的任务，保障一绿二绿地区建设有力推进，为绿隔建设工作后勤服务保障经费，保障程度100% | ＝100% |  | 为各项工作开展提供了后勤服务保障，保障程度100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目保障工作人员业务需求，满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.7198
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。