## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 城中村改造中的流动租住人口安置策略研究
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 22.5 | 22.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 22.5 | 22.5 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为流动租住人员制定针对性、精准性、可行性强的安置策略及路径提供科学依据，确保城中村改造工作的平稳有序进行，并减少由此产生的社会矛盾和经济成本。通过初步调研与系统分析，建立北京市城中村改造中流动租住人员的安置需求清单，建立外地城中村改造对租住人群的安置模式及安置措施经验库，为本市开展城中村改造中流动租住人员安置政策顶层设计与具体项目实施提供决策依据。 |  |  |  |  | 1. 完成城中村改造前期规划与相关政策的学习，为后续工作提供明确方向和政策依据；2.对本市及首批改造村的流动租住人口基本情况与特征进行分析，完成阶段性成果《城中村改造中流动租住人员安置需求清单》，为后续调研和精准安置策略的制定提供数据支撑与依据；3. 完成部分案例调研与访谈工作，建立可复制推广的调研机制，为后续大规模调查奠定方法基础与经验积累；4. 在调查研究和借鉴其他省市经验的基础上完成线上调查问卷设计，为后续流动租住人员需求数据的收集建立有效渠道。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 城中村改造中流动租住人员特点及安置需求清单 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 城中村改造中流动租住人员特点及安置需求调查报告阶段性成果 | 1份 |  | 0 | 5 | 3 | 目前已经开展进村调查，将加快安排入村访谈，建立调研进度动态监控机制，定期对问卷调查和入村访谈进展情况进行检查与评估，基层调研、数据处理进度滞后，预计2024年形成阶段性成果实际2025年3月完成
|  | 数量指标 | 外省市城中村改造对租住人群的安置经验借鉴报告阶段性成果 | 1份 |  | 0 | 5 | 2 | 根据前期研究，已经形成初步利用网络和政府报告公开信息有限，难以全面收集地方性的创新安置举措。后期拟通过实地调研方式，获取外省市案例的一手材料，完善外省市借鉴报告。预计2024年形成阶段性成果，目前暂未完成
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 | =100% |  | 预计可达到100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 开展进村调查，通过前期调研形成城中村改造中流动租住人员特点及安置需求清单，并形成城中村改造中流动租住人员特点及安置需求调查报告、外省市城中村改造对租住人群的安置经验借鉴报告的阶段性成果 | ≤2个月 |  | 2024年12月14日形成流动租住人口安置需求清单，完成城中村租住人群特点分析，已经提出对本市城中村外来租住人群特点的初步分析。 | 10 | 6 | 项目前期基层调研、数据处理执行进度滞后，下一步将加快城中村实地调查和各类数据资料收集进度，同步加快进行数据处理，拟近期继续安排考察上海、广东等经验，加快项目实施进度以确保2025年按计划完成。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城中村实地调查和各类数据资料收集 | ≤12.5万元 |  | 12.5万元 | 8 | 8
|  | 经济成本指标 | 城中村调查资料和数据处理 | ≤4万元 |  | 4万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 外省市先进经验考察访谈研究调研 | ≤2.8万元 |  | 2.8万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 初步成果仿真模拟 | ≤3.2万元 |  | 3.2万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城中村流动租住人员居住环境和生活条件改善率 | ≥50% |  | 预期城中村流动租住人员居住环境和生活条件改善率可达到50%以上 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 城中村是各类新市民、新青年及外来务工人员在首都居住生活的集聚区，也是各类城市服务保障人群的集中居住区。城中村改造必须 为这些城市服务运行保障类新市民、新青年提供低门槛、可支付、有保障、健康完整的居住条件。本课题通过研究提出针对重点城中村区域和重点城市服务保障企业的靶向安置策略及路径，为保障城中村改造 | 优 |  | 预期在相关指标评定中达到“优”级。为新市民、新青年提供精准安置保障体系，制定科学合理的流动租住人口安置政策，满足其多样化且可负担的安置需求。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题管理主体满意度 | 90% |  | 预计可达到90% | 5 | 5
|  |  | 课题成果使用主体满意度 | 90% |  | 预计可达到90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。