## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 二绿地区区级减量提质规划实施方案编制导则
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面落实北京城市总体规划、二绿地区规划，以为“建成、建好绿隔地区”为总体目标，全面指导区级减量提质规划实施方案编制，传导落实规划目标、任务与要求，指导完善减量实施、增减挂钩、绿色开敞空间实施和重点领域提升的工作安排，探索实施模式，切实指导各区开展二绿地区减量提质规划实施。 |  |  |  |  | 编制完成二绿地区区级减量提质规划实施方案编制导则，进一步明确区级减量提质规划实施方案技术内容，从而推动全面和系统性地落实二绿地区规划中的各项要求。提升区级减量提质规划实施方案的编制效率，加强各区减量提质规划实施方案成果的统一性，对各区开展二绿地区规划实施起到积极有效的推动作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | 请补充实际完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 形成纸质《二绿地区区级减量提质规划实施方案编制导则》 | ＝1份 |  | 1份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 《二绿地区区级减量提质规划实施方案编制导则》通过专家验收 | ＝100% |  | 已通过专家验收 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 3月底前确定总体工作思路，提出工作大纲 | ≤3月 |  | 3月底前完成该部分工作 | 5 | 5 |  | 请补充各项工作完成的具体时间，是否存在滞后，若滞后，请适当扣分并说明原因
|  | 时效指标 | 8月前衔接各区实际和二绿地区规划，研究减量提质规划实施方案的规划编制要点和重点专题。 | ≤8月 |  | 8月底前完成该部分工作 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 12月前细化规划编制要点，形成规划编制导则初稿，征求相关部门、相关区意见，并采纳修改，最终统筹汇总完成规划编制导则。 | ≤12月 |  | 12月底前完成该部分工作 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数35.00万元，为委托业务费（按照高级技术人员800元/人·天，中级技术人员500元/人·天测算） | ＝35万元 |  | 35万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施，强调规划引领，推动二绿地区规划目标任务在区级层面深化落实，统筹生态保护、安全韧性、城乡统筹、人居环境建设等，指导各区构建二绿地区规划蓝图。 | 指导各区构建二绿地区规划蓝图 |  | 导则明确了生态空间建设、生态系统提升、安全韧性及市政交通建设、城乡融合发展、游憩系统建设等有关内容，将有效指导各区构建二绿地区规划蓝图 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 项目实施，强调实施创新，指导各区制定减量任务台账和完善统筹实施方式、路径，促进因地制宜的减量提质增绿实施机制创新。 | 促进因地制宜的减量提质增绿实施机制创新 |  | 导则对于统筹实施任务清单、划定规划实施单元、研提资金平衡优化方案等内容提出明确要求，将有效促进减量增绿实施机制创新 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 项目实施，强调全盘统筹，将匡算“四本账”作为制定实施方案的重要内容，落实增减挂钩，指导集中建设区的“增”与二绿地区的“减”全盘统筹。 | 有效指导“增”与“减”的全盘统筹 |  | 导则对于城乡建设用地减量、村庄规划实施、绿色开敞空间实施的统筹实施提出相应的技术要求，将有效落实二绿地区与周边用地的增减挂钩 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目实施成果近期主要指导二绿地区区级实施方案的具体编制，持续发挥对二绿地区乡镇国土空间规划、街区控规编制的辅助指导作用。 | 持续指导规划编制 |  | 导则通过指导区级实施方案编制，持续对乡镇国土空间规划、街区控规等规划编制起到辅助指导作用 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室、相关区级政府满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室认可导则内容，并印发实施。相关各区按照导则的要求顺利开展区级实施方案的编制。目前暂无具体的满意度调研材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。