## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 《北京市关于积极稳步推进城中村改造的实施意见》社会稳定风险评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本次风险评估工作的目标是通过系统的调查，从合法性、合理性、可行性、可控性四个方面对工作进行分析论证，识别政策所面临的内在和外在风险因素，预测、估计可能存在的潜在社会稳定风险影响，提出社会稳定风险防范化解措施，综合评判工作的社会稳定风险等级，从源头上提前防范和化解工作可能存在的社会稳定风险，保障《北京市关于积极稳步推进城中村改造的实施意见》顺利发布。 |  |  |  |  | 通过系统的调查，从合法性、合理性、可行性、可控性四个方面对工作进行分析论证，识别出主要利益相关者为三个方面，政府方、市场方、村集体及村（居）民等；识别出7个主要的风险因素，具体为：决策程序风险、政策规划衔接风险、内容合理性风险、资金保障风险、配套措施风险、政策实施风险、舆论舆情风险。落实风险防范化解措施后，本政策风险等级为低风险，决策可以实施。2024年4月12日，《北京市关于积极稳步推进城中村改造的实施意见》顺利发布。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 社会稳定风险评估报告成果 | 6份 |  | 6份 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 取得重大决策社会稳定风险评估报告备案表 | 1份 |  | 1份 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 社会稳定风险评估报告成果通过专家评审会 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 社会稳定风险评估报告成果通过政府职能部门联审会 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2024年3月完成确定评估方案、调查识别风险。 | ≤1个月 |  | 2024年3月完成确定评估方案、调查识别风险。 | 5 | 5
|  |  | 2024年4月完成报告成果编制、成果报审报备。 | ≤1个月 |  | 2024年3月13日完成报告编制，3月14日完成专家评审，3月15日完成行政部门联审，3月完成备案工作。 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数18万元 | 18万元 |  | 18万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过科学专业的工作方法、系统性地梳理和识别可能引发社会不稳定性的内外部风险源和风险点，通过客观的分析和估计，对可能引发影响社会稳定的情况进行先期预测、先期研判、先期介入、先期化解，为主要风险因素进行等级评判，最终研提针对性的防范化解措施，以便更好地优化方案，降低风险，保障科学决策，促进社会稳定。 | 优 |  | 优。通过科学专业的工作方法、系统性地梳理和识别可能引发社会风险，为主要风险因素进行等级评判，最终研提针对性的防范化解措施，以便更好地优化方案，降低风险，保障科学决策，促进社会稳定。 | 30 | 25 | 社会稳定风险评估为重大决策前置专题，尽管在政策发布前对可能的风险做出预测，但由于政策发挥时效周期长，短期无法对社会稳定风险评估产生的社会效益做出充分评价。 后续应充分关注和高度重视政策印发实施后续阶段中可能存在的风险，不间断跟踪搜集在《实施意见》印发实施后群众的反应，及时发现新的风险隐患，做好全程监督控制工作，确保重大政策平稳推进与落地。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理主体满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 4 | 社会稳定风险评估为重大决策前置专题，尽管在政策发布前对可能的风险做出预测，但由于政策发挥时效周期长，短期无法对社会稳定风险评估产生的满意度做出充分评价，无直接对应的成果应用或满意度调查等支撑材料。 后续应充分关注和高度重视政策印发实施后续阶段中可能存在的风险，不间断跟踪搜集在《实施意见》印发实施后群众的反应，及时发现新的风险隐患，做好全程监督控制工作，确保重大政策平稳推进与落地。
|  |  | 成果使用主体满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。