## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市城中村改造体检评估与价值实现
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 收集政策文件、相关资料等，同时开展北京市第一批城中村改造项目的调研跟踪，汇总相关文件、问题、经验，为后续评估模型搭建、体检因子选取奠定基础，并持续为后续城中村改造实施积累经验。 |  |  |  |  | 本年度开展了项目跟踪调研，形成了朝阳区、海淀区、大兴区等城中村改造项目的经验总结，同时结合政策梳理分析等形成了初步评估因子类别。为后续城中村改造实施积累经验。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市城中村改造调研项目经验总结 | =1份 |  | 依据2024年的项目调研跟踪工作，形成相应的城中村改造经验总结1份 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 北京城中村改造体检评估与价值实现阶段性汇报成果 | =1份 |  | 1份汇报文件等 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 通过课题评审会 | =100% |  | 预计可达到100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年12月底前完成朝阳、海淀、大兴等区的调研工作，形成相应经验总结，并开展政策梳理收集等相关工作。 | ≤12月 |  | 12月底前已完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政策梳理分析 | 2万元 |  | 2万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 城中村改造项目调研跟踪 | 6万元 |  | 6万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 城中村改造项目经验总结 | 6万元 |  | 6万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 初步评估因子搭建 | 4万元 |  | 4万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 阶段性成果文件撰写 | 2万元 |  | 2万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为城中村改造项目实施的体检评估提供模式借鉴，成果利用率 | ≥80% |  | 优。项目跨年项目，预计可达到目标 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 形成一套稳定、科学、可行的北京市城中村改造体检评估方法模型，为后续批次的城中村项目的筛选入库与实施提供强有力的支撑。 | 优 |  | 优。项目跨年项目，预计可达到目标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题成果使用主体满意度 | ≥90% |  | 预计可达到90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。