## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 智慧消防安全管理系统
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划展览馆
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 64.58 | 41.174 | 41.174 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 64.58 | 41.174 | 41.174 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目依据：依据《消防控制室火警处置规范》、北京市消防救援总队所发《北京市消防救援总队关于推行消防控制室“四快”处置规程的通知》（京消〔2022〕349 号）和《消防控制室“四快”处置规程（试行）》等文件要求，开展智慧消防安全管理系统整体解决方案建设工作。 主要工作内容：开展智慧消防安全管理系统整体解决方案建设工作，建立智慧消防监控平台内的消防用水监测系统、无线报警系统、日常防火巡查系统、隐患排查系统、消防设施维护保养系统、安消联动系统以及所有软件的本地部署与调试。 达到效益：使消防安全管理工作达到更高效、更智慧、更安全，提升场馆消防安全管理水平，降低场馆消防风险，保障场馆安全运行。 |  |  |  |  | 主要完成工作内容：建立了智慧消防监控平台，包含消防用水监测系统、无线报警系统、日常防火巡查系统、隐患排查系统、消防设施维护保养系统、安消联动系统等。经系统试运行和优化调整，达到预期目标。 达到效益：经试运行，对系统进行优化，开展人员操作培训，有效提升了消防安全管理水平，实现了更高效、更智能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建立智慧消防监控平台内的消防用水监测系统、无线报警系统、日常防火巡查系统、隐患排查系统、消防设施维护保养系统、安消联动系统等六大系统建设 | ＝6项 |  | 建立智慧消防监控平台内的消防用水监测系统、无线报警系统、日常防火巡查系统、隐患排查系统、消防设施维护保养系统、安消联动系统等六大系统建设6项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 智慧消防监控平台和六大系统模块均能按照方案和合同要求实现功能，验收通过率100% | ＝100% |  | 智慧消防监控平台和六大系统模块均能按照方案和合同要求实现功能，验收通过率100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成合同签订 | ≤2月 |  | 2024年4月完成合同签订 | 2 | 0 | 根据新的技术发展对项目建设方向进行了进一步研究，推迟了合同签订时间
|  | 时效指标 | 完成智慧消防安全管理系统方案深化和定型 | ≤3月 |  | 2024年5月完成智慧消防安全管理系统方案深化和定型 | 2 | 0 | 根据新的技术发展对方案进行了进一步优化
|  | 时效指标 | 完成智慧消防安全管理系统建设 | ≤4月 |  | 2024年7月完成智慧消防安全管理系统建设 | 2 | 0 | 项目配套公众号的开发使用需要单独申请宽带，宽带审批的时限较长
|  | 时效指标 | 完成智慧消防安全管理系统调试和运行，移交正式使用并提供系统运维 | ≤5月 |  | 2024年10月完成智慧消防安全管理系统建设 | 2 | 0 | 项目配套公众号的开发使用需要单独申请宽带，宽带审批的时限较长
|  | 时效指标 | 系统运维服务期：4月 -9月 | ≤6月 |  | 系统运维服务期：7月 -12月共6个月 | 2 | 1 | 系统建设完成后进行运维
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在41.174万元内（软件本地部署与调试7.28万元；无线报警系统3.99万元；安消联动系统9.828万元；消防用水监测系统6.268万元；日常防火巡查系统5.072万元；消防设施维护保养系统5.824万元；隐患排查系统2.912万元） | ≤41.174万元 |  | 成本控制在41.174万元内（软件本地部署与调试7.28万元；无线报警系统3.99万元；安消联动系统9.828万元；消防用水监测系统6.268万元；日常防火巡查系统5.072万元；消防设施维护保养系统5.824万元；隐患排查系统2.912万元） | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升场馆消防安全管理水平，降低场馆消防风险，保障场馆安全运行 | 保障场馆安全运行 |  | 优，智慧消防安全管理系统有助于提升场馆消防安全管理水平，降低场馆消防风险，保障场馆安全运行 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 智慧消防安全管理系统可持续使用年限 | ≥5年 |  | 智慧消防安全管理系统可持续使用年限≥5年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 展览馆工作人员对智慧消防安全管理系统使用效果满意度 | ≥90% |  | 展览馆工作人员对智慧消防安全管理系统使用效果满意度≥90% | 10 | 9 | 项目进度较紧张，无相关书面调查资料，适当扣分，后续完善此项
总分 | [6 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。