## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 展览馆客服服务项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划展览馆
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 228.5079 | 228.5079 | 228.5079 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 228.5079 | 228.5079 | 228.5079 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目依据：北京市规划展览馆属于重要的对公众开放场所，日常承担大量的公众参观和政务参访接待续期，且作为全国文明诚信窗口单位、青少年教育基地、北京市爱国主义教育基地、全国巾帼文明岗、首都文明旅游景区、北京市优秀重点对外参观单位，需要保持较高的服务保障水平。 主要工作内容：提供安检服务、接待服务、预约验票服务、展区服务、会务保障服务等。 达到效益：专业高效的完成场馆的服务保障工作，服务好游客和政务团体，保障场馆和办公区的正常运行，提高工作效率。 年度项目实施计划：依据2023年合同要求完成2024年1月-4月15日期间服务，支出合同尾款，同步开展2024年服务单位遴选，开展2024年4月-12月服务，并支付首款。 |  |  |  |  | 完成主要工作内容：提供安检服务、接待服务、预约验票服务、展区服务、会务保障服务等。 达到效益：专业高效的完成场馆的服务保障工作，服务好游客和政务团体，保障场馆和办公区的正常运行，提高工作效率。 年度项目实施计划完成情况：依据2023年合同要求完成l2024年1月-4月15日期间服务，支出合同尾款，同步开展2024年服务单位遴选，开展了2024年4月-12月服务，并支付相应合同款。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 客服团队需保证在开馆时安排19个岗位 | ≥19个岗位 |  | 客服团队在开馆时安排19个岗位 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 提供以下服务：接待服务、票务服务、展区服务和会务保障等工作；做好会前准备、会中服务、会后恢复工作；对游客和观展人员意见及时做出处理和反馈；协助馆方人员做好展会布置、展会服务等工作。 （1）不存在缺岗情况； （2）不存在人员不满足岗位要求情况； （3）不存在因客服服务遭游客严重投诉情况。 | 符合要求 |  | 均符合要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 | 2024年1月-4月15日，根据2023年合同要求，完成3.5个月服务 | =3.5月 |  | 2024年1月-4月15日，根据2023年合同要求，完成3.5个月服务 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年4月，按照2023年合同约定完成评价考核 | =4月 |  | 2024年4月，按照2023年合同约定完成评价考核 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年4月前完成2024年服务单位遴选及合同签订 | =4月 |  | 2024年4月前完成2024年服务单位遴选及合同签订 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年4月-2025年3月，根据2024年合同要求开展服务 | =8.5月 |  | 2024年4月-2025年3月，根据2024年合同要求开展服务8.5个月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年成本控制数228.507941万元 | ≤228.507941万元 |  | 2024年成本控制数228.507941万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保馆内展览和会务活动正常开展。 （1）保障展览活动如期、高水平开展； （2）会务活动有序开展，会务保障及时有效； （3）未出现因客服问题出现的展览和会务活动的投诉。 | 得到保障 |  | 优，展览和会务活动基本得到保障 | 30 | 28 | 会务活动偶尔出现保障不及时，酌情扣分
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% |  | 满意度为97.5% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。