## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 会议投影系统改造
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划展览馆
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 31 | 31 | 30.8 | 10 | 99.35% | 9.9355
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 31 | 31 | 30.8 | 10 | 99.35% | 9.9355
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成市规划馆东篱厅会议投影、会议专用工作站、视频会议终端安置，重新敷设线路，吊装投影，改善布局，确保展览馆会议投影的正常使用。 |  |  |  |  | 完成市规划馆东篱厅会议投影、会议专用工作站、视频会议终端安置，重新敷设线路，吊装投影，展览馆会议投影的正常使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成会议投影系统改造，包括：购置会议投影、投影镜头、视频终端、超清摄像头全向阵列麦克风、定制会议专用工作站，完成布线、吊装、顶面修复及调试 | ＝1套 |  | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 设备播放清晰流畅，画质清晰、色彩显示精准,系统改造验收通过率100% | ＝100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年1月-4月，签订合同。 | ≤4月 |  | 3月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年4月-6月，设备采购相关工作 | ≤6月 |  | 3月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月-8月，设备安装调试 | ≤8月 |  | 4月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年8月-11月，设备试运行 | ≤11月 |  | 4月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年11月，组织对设备进行验收 | ≤11月 |  | 4月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制在31万元以内（会议投影25万元；投影镜头0.2万元；会议专用工作站0.5万元；视频终端4.2万元，超清摄像头0.8万元，全向麦克风0.2万元，布线、吊装、顶面修复及调试0.1万元） | ≤31万元 |  | 30.8万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足影片及各类文档演示、会议报告等多种应用场景要求、满足每日活动会议播放 | 满足要求 |  | 优。满足多种应用场景需求，保障工作开展 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 满足每日活动会议播放，可持续使用年限 | ≥6年 |  | 6年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到活动会议参与人员的肯定。 | ≥98% |  | 95% | 10 | 9.5 | 偏差原因分析：未进行相关满意度调查。 改进措施：根据实际情况采取问卷调查、一对一调查等方式进行相关满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 99.4355
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。