## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 电子政务互联网接入及网络防火墙采购
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划展览馆
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 17.6 | 17.6 | 17.576 | 10 | 99.86% | 9.9864
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 17.6 | 17.6 | 17.576 | 10 | 99.86% | 9.9864
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据业务需求，完成市规划馆电子政务互联网接入及网络防火墙安装，确保信息化办公正常进行。 |  |  |  |  | 按照业务需求，完成市规划馆电子政务互联网接入及防火墙安装，确保信息化办公正常进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成市规划馆电子互联网网络防火墙的采购、安装及调试 | =1台 |  | 1台 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 完成市规划馆电子互联网150M专线接入 | =1条 |  | 1条 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 电子政务互联网上下行速率符合150M带宽 | ＝150Mbps |  | 150Mbps | 8 | 8
|  | 质量指标 | 防火墙云系统、设备接入市规划馆互联网设备系统，设备7x24小时稳定运行，支持超8000种特征库攻击检测防御、DDos攻击防御、病毒防御、web应用防护 | 符合要求 |  | 符合要求 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2024年1月至4月，签订合同。 | ≤4月 |  | 4月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年4月至6月，防火墙设备采购、安装工作；互联网接入工作 | ≤6月 |  | 4月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年6月至7月，防火墙设备试运行；组织电子政务互联网验收，完成电子政务互联网费用支付工作 | ≤7月 |  | 6月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年8月，组织验收，完成防火墙费用支付工作 | ≤8月 |  | 6月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网络防火墙采购 | ≤5万元 |  | 4.976万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 电子政务互联网150M专线 | ≤12.6万元 |  | 12.6万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络防火墙设备7x24小时稳定运行，支持超8000种特征库攻击检测防御、DDos攻击防御、病毒防御、web应用防护，有效保证办公网络安全。同时接入互联网，有效提升办公效率，保障办公、会议、直播网络环境。 | 达到预期目标 |  | 优。保障了办公需求及网络安全，有效提升了工作效率 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 网络防火墙的设备使用时限 | ≥6年 |  | 6年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划展览馆员工互联网网速及信息安全防护效果的满意度 | ≥98% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9864
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。