## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年楼体钢结构自动监测
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划展览馆
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 69.5312 | 36.3283 | 36.3283 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 69.5312 | 36.3283 | 36.3283 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目依据：我馆自2004年改造以来已使用20余年，且有地铁和铁路线路在我馆建筑下穿行，建筑外立面出现大量裂缝（非结构裂缝），需开展建筑结构变形监测。 主要工作内容：对展览馆进行钢结构自动监测静力水准安装，提供建筑物竖向位移的自动化监测，每日提供监测数据；提供每月一次的建筑物竖向位移、建筑物倾斜、裂缝观测的人工监测；提供监测数据的日报、月报和年度报告。 达到效益：准确提供监测数据，基本掌握展览馆结构变形情况及变化规律，防止结构产生较大差异沉降；使建筑安全管理工作达到更动态、更便捷、更有保障，提升场馆建筑安全管理水平，降低建筑安全风险，保障场馆安全运行。 |  |  |  |  | 确保展览馆安全运营；对展览馆进行了钢结构自动监测静力水准安装；能够准确提供监测数据，基本掌握展览馆结构变形情况及变化规律，防止结构产生较大差异沉降。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 每月提供1份监测月报 | =12份 |  | 共提供电子版监测月报12份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 每天提供电子版日报 | =365份 |  | 共提供电子版监测日报365份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 出具年度报告 | =1份 |  | 共提供纸质版年度报告1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 监测数据能准确反映结构变形情况，报告应包含监测日期、成果数据、监测结论及建议，数据准确率100% | ＝100% |  | 监测数据能准确反映结构变形情况，报告应包含监测日期、成果数据、监测结论及建议，数据准确率100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年1月份完成合同签订 | ≤1月 |  | 2024年2月份完成合同签订 | 2 | 0 | 由于我馆拟实施结构检测鉴定工作，根据鉴定结论出具的结论结合原改造设计院的意见明确是否需要继续开展楼体钢结构监测工作，需要对合同条款进行优化，合同签订日期推迟1个月，后续进度相应滞后。
|  | 时效指标 | 2024年1月份前完成设备器件的更换与保养 | ≤1月 |  | 2024年2月份完成 设备器件的更换与保养 | 2 | 0 | 由于我馆拟实施结构检测鉴定工作，根据鉴定结论出具的结论结合原改造设计院的意见明确是否需要继续开展楼体钢结构监测工作，需要对合同条款进行优化，合同签订日期推迟1个月，后续进度相应滞后。
|  | 时效指标 | 2024年1月至2024年12月31日按照项目合同，定期督促合作单位开展工作，确保各预算项目运行按计划推进 | ≤12月 |  | 2024年1月至2024年12月31日按照项目合同，定期督促合作单位开展工作，确保各预算项目运行按计划推进 | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制在42.739207万元以内，其中2024年支出36.328326万元、2025年支出6.410881万元 | ≤36.328326万元 |  | 36.328326万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1、达到安全技术指标要求； 2、保障展览馆安全运营； 3、提高房屋安全管理工作效率。 | 保障展览馆安全运营 |  | 优，保障展览馆安全运营达到预期目标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 展览馆工作人员监测效果满意度 | ≥90% |  | 展览馆工作人员监测效果满意度 ≥90% | 10 | 9 | 未进行满意度调查， 酌情扣分
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。