## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 网络安全等级防护
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划展览馆
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 53 | 35 | 34.98 | 10 | 99.94% | 9.9943
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 53 | 35 | 34.98 | 10 | 99.94% | 9.9943
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据业务需求，开展网络安全等级防护服务，保证北京市规划展览馆的门户网站和票务管理系统满足国家、市级以及我委关于信息系统的安全合规性要求，并保证门户网站通过信息安全等级保护二级认证，票务管理系统通过信息安全等级保护三级认证。 |  |  |  |  | 完成了网络安全等级防护项目的实施工作，门户网站通过了信息安全等级保护二级认证，票务管理系统通过了信息安全等级保护三级认证，全面保证北京市规划展览馆的门户网站和票务管理系统满足了国家、市级以及我委关于信息系统的安全合规性要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成北京市规划展览馆门户网站的信息安全等级保护项目，包括测评、整改工作，并通过信息安全等级保护二级认证，最终成果产出《信息系统安全等级保护二级测评报告》。 | =1个 |  | 1个 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 完成北京市规划展览馆票务管理系统的信息安全等级保护项目，包括测评、整改工作，并通过信息安全等级保护三级认证，最终成果产出《信息系统安全等级保护三级测评报告》。 | =1个 |  | 1个 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 系统符合信息安全等级保护二级及三级认证标准，顺利通过认证 | 通过认证 |  | 通过认证 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年1月初，定级咨询阶段：开展定级材料准备、专家评审、备案材料梳理、网安审核，产出电子版《系统备案证明》。 | ≤1月 |  | 10月 | 1 | 0 | 偏差原因： 因业务需求调整，需将现有的云计算服务更换为太极云服务。此变更涉及一系列规范的申请审批流程，导致完成时间超出预期。 改进措施： 后续项目会提前规划并预留充足的时间裕度，以确保项目能够按照既定计划有序推进。
|  | 时效指标 | 2024年2月初，调研准备阶段：开展测评准备活动、方案编制活动，产出《系统基本情况调研表》《项目实施计划》。 | ≤2月 |  | 11月 | 2 | 0
|  | 时效指标 | 2024年2月下旬，现场测评阶段：开展现场开展测评工作，产出：《现场测评工作报告》《测评结果记录表（签字版）》《工具测试报告》《渗透测试报告》《工具扫描报告》《信息系统差距分析报告》。 | ≤2月 |  | 11月 | 2 | 0
|  | 时效指标 | 2024年3月下旬，安全整改阶段：运维人员根据《信息系统整改建议》，进行整改。 | ≤3月 |  | 11月 | 2 | 0
|  | 时效指标 | 2024年4月下旬，二次测评阶段：开展二次测评。产出：《测评证据和测评结果记录表》。 | ≤4月 |  | 11月 | 1 | 0
|  | 时效指标 | 2024年5月中旬，报告编制及验收阶段：开展相关工作，产出《信息系统网络安全等级保护测评报告》和纸质版《系统备案证明》、《验收报告》。 | ≤5月 |  | 12月 | 2 | 0
| 成本指标 | 经济成本指标 | 二级等保测评服务成本控制数 | ≤6.5万元 |  | 6.5万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 三级等保测评服务成本控制数 | ≤11.5万元 |  | 11.5万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 二级等保整改成本控制数 | ≤2万元 |  | 2万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 三级等保整改成本控制数 | ≤3万元 |  | 3万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 合规整改成本控制数 | ≤12万元 |  | 11.98万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我馆系统完成信息安全等级保护二级及三级认证，可实现科学实用的信息安全防护能力、安全风险监测能力、应急响应能力和灾难恢复能力，从安全技术、安全管理、安全运营三个角度构建安全防护体系，切实保障我馆的信息安全。 | 有效保障信息安全 |  | 优。我馆系统通过信息安全等级保护二级及三级认证，信息安全保障有效。 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 履行《网络安全法》要求的安全保护义务，保障我馆系统网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改，维护国家安全、保护人民群众利益。 | 达到网络安全防范要求 |  | 优，我馆网络安全等级防护达到了网络安全防范要求。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 完成网络安全等级保护工作，可为我馆带来多方面的可持续影响，包括通过加强网络安全保护，减少网络攻击和数据泄露的风险，从而确保业务的连续性和持续性；一个稳定安全的网络环境可提升我馆的形象和信誉，增强群众和合作方的信用度。 | 提升信息安全性、可靠性 |  | 优，网络安全等级保护工作提升了信息安全性、可靠性。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我馆系统通过可国家、市级、委办的全面检查，做到安全防护，得到我馆工作人员和群众的肯定 | ≥98% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.9943
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。