## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 建筑结构检测鉴定
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划展览馆
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 70.8809 | 70.8809 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 70.8809 | 70.8809 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成北京市规划展览馆建筑的结构鉴定一般项目（结构检测和结构鉴定）、房屋车致振动测试分析和网架结构检测鉴定等（含可能开展的房屋危险性鉴定及专家评审）并出具3份建筑结构检测鉴定报告；完成建筑结构现场检测后建筑物修复工作。 |  |  |  |  | 实际工作:完成北京市规划展览馆建筑的结构鉴定一般项目（结构检测和结构鉴定）、房屋车致振动测试分析和网架结构检测鉴定、办公楼房屋危险性鉴定并出具3份建筑结构检测鉴定报告；完成建筑结构现场检测后建筑物修复工作。 达到效益：通过本次检测鉴定，了解建筑安全健康状况，指导建筑安全管理工作，消除建筑安全隐患，达到了预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 现场检测完成回弹法测混凝土强度及钢筋位置、间距检测根数（梁柱） | ≥197根 |  | 现场检测完成回弹法测混凝土强度及钢筋位置、间距检测根数（梁柱）197根 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 现场检测完成钢材强度检测根数 | ≥113根 |  | 现场检测完成钢材强度检测根数113根 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 现场检测完成 构件截面检测根数 | ≥310根 |  | 现场检测完成构件截面检测根数310根 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 房屋车致振动测试分析点次 | ≥34点次 | ≥ | 房屋车致振动测试分析点次34点次 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成现场检测和检测后建筑物修复工作时间 | ≤14天 | ≤ | 完成现场检测和检测后建筑物修复工作时间14天 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 现场检测结束后出具检测鉴定报告时间 | ≤30天 | ≤ | 现场检测结束后出具检测鉴定报告时间大于30天 | 5 | 0 | 因无法查阅到办公楼原始结构图纸以及现场实际情况复杂程度超过预期，导致工作周期增加
|  | 质量指标 | 检测数据真实，能充分反映结构情况；鉴定依据充分、计算过程无误、鉴定结论准确有效。 | 定性 |  | 检测数据真实，能充分反映结构情况；鉴定依据充分、计算过程无误、鉴定结论准确有效。 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过本次检测鉴定，了解建筑安全健康状况，指导建筑安全管理工作，消除建筑安全隐患 | 优 |  | 优。通过本次检测鉴定，有助于单位及时了解发现结构裂缝、腐蚀、材料劣化等潜在问题，消除建筑安全隐患，达到了预期目标。 | 30 | 30
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑结构现场检测后建筑物修复费用 | ≤10.795878万元 |  | 10.795878万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 房屋振动测试分析费用 | ≤10.56万元 |  | 10.56万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 结构鉴定一般项目（结构检测和结构鉴定）费用 | ≤49.524998万元 |  | 49.524998万元 | 4 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市规划展览馆 满意度 | ≥90% |  | 北京市规划展览馆 满意度≥90% | 10 | 8 | 项目进度紧张，未进行相关书面调查，酌情扣分，后续注意此类事项
总分 | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。